## Sheet1
2023年第二季度住建行业安全隐患排查整治情况表
序号 | 项目名称 | 问题隐患 | 隐患类别（一般/重大） | 销号情况（已整改/正在整改）
1 | 福建省德化县隆兴陶瓷有限公司-厂房B | 1.地下室西南侧剪力墙未按设计图纸进行施工；2.消防水池未按设计图纸进行施工；3.三层梁板梁板支撑（危大工程）：①未能提供专项施工方案；②未在项目监管系统上填报；③3处未设置水平剪刀撑：④水平拉杆、扫地杆各漏设3处；⑤3处步距偏大；4.三层楼层临边2处未防护、地下室至一层楼梯段临边2处未防护；5.地下室B-7交B-A轴地下室框架柱1处擅自修补；6.三层梁4-5轴交A-G轴一根纵向受力钢筋规格与设计图纸不符；7.三层A-E轴交A-6轴梁柱节点2道箍筋漏设；8.2023年2月1日一批进场钢筋送检频率不满足要求且未报审；9.施工单位未开展自查自纠 | 一般隐患 | 已整改
2 | 德化县官路片区改造安置房项目（城建·金域华府）（17#除外） | 1.11#楼基坑顶部堆载建筑材料； 2.1#楼111-K轴交11-6轴地下室一层柱、11-L轴交11-6轴地下一层柱截面尺寸负偏差约50mm； 3.11-F轴交11-13轴地下室二层柱节点出现严重外观质量缺陷； 4.高边坡支护尚未施工完毕就进入项目实体施工； 5.11#楼混凝土竖向构件带膜养护不到位； 6.11#六层梁板模板支撑水平拉杆、扫地杆各漏设3处； 7.11#楼外脚手架：①连墙件漏设3处；②剪刀撑3处为“连杆必扣”；③无验收记录 8.11#楼地基与基础未按要求组织验收就进入下一道工序； 9.项目技术人员未向悬挑脚手架作业人员进行质量安全技术交底并签字确认； 10.施工单位项目部每月未开展自查自纠； 11.11#楼进出主入口未设置安全通道； 12.11#楼悬挑架验收记录表总监未签字就进入下一道工序； 13.2#塔吊（闽CS-T01315）：①司机室启动电铃失效；②基础有积水；③司机室外侧电缆用铁丝绑扎； 14.监理单位未编制悬挑架危大工程监理实施细则。 | 一般隐患 | 已整改
3 | 城建·东方裕景 | 1.5#楼十四层梁板模板支撑3处扫地杆、水平拉杆漏设； 2.5#楼一层1/13-14轴交C轴一层剪力墙上下错位30mm； 3.5#楼十层1-11轴交Z轴剪力墙1处砼质量缺陷在子分部验收前修补； 4.5#楼施工电梯（闽DB-S14672）地脚螺栓1个轻微松动 | 一般隐患 | 已整改
4 | 福建省德化县群汇陶瓷有限公司-厂房 | 1.4轴交A-G轴四层梁一根主要受力钢筋漏设，4根腰筋设计采用直径14mm钢筋，现场采用直径10mm钢筋； 2.外脚手架：①2处开口处斜撑漏设；②连墙件漏设2处； 3.四层梁板模板支撑：①9处扫地杆、水平拉杆漏设；②6处最上一道水平拉杆自由端悬臂大于500mm； 4.四层楼层临边1处未防护； 5.桩基分项，地基与基础分部尚未组织验收。 | 一般隐患 | 已整改
5 | 城建·水墨观邸8#楼 | 1.8#楼十一层梁板模板支撑3处扫地杆，水平拉杆漏设； 2.8#楼7-8轴交D轴七层墙1处砼外观质量缺陷在子分部验收前修补； 3.8#楼4轴交A-B轴墙2根拉结钢筋漏设。 | 一般隐患 | 已整改
6 | 福建省德化新华厦陶瓷有限公司厂房A、B | 1.二层梁板模板支撑3处扫地杆、3处水平拉杆漏设，3处自由端悬长度500mm，3处顶托一长度超过200mm； 2.二层楼层临边2处未防护； 3.1台潜水泵未配备专用开关箱； 4.施工用电临时用电未采用三级配电，两处漏电保护系统； 5.施工现场未按照规定设置连续封闭围挡； 6.厂房B主体结构施工至二层梁板，地基与基础分部尚未组织验收； 7.项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3； 8.未按规定设置洗车台、洗车设备、沉淀池。 | 一般隐患 | 已整改
7 | 江山美境（地块一） | 1.2#楼外脚手架：①剪刀撑斜杆2处未“连杆必扣”（十四层）；②十四层悬挑层，悬挑钢架固定段长度小于悬挑段长度1.25倍存在2处； 2.2#楼十四层楼梯段1处临边作业未防护到位； 3.2#楼十五层存在1处质量缺陷在混凝土子分部验收前擅自修改； 4.2#楼十二层砌体存在3处拉结筋设置数量不满足设计要求； 5.12#塔吊（闽CY-T0064）：①塔吊基础表面不平应用砼填满；②司机室未挂设曲线牌视野不良；③起重臂前障碍不可缺失；④主吊钢丝绳在卷筒上排列不整齐； 6.2#楼施工电梯（闽AA-T00064）:①塔吊基础表面不一、平应用砼填满；②左臂个别滚轮未紧固； 7.施工现场未按规定设置封闭围挡； 8.砼外观质量缺陷修补记录弄虚作假； 9.9#楼临时边坡未设置截排水措施； 10.1处电动机械设备未设置末级箱；圆盘锯未设置防护罩； 11.2#楼十八层梁板模板支撑：①6处水平拉杆漏设；②可调顶托撑类型与专项施工方案不符； 12.未按规定编制基坑支护工程（危大工程）专项施工方案； 13.监理单位未按规定编制悬挑式脚手架工程危大工程实施细则。 | 一般隐患 | 已整改
8 | 德化紫洋陶瓷科技文化产业园项目－道路及边坡防护绿地工程 | 1.D06、D07边坡临边2处未防护，局部滑坡； 2.边坡工程未编制专项施工方案且未进行专家论证就开始施工； 3.D06、D07边坡未按规定设置截（排)水设施； 4.高边坡危大工程未在项目监管系统上填报； 5.监理单位未能提高边坡危大工程实施细则； 5.监理单位第一季度未开展检查。 | 一般隐患 | 已整改
9 | 福建省德化台匠陶瓷有限公司-厂房 | 1.二层外脚手架2处连墙杆漏设，开口处横向斜撑漏设2处； 2.五层梁板模板支撑3处扫地杆，3处水平拉杆漏设，6处自由端长度大于规范要求； 3.主体已施工至五层梁板，地基与基础分部尚未组织验收； 4.一层楼层临边2处未防护，二至三层楼梯段临边2处未防护； 5.1-5轴交下轴五层框架梁端漏设2根构造钢筋。 | 一般隐患 | 已整改
10 | 隆恩酒店 | 1.屋面层A-4~A-5轴交A-1/B轴梁2根纵向受力钢筋锚固长度不足； 2.三层施工电梯外架开口处1处横向斜撑漏设； 3.屋面梁板模板支撑6处顶托长度超过规范要求； 4.一层A-8轴交A-D轴一层框架柱1处砼外观质量缺陷擅自修补； 5.六层外架与主体间距大于150mm，1处无防护措施； 6.屋面梁板处电焊机未采用末级箱； 7.钢筋加工棚未配备灭火器； 8.施工现场未按规定设置消防水枪、水带及软管； 9.施工现场2个开关箱的进出线未采用橡皮护套绝缘电缆； 10.项目技术人员未对砌体班组进行质量安全技术交底； 11.混凝土子分部尚未组织验收就进入下一道工序； 12.地下室底板砼标养试块留置不足，抗渗试块留置不足； 13.1#电梯：（闽CF-S018507）①围栏厅、出料厅对重钢丝绳断胶须更换；②主体已达到18层未投入使用；③驱动板固定螺栓有一处松动；④电缆车架夹板螺栓设置不齐全；⑤附着连接销轴部分未设平垫；⑥左笼驱动有一个过渡磨损需更换；⑦右笼护栏有一处变形；⑧笼内电缆用铁丝挂设； 14.1#塔吊（闽CF-T01898）:①主电缆外观绝缘未设防磨措施；②专用开关箱有外接电源不符合要求；③月检维护保养举牌验收无合照记录； 15.监理单位未编制模板支撑（危大工程）实施细则。 | 一般隐患 | 已整改
11 | 德化县城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程 | 1.未按闽建建【2017】5号文要求实施远程监控； 2.危大工程（高边坡、深基坑、隧道主体施工）未在“项目监管”系统上填报； 3.主要建筑材料均未在“项目监管系统”上报审； 4.盖德段隧道口的边坡脚手架3处立杆间距偏大，3处步距偏大，未设置脚手板，未设置剪刀撑； 5.小寮1号桥大桥右幅2-1桩基成孔隐蔽工程签字不完整，且无清孔记录； 6.一批钢筋原材料已用至实体，但未进场复检； 7.2台电动机械设备未连接PE线； 8.施工单位项目部未按要求开展自查自纠； 9.下寮隧道施工方案为爆破，现场未按方案施工，应按现场实际施工完善施工方案。 | 一般隐患 | 已整改
12 | 城东四期中小企业创业园基础设施二期工程（人行道、标志标线） | 1.临时边坡无安全警示标志，1处未防护； 2.工业北路K0+005-K0+188(W-1至W-6)污水管道地基验槽记录签章不完整； 3.管道回填采用石屑于设计要求回填砂不符； 4.监理单位2023年第一季度末未开展检查。 | 一般隐患 | 已整改
13 | 德化县城区大外环路盖德至英山段(含大坂连接线)项目(K0+140-K0+300、K3+189.235-K3+577.235)段 | 1.10号右幅盖梁:①2根主要受力钢筋混凝土保护层厚度不满足规范要求；②2根主要受力钢筋焊接质量不符合要求，且内侧未进行绑扎； 2.11号桥台挡块11号钢筋漏设3根，且2根钢筋截断； 3.通往边坡的主要通路未硬化； 4.监理项目部共计备案4名人员，总监刘琼福、专监余根宁在工程施工阶段无故不在施工现场。 | 一般隐患 | 已整改
14 | 中国茶具城（一期工程）地块三C1#、C2#、C7#、C8#、C12#-C13#、C15#-C18#楼 | 1.C18#楼一至二层1处楼梯段临边未防护； 2.C18#楼四层梁板模板支撑3处扫地杆、3处水平拉杆漏设； 3.C18#楼外脚手架2处扫地杆漏设； 4.C18#楼地基与基础分部工程尚未组织验收； 5.C18#四层梁板同条件养护试块未留设在相应构件处； 6.C18#楼四层分配电箱未设置PE线。 | 一般隐患 | 已整改
15 | 德化第五中学新校区 | 1.4#楼三层梁板模板支撑3处顶托可调螺杆长度超过方案要求； 2.1台电动建筑机械设备未采用末级箱； 3.2#塔吊（闽DB-T13685）:①小车边轮有一个转动不灵敏；②回转与过渡节连接螺栓一个未充分紧固； 4.2#电梯（闽DA-S19820）:①左笼外侧与里面防护板有干涉； 5.监理单位上季度末未按规定开展检查 | 一般隐患 | 已整改
16 | 德化县中医院综合楼 | 1.十二层梁板模板支撑3处扫地杆、水平拉杆漏设； 2.塔吊（闽HE-T00929）司机室上下班通道未设防护措施，自由端第三节标准节连接螺栓有2处长度不足； 3.施工电梯(闽DO-S00243)基础电缆用铁丝绑扎，未挂设维保月检公示牌，司机室电铃失效； 4.八成脚手架1处连墙件漏设。 | 一般隐患 | 已整改
17 | 福建泉州顺美集团有限责任公司-2#生产车间、18#生产车间 | 1.外脚手架：①未“逢杆必扣”3处以上；②开口型脚手架未设置之字斜撑4处；③一层层高超4米，未设置抛撑式抱栓架连堵措施； 2.未搭设安全通道及安全防护棚； 3.地基与基础未按规定组织验收就进入下一道工序； 4.11轴楼梯2-3层支撑3处龙骨采用圆钢管； 5.二层模板支撑水平挂杆，扫地杆，剪刀撑各漏设3处； 6.二层悬挑侧钢梁外端未设置预留铜丝绳位置与上层结构拉结； 7.三层外脚手架未高出作业层一步，临边未防护到位； 8.项目部在岗人员少于备案人员中应在岗人数2/3； 9.悬挑架未编制专项施工方案，作业人员未进行安全技术交底，未按规定组织验收。 | 一般隐患 | 已整改
18 | 福建省德化世盛瓷有限公司-2#、3#、4#厂房 | 1.3#楼厂房地基与基础未按规定要求组织验收就进入下一道工序； 2.项目部在岗人数少于备案人数中应在岗人数2/3，技术负责人张庆彬，安全员徐文兴未请假，无故不在现场； 3.未向模板班组进行安全技术交底并签字确认； 4.3#厂房基坑（10轴~21轴）无上下专用通道，基坑上方也存放施工材料； 5.3#厂房（1-9轴）模板支撑龙骨3处以上采用圆钢管； 6.3#厂房（1-9轴）模板支撑水平拉杆，扫地杆，剪刀撑各漏设6处； 7.3#厂房（1-9轴）地下室顶板临边未做防护； 8.3#厂房（1-9轴）施工现场人员进出未设置安全通道； 9.施工现场出入口未按规定设置洗车台，沉淀池等设施。 | 一般隐患 | 已整改
19 | 福建省德化县瑜美陶瓷有限公司--厂房A、B、C | 1.项目技术人员未向砌体班组进行质量安全交底； 2.厂房C六层梁C3轴交A轴处纵向受力钢筋安装位置偏差50mm以上； 3.六层梁板模板支撑（厂房C）:①立柱自由端长度大于规范要求3处；②水平拉杆，扫地杆各漏设3处； 4.厂房C六层作业面层四周外架未能及时跟上，临边防护不到位； 5.厂房外脚手架“逢杆必扣”漏设2处； 6.厂房三层1处楼梯段临边防护不到位； 7.施工人员进出通道口安全防护棚未按要求设置双层硬质防护。 | 一般隐患 | 已整改
20 | 德化县鹤仙山殡仪馆殡葬服务设施项目 | 1.五层梁板2-5轴次梁通常钢筋Ф16，搭接位置均在与框架交接处，搭接线不符合要求； 2.五层梁板4轴交B轴柱节点箍筋加密区漏设2道箍筋； 3.五层梁板部分Ф18、Ф20钢筋接头采用焊接，未按要求现场见证送检； 4.地下室6轴交A轴框架柱垂直度偏差达20mm以上； 5.四层模板支撑采用盘扣支撑，且顶托，剪刀撑采用钢管，与方案不符； 6.西北侧外脚手架2处开口架双排脚手架未用横向斜撑，二层连墙件漏设2处； 7.项目技术负责人未向模板班组进行质量安全技术交底； 8.项目监理部人员在岗人数少于备案人数应在岗人数2/3。 | 一般隐患 | 已整改
21 | 德化县文化馆、青少年宫（含科技展厅、工人活动功能厅） | 1.1#电梯（闽CJ-S01116）:①右笼顶护栏变形；②未安装人脸识别和监控摄像系统；③专用开关箱设置不符合要求；④专用开关箱电工巡查记录至8号，后续未作记录；1#塔吊（闽FA-T03124）①月检举牌验收公示牌维保签字潦草；②地2节标准节与地下室顶板预留钢筋有干涉；③专用开关箱漏电保护开关额自动低电流大于30mA;④专用开关箱电工巡查记录至5.8号，后续未作记录；⑤顶升套架导轨间缝偏大；⑥主电缆未设绝缘隔离措施；⑦回转齿轮内侧固定螺栓部分松动；⑧主调绳端部固定绳夹余疏散股，顶节标准节有一处松动； 2.2#楼四层A段楼梯梯柱出现1处严重外观质量缺陷的； 3.2#楼三层砼子分部验收时未按要求实施实测实量现场标示的； 4.2#楼五层外脚手架1处连墙件漏设；二层1处纵向扫地杆漏设； 5.监理单位未按规定编制钢结构危大工程监理实施细则。 | 一般隐患 | 已整改
22 | 福建省德化世佳陶瓷有限公司厂房 | 1.南侧悬挑钢梁3处固定段长度小于悬挑段长度1.25倍，悬挑外架未设置钢丝绳或钢护栏杆与上一层建租金结婚拉结的； 2.西侧外脚手架（一层）扫地杆2处漏设，一层层高4.5米，超过4米，连墙杆漏设2处； 3.三层模板支撑，水平拉杆，扫地杆，剪刀撑各漏设3处； 4.未向悬挑架危大工程作业人员进行安全技术交底； 5.施工现场存在2人未佩戴安全头盔； 6.地基与基础未按规定组织验收就进入下一道工序。 | 一般隐患 | 已整改
23 | 福建省德化玖骏陶瓷有限公司厂房 | 1.混凝土结构子分部未按规定组织验收就进入下一道工序； 2.外脚手架：①剪刀撑斜杠2处未采取“逢杆必扣”；②落地式钢管脚手架西侧2处未做硬化处理； 3.施工现场人员出入安全棚未采用“双层”硬质材料搭； 4.厂房四层1处楼梯段临边作业未防护。 | 一般隐患 | 已整改
24 | 石山村十四组集体土地上个建 | 1.地基与基础分部工程未按规定组织验收； 2.施工单位每季度未开展检查； 3.外脚手架：①东、南、北侧剪刀撑未由底到顶设置；②开口型双排脚手架1处未设置横向斜撑；③二层连墙件3处漏设；④未组织验收； 4.四层模板支撑：①龙骨超3处以上采用圆钢管；②水平拉杆，扫地杆，剪刀撑各6处漏设；③未按规定组织验收； 5.二层电梯出现1处严重外观质量缺陷； 6.五层梁板B+1000处现场降板与图纸不符，应提主设计单位复检； 7.五层梁板A轴设置悬挑板（600mm），板筋安装方式不符合； 8.五层柱节点加密箍筋（C轴交2轴、3轴）漏设2处； 9.二层楼梯临边未防护，电梯开口未做临边防护； 10.施工现场未做安全通道； 11.项目技术人员未向模板班组进行质量安全技术交底并签字。 | 一般隐患 | 已整改
25 | 中国陶瓷电商物流园项目(电商仓配基地) | 1.4#楼四层外脚手架1处连墙件漏设，五层外脚手架未高出作业层1步； 2.4#楼五层梁板模板支撑3处水平拉杆，3处剪刀撑漏设； 3.4#楼12轴交E轴，13轴交E轴梁柱节点2处箍筋漏设； 4.4#楼出入口防护棚未按规定采用双层硬质材料； 5.4#楼地基与基础分部工程未按规定要求验收就进入下一道工序； 6.4#楼模板班组向学梅、汪斋金，崔帅等3人未进行安全教育就上岗就业； 7.4#楼外脚手架转角处2根立柱漏设； 8.塔吊（闽AA-T04813)基础积水，远程监控未安装； 9.施工电梯（闽SJ-S01093）个别标准节螺栓轻微松动，1打墙螺栓松动，远程监控未安装。 | 一般隐患 | 已整改
26 | 福建省德化县航宇陶瓷有限公司-厂房 | 1.地基与基础分部未按规定组织验收就进入下一道工序； 2.厂房2层A轴交8轴柱子箍筋加密区漏设1道； 3.地下室D轴交7轴框架柱截面尺寸负偏差达10mm以上； 4.主体结构已施工至二层，局部外脚手架（东南侧）未能及时搭设； 5.厂房一层层高4.8m，连墙件漏设3处以上； 6.施工现场人员进出通道口未按规定要求设置双层硬质防护； 7.施工现场出入口未按规定要求设置洗车台。 | 一般隐患 | 已整改
27 | 德化红旗瓷厂历史风貌区保护提升工程二期（文化孵化区、文化博览区）一标段 | 1.3#楼13轴交J轴，14轴交J轴屋面层2根柱纵向受力钢筋锚固长度不足； 2.3#楼15轴交H轴二层柱1处砼外观质量缺陷，在砼子分部验收前修补； 3.3#楼高大模板危大工程专项施工方案未经相关责任人员签字审批就开始施工； 4.3#楼地基与基础分部工程尚未组织验收； 5.木工圆锯机上的旋转锯片未设置防护罩； 6.圆锯机未采用末级箱； 7.3#楼外脚手架二层1处连墙件漏设； 8.3#楼屋面梁板支撑3处扫地杆，水平拉杆漏设； 9.3#楼三层梁板同条件养护试块未留设在相应构件处； 10.监理单位未按规定编制模板支撑危大工程实施细则； 11.塔吊（闽CJ-T01289):①主吊钢丝绳有2处变形；②小车钢丝绳严重变形；③无维保影响资料。 | 一般隐患 | 已整改
28 | 德化县芹菜垄建筑渣土消纳场项目 | 1.标高+595.0处边坡1处临边防护不到位； 2.土壤击实试验检验频率不符合要求； 3.平台排水沟，急流槽侧面砂浆抹面厚度不满足设计要求； 4.监理单位未每季度开展检查。 | 一般隐患 | 已整改
29 | 1#、2#、3#、4#厂房（鑫德顺工贸） | 1.1#厂房二至三层楼梯段临边2处未防护，三层楼层临边1处未防护； 2.1#厂房外脚手架开口处1处横向斜撑漏设； 3.1#厂房3-4轴交N轴六层框架梁1处纵向钢筋保护层厚度不符合设计要求，L-M轴交4轴六层一根抗扭腰筋Nφ12未按设计图纸施工； 4.施工单位未开展自查自纠； 5.施工单位项目技术人员未对砌体班组进行质量安全技术交底及安全教育培训； 6.六层梁板模板支撑3处扫地杆，3处水平拉杆漏设。 | 一般隐患 | 已整改