德化县农村公益事业财政奖补资金
绩效评价报告

福征安绩〔2023〕DH-003号

| 项目名称： | 德化县农村公益事业财政奖补资金 |
| --- | --- |
| 项目主管单位： | 德化县财政局 |
| 项目总金额： | 2,055.00万元 |
| 评价年度： | 2022年度 |
| 评价机构： | 福建征安会计师事务所（普通合伙） |

2023年11月25日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田秀芳 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13665027013 |  |
| 2 | 刘 姣 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 注册会计师 | 13904028916 |  |
| 3 | 黄智取 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 主任 | 18100546130 |  |
| 4 | 柯娜芬 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 13655966228 |  |
| 5 | 李丽金 | 福建征安会计师事务所（普通合伙） | 助理 | 18016585305 |  |

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价指标确定原则	5

（三）评价方法及评价标准	5

（四）评价指标体系及评分标准	5

（五）绩效评价工作过程	6

三、综合评价及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况（分值20分，得分20分）	7

（二）项目过程情况（分值20分，得分11分）	9

（三）项目产出情况（分值30分，得分23.5分）	12

（四）项目效益情况（分值30分，得分26分）	13

五、主要成效及存在问题	15

（一）主要成效	15

（二）存在问题	15

六、改进建议	17

（一）明确运行管护机制，确保长期发挥效益	17

（二）完善组织领导制度，确保项目实施质量	17

（三）加大督促管理力度，确保民主议事合规	17

（四）明确从事人员责任，确保项目管理规范	17

（五）加强落实制度力度，确保项目实施效益	17

七、其他需要说明的问题	18

附件一：德化县农村公益事业财政奖补项目满意度调查问卷	19

附件二：德化县农村公益事业财政奖补资金绩效评价指标体系及分值表	20

附件三：德化县农村公益事业财政奖补项目乡镇实施情况	24

# 2022年度德化县农村公益事业财政奖补资金

# 绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）及文件有关规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受德化县财政局委托组建绩效评价工作小组，对德化县农村公益事业财政奖补资金项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的2022年度德化县农村公益事业财政奖补资金2,055.00万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2022年度德化县农村公益事业财政奖补资金绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为全面贯彻落实乡村振兴战略，规范农村公益事业财政奖补项目建设资金管理和项目管理，提高资金使用效益，根据《福建省财政厅<关于印发福建省农村公益事业财政奖补项目建设资金管理实施办法><福建省农村公益事业财政奖补项目管理实施办法><福建省农村公益事业财政奖补项目绩效评价实施办法>的通知》（闽财农〔2020〕6号）文件精神，结合我县实际，特制定《德化县农村公益事业财政奖补项目建设资金管理实施办法》《德化县农村公益事业财政奖补项目管理实施办法》《德化县农村公益事业财政奖补项目建设绩效评价实施办法》（德财〔2020〕90号）。

2.主要内容及实施情况

（1）2022年省级第一批农村公益事业建设财政奖补项目及资金：根据《德化县财政局关于下达2022年省级第一批农村公益事业建设财政奖补项目及资金的通知》（德财指标〔2022〕175号）文件精神，各乡（镇）要严格执行我省农村公益事业建设财政奖补资金的有关规定，按照（德财〔2020〕90号）文件精神，进一步加强和规范农村公益事业建设财政奖补资金使用管理，提高财政资金使用效益。同时，要根据下达的2022年省级第一批农村公益事业建设财政奖补项目及资金表，加强对项目实施、验收、资金拨付等环节的监督检查，并督促项目单位务必于12月底前完工，及时组织验收，实行档案化管理，确保财政资金安全有效。第一批农村公益事业建设财政奖补项目涉及72个项目，涉及资金9,800,000.00元，其中省级资金7,840,000元，县级资金1,960,000.00元。完成情况：截止2023年11月查阅资料期间，第一批农村公益事业建设财政奖补项目完成64个项目，完成率88.89%；财政拨付乡镇资金9,800,000.00元，拨付率100%，乡镇拨付村级资金9,650,000.00元，拨付率98.47%。

（2）2022年省级第二批农村公益事业建设财政奖补项目及资金：根据《德化县财政局关于下达2022年省级第二批农村公益事业建设财政奖补项目及资金的通知》（德财指标〔2022〕345号）文件精神，各乡（镇）要严格执行我省农村公益事业建设财政奖补资金的有关规定，按照（德财〔2020〕90号）文件精神，进一步加强和规范农村公益事业建设财政奖补资金使用管理，提高财政资金使用效益。同时，要根据下达的2022年省级第二批农村公益事业建设财政奖补项目及资金表，加强对项目实施、验收、资金拨付等环节的监督检查，并督促项目单位务必于12月底前完工，及时组织验收，实行档案化管理，确保财政资金安全有效。第二批农村公益事业建设财政奖补项目涉及31个项目，涉及资金4,200,000.00元，其中省级资金3,360,000.00元，县级资金840,000.00元。完成情况：截止2023年11月查阅资料期间，第二批农村公益事业建设财政奖补项目完成29个项目，完成率93.55%；财政拨付乡镇资金4,200,000.00元，拨付率100%，乡镇拨付村级资金4,090,000.00元，拨付率97.38%。

（3）2022年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金：根据《德化县财政局关于下达2022年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金的通知》（德财指标〔2022〕379号）文件精神，此项资金为一次性补助资金，用于支持发展农村公益事业；请参照（闽财农〔2020〕6号）和《泉州市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定》（泉财规〔2022〕1号）相关规定，做好奖补项目建设管理、资金管理、项目验收、档案整理和绩效管理等工作，确保12月底前完成项目工程建设任务，资金专款专用。2022年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补项目涉及8个项目，涉及资金1,150,000.00元。完成情况：截止2023年11月查阅资料期间，2022年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补项目完成7个项目，完成率87.5%；财政拨付乡镇资金1,150,000.00元，拨付率100%，乡镇拨付村级资金1,000,000.00元，拨付率86.96%。

（4）2022年省级第三批农村公益事业建设财政奖补资金：根据《德化县财政局关于下达2022年省级第三批农村公益事业建设财政奖补资金的通知》（德财指标〔2022〕431号）文件精神，请各有关乡镇严格按照《德化县财政局关于农村综合改革转移支付资金使用管理有关事项的通知》（德财〔2022〕196号）等有限规定，加强和规范资金使用管理，抓好项目实施、验收、资金拨付等环节的监督检查，促进项目早建成、早见效，实行档案化管理，确保资金安全有效和项目建设达到预期绩效目标。第三批农村公益事业建设财政奖补资金项目涉及18个项目，涉及资金5,400,000.00元（省级资金）。完成情况：截止2023年11月查阅资料期间，第三批农村公益事业建设财政奖补资金项目完成7个项目，完成率38.89%；财政拨付乡镇资金5,400,000.00元，拨付率100%，乡镇拨付村级资金5,100,000.00元，拨付率94.44%。

3.资金投入和使用情况

2022年度德化县农村公益事业财政奖补项目预算资金2,055.00万元，其中省级下拨资金16,600,000.00万元，市级下拨资金1,150,000.00元，县级资金2,800,000.00元。截止2023年11月查阅资料期间，财政实际拨付乡镇资金2,055.00万元，执行率100%，乡镇拨付村资金1,984.00万元，拨付率96.55%。详见如下：

2022年度德化县农村公益事业财政奖补项目资金拨付情况表

单位：万元

| 序号 | 拨款 单位 | 乡镇名称 | 项目数 | 项目完成数 | 到位奖补资金 | 到位率 | 拨付村级奖补资金 | 拨付率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财政局 | 上涌镇 | 11 | 9 | 150.00 | 100% | 150.00 | 100% |  |
| 2 |  | 赤水镇 | 8 | 8 | 99.00 | 100% | 99.00 | 100% |  |
| 3 |  | 春美乡 | 6 | 5 | 130.00 | 100% | 130.00 | 100% |  |
| 4 |  | 大铭乡 | 5 | 5 | 61.00 | 100% | 61.00 | 100% |  |
| 5 |  | 杨梅乡 | 6 | 4 | 98.00 | 100% | 68.00 | 69.39% |  |
| 6 |  | 葛坑镇 | 6 | 6 | 76.00 | 100% | 76.00 | 100% |  |
| 7 |  | 水口镇 | 10 | 10 | 150.00 | 100% | 150.00 | 100% |  |
| 8 |  | 南埕镇 | 7 | 7 | 96.00 | 100% | 96.00 | 100% |  |
| 9 |  | 盖德镇 | 13 | 9 | 222.00 | 100% | 222.00 | 100% |  |
| 10 |  | 汤头乡 | 6 | 3 | 118.00 | 100% | 98.00 | 83.05% |  |
| 11 |  | 桂阳乡 | 6 | 4 | 99.00 | 100% | 58.00 | 58.59% |  |
| 12 |  | 龙门滩镇 | 9 | 7 | 179.00 | 100% | 179.00 | 100% |  |
| 13 |  | 浔中镇 | 6 | 5 | 79.00 | 100% | 79.00 | 100% |  |
| 14 |  | 国宝乡 | 5 | 3 | 65.00 | 100% | 65.00 | 100% |  |
| 15 |  | 雷锋镇 | 8 | 7 | 111.00 | 100% | 111.00 | 100% |  |
| 16 |  | 龙浔镇 | 3 | 2 | 75.00 | 100% | 75.00 | 100% |  |
| 17 |  | 美湖镇 | 6 | 5 | 116.00 | 100% | 116.00 | 100% |  |
| 18 |  | 三班镇 | 8 | 8 | 131.00 | 100% | 131.00 | 100% |  |
| 合 计 | 129 | 107 | 2,055.00 | 100% | 1,984.00 | 96.55% |  |

## （二）项目绩效目标

1.总体目标：推进农村公益事业建设。

2.阶段性目标：完成支持农村公益项目建设129个。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对德化县农村公益事业财政奖补资金项目进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供德化县财政局及项目单位参考应用，以强化德化县农村公益事业财政奖补资金项目支出管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2022年度德化县农村公益事业财政奖补资金2,055.00万元，绩效评价范围覆盖德化县农村公益事业财政奖补资金项目决策、过程、产出和效益情况。

## （二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## （三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价农村公益事业财政奖补资金项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

## （四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和德化县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、14个二级指标、25个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况；“效益”30分，主要体现项目社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和满意度等，详见附件《德化县农村公益事业财政奖补资金绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立德化县农村公益事业财政奖补资金项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）等文件要求，结合德化县农村公益事业财政奖补资金项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对2022年度德化县农村公益事业财政奖补资金项目绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2022年度德化县农村公益事业财政奖补资金项目绩效评价指标体系，与德化县财政局相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2022年度德化县农村公益事业财政奖补资金项目绩效进行分析，完成2022年度德化县农村公益事业财政奖补资金项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询德化县财政局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2022年度德化县农村公益事业财政奖补资金绩效评价报告》。

# 三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了德化县农村公益事业财政奖补资金项目相关资料，与德化县财政局业务科室的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2022年度德化县农村公益事业财政奖补资金项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2022年度德化县农村公益事业财政奖补资金项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分80.5分，评价等级为良。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2023〕177号）等文件，对德化县农村公益事业财政奖补资金项目进行绩效评价。德化县农村公益事业财政奖补资金项目绩效主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

## （一）项目决策情况（分值20分，得分20分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目根据《德化县农村公益事业财政奖补项目建设资金管理实施办法》《德化县农村公益事业财政奖补项目管理实施办法》《德化县农村公益事业财政奖补项目建设绩效评价实施办法》（德财〔2020〕90号）文件精神申请立项，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按照农村公益事业财政奖补资金申请设立，未发现立项程序不规范。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

项目根据省厅的绩效目标，制定了本级绩效目标；绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本项得分3分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

经查阅项目绩效目标表，项目主管单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。本项得分3分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

预算资金根据《福建省财政厅关于提前下达2022年农村公益事业建设财政奖补资金的通知》（闽财农指〔2021〕78号）、《福建省财政厅关于下达2022年第二批农村公益事业建设财政奖补资金的通知》（闽财农指〔2022〕43号）、《泉州市财政局关于下达2022年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金的通知》（泉财指标〔2022〕728号）和《福建省财政厅关于下达2022年第三批农村公益事业建设财政奖补资金的通知》（闽财农指〔2022〕64号）等文件精神下达省级资金1,660.00 万元、市级资金115.00万元,县级按文件要求进行资金配套280.00万元。预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的资金量与实际工作任务相匹配。本项得分4分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

根据《德化县财政局关于下达2022年省级第一批农村公益事业建设财政奖补项目及资金的通知》（德财指标〔2022〕175号）、德化县财政局关于下达2022年省级第二批农村公益事业建设财政奖补项目及资金的通知》（德财指标〔2022〕345号）、《德化县财政局关于下达2022年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金的通知》（德财指标〔2022〕379号）、《德化县财政局关于下达2022年省级第三批农村公益事业建设财政奖补资金的通知》（德财指标〔2022〕431号）等文件精神进行分配，预算资金分配依据充分；分配额度合理，与实际情况相适应。本项得分4分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分11分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为7%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为13%，从管理制度健全性、组织领导、民主议事、项目管理、制度执行有效性五方面进行评价。

1.资金到位率（分值2分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。通过计算项目实际到位资金占预算资金的比重，对资金到位情况进行评价。评分标准为“资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，2022年德化县农村公益事业财政奖补资金2,055.00万元，实际到位资金2,055.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（2055/2055）×100%=100%，大于90%。本项得分2分。

2.预算执行率（分值2分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=资金到位率/95%×分值”。

2022年德化县农村公益事业财政奖补资金项目实际到位资金2,055.00万元，实际拨付乡镇资金2,055.00万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（2055/2055）×100%=100%，大于95%。本项得分2分。

3.资金使用合规性（分值3分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目主管单位根据《德化县财政局关于下达2022年省级第一批农村公益事业建设财政奖补项目及资金的通知》（德财指标〔2022〕175号）、德化县财政局关于下达2022年省级第二批农村公益事业建设财政奖补项目及资金的通知》（德财指标〔2022〕345号）、《德化县财政局关于下达2022年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金的通知》（德财指标〔2022〕379号）、《德化县财政局关于下达2022年省级第三批农村公益事业建设财政奖补资金的通知》（德财指标〔2022〕431号）等文件精神，将资金足额拨付各乡镇，未发现资金使用不合规现象。本项得分3分。

4.管理制度健全性（分值2分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目主管单位具有《德化县农村公益事业财政奖补项目建设资金管理实施办法》《德化县农村公益事业财政奖补项目管理实施办法》《德化县农村公益事业财政奖补项目建设绩效评价实施办法》等财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项得分2分。

5.组织领导（分值2分）

组织领导主要评价项目实施是否领导重视和保障有力，用以反映和考核项目组织领导情况。

经查阅相关资料，部分乡镇农村公益事业财政奖补项目未能提供纳入党政主要领导工作部署的会议纪要或批复等资料，如：“杨梅乡、浔中镇、盖德镇、葛坑镇”。本项得分1分。

6.民主议事（分值3分）

民主议事主要评价项目实施是否按照议事程序和公示制度执行，用以反映和考核项目民主议事情况。

经查阅，一是部分乡镇的项目归档资料中未附项目会前公示书公示照片或公示日期不合理，如：“赤水镇所有项目未附项目会前公示书的公示照片、杨梅乡云溪村项目未附项目会前公示书的公示照片，且项目会前公示书日期2022年6月20日与会议记录日期2022年2月14日的前后日期逻辑不符”；二是部分乡镇的项目归档资料中未附项目决算公示书公示照片或公示期不合理，如：“杨梅乡云溪村项目未附项目决算公示书的公示照片、葛坑镇富地村项目决算公示书公示期不合理，公示起止时间为2022年10月21日至27日与结算审核报告日期2022年10月29日不符”。本项得分1分。

7.项目管理（分值3分）

项目管理主要评价项目实施是否按项目验收、管护、标识规定等执行，用以反映和考核项目管理情况。

经查阅，一是部分项目验收不及时或质量存在缺陷，如：“水口镇梨坑村小学道路硬化工程项目竣工时间2023年1月1日，验收时间2023年7月11日、上涌镇东山村项目竣工时间2022年12月18日，验收时间2023年6月16日、龙门滩镇大溪畲族道路硬化项目质量存在缺陷，发现有两处外围路面出现悬空，路下泥土流失，存在安全隐患”；二是部分项目未制定养护制度或制度不完善，如：“浔中镇凤洋村项目未附养护制度、盖德镇有济村项目制定的制度内容未涉及养护管理”；三是完工重点项目未建立标识牌或未附标识牌照片，如：“汤头乡重点项目未建立标识牌、春美乡重点项目未建立标识牌”。本项得分0分。

8.制度执行有效性（分值3分）

业务制度有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经查阅，一是部分项目资料归档不及时，如：“大铭乡大铭村项目、国宝乡格头村项目”；二是核算不规范，如：“三班镇锦山村项目资金支付后，未将一事一议资金进行结转，造成一事一议科目还有余额、汤头乡汤头村一事一议资金列支‘补助收入’，未在‘231一事一议资金科目’核算、南埕镇市级资金未按要求列支‘2130504—农村基础设施建设’”；三是部分项目完工不及时，如：“国宝乡格头村渡槽至翁口坂道路硬化工程（重点项目）还未招标、龙浔镇丁溪村项目竣工日期2023年3月2日、雷锋镇蕉溪村饮用水工程建设项目未完工、桂阳乡王春村人居环境整治未完工”。本项得分0分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分23.5分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。

1.产出数量（分值7分）

产出数量从支持农村公益项目建设数三级指标进行评价。主要通过比较农村公益项目建设完成数与任务数，用以反映和考核农村公益项目建设完成数量目标的实现程度。评分标准为“完成建设数≥129个（7分）；每少5%扣0.5分（不满5%的，按5%计算），扣完为止”。

截止2023年11月查阅资料期间，德化县农村公益事业财政奖补资金项目完成建设数107个，完成率82.95%。本项得分5分。

2.产出质量（分值7分）

产出质量从项目验收合格率三级指标进行评价。主要通过项目验收的情况，用以反映和考核项目质量合格的实现程度。评分标准为“合格率100%（7分）；每发现1个项目质量不合格的扣1分，扣完为止”。

经查阅验收报告及抽查现场，发现龙门滩镇大溪畲族道路硬化项目质量有缺陷，现场查勘时，发现有两处外围路面出现悬空，路下泥土流失，存在安全隐患。本项得分6分。

3.产出时效（分值10分）

产出时效指标设置乡镇资金拨付率和完成及时性两个三级指标进行评价。

（1）乡镇资金拨付率（分值5分）

乡镇资金拨付率主要通过乡镇资金拨付情况，反映和考核项目资金拨付村级的实现程度。评分标准为“拨付率100%（5分）；拨付率每减少5%扣0.5分（不满5%的按5%计算），扣完为止”。

截止2023年11月查阅资料期间，乡镇农村公益事业建设财政奖补项目资金拨付村级到位资金1,984.00万元，拨付率96.55%。本项得分4.5分。

（2）完成及时性（分值5分）

完成及时性主要通过项目完成情况，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“年度内完成全部项目（5分）；完成率每减少5%扣0.5分（不满5%的按5%计算），扣完为止”。

经查阅，截止2022年12月底共有38个项目未及时完工，完成率=（129-38）/129×100%=70.54%，完成率减少29.46%。本项得分2分。

4.产出成本（分值6分）

产出成本通过成本控制率进行评价。评分标准为“成本控制率≦100%得满分，每超5%扣0.5分，扣完为止”。

根据项目主管单位提供的资料，2022年项目实际拨付资金2,055.00万元，实际到位资金2,055.00万元，成本控制率=截至年末累计支出数/实际到位数×100%=（2055/2055）×100%=100%。本项得分6分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分26分）

1.社会效益（分值5分）

社会效益通过促进乡村振兴三级指标进行评价。主要通过项目完成数与计划数的对比，考察项目实施促进乡村振兴的实现程度。评分标准为“完成率100%（5分）；每减少5%扣0.5分（不满5%的按5%计算），扣完为止”。

截止2023年11月查阅资料期间，德化县农村公益事业财政奖补资金项目完成建设数107个，完成率82.95%。本项得分3分。

2.生态效益（分值5分）

生态效益设置改善农村人居环境三级指标进行评价，考核项目促进农村人居环境改善情况的实现程度。评分标准为“效果显著（5分）；效果较显著（3-4分）；效果一般（1-2分）；效果不明显（0分）”。

根据项目主管单位提供的资料，项目涉及环境整治、道路硬化、绿化亮化等农村基础设施建设，可较好的改善农村人居环境，但部分环境整治项目后期养护管护落实不到位，出现杂草丛生、杂物堆放等现象，结合问卷调查项目实施促进改善农村人居环境效果较显著。本项得分4分。

3.经济效益（分值5分）

经济效益设置促进财政资金使用效能三级指标进行评价，通过项目实施，逐步形成政府奖补引导、民办公助、政府与社会资本合作、社会力量捐资赞助等相结合的村级公益事业建设多元化投入机制，促进放大财政资金使用效能的实现程度。评分标准为“促进4种以上多元化村级公益事业建设机制（5分）；每减少1种扣1分，扣完为止”。

根据项目主管单位提供的农村公益事业财政奖补项目及资金表，项目资金来源形成由整合资金、村集体投入资金、社会捐赠资金、部门配套资金等4种相结合的村级公益事业建设多元化投入机制，促进放大财政资金使用效能。本项得分5分。

4.可持续影响（分值5分）

可持续影响设置促进农村综合改革发展可持续性三级指标进行评价。主要考核通过项目实施，促进农村综合改革发展可持续性效果。评分标准为“持续性效果显著（5分）；持续性效果较显著（3-4分）；持续性效果一般（1-2分）；持续性效果不明显（0分）”。

根据项目主管单位提供的资料，2022年度实施农村公益事业财政奖补项目129个项目，投入资金2055万元，项目涉及环境整治、道路硬化、绿化亮化、饮水工程、水渠修复等农村基础设施建设，结合问卷调查，项目实施促进农村综合改革发展可持续性效果较显著。本项得分4分。

5.满意度（分值10分）

满意度设置项目区村民满意度和项目区基层干部满意度两个三级指标进行评价。

（1）项目区村民满意度（分值5分）

项目区村民满意度评价村民对项目实施的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（5分）；80%≤满意度＜90%（3分）；70%≤满意度＜80%（1分）；满意度＜70%（0分）”。

绩效评价工作小组针对农村公益事业财政奖补资金项目所在地的村民发放问卷调查表120份，收回103份。（问卷调查表见附件一），问卷调查结果为村民满意度96.5%。本项得分5分。

（2）项目区基层干部满意度（分值5分）

项目区基层干部满意度评价基层干部对项目实施的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（5分）；80%≤满意度＜90%（3分）；70%≤满意度＜80%（1分）；满意度＜70%（0分）”。

绩效评价工作小组针对农村公益事业财政奖补资金项目所在地的基层干部发放问卷调查表80份，收回80份。（问卷调查表见附件一），问卷调查结果为基层干部满意度96.5%。本项得分5分。

# 五、主要成效及存在问题

## （一）主要成效

根据《德化县财政局关于下达2022年省级第一批农村公益事业建设财政奖补项目及资金的通知》（德财指标〔2022〕175号）、德化县财政局关于下达2022年省级第二批农村公益事业建设财政奖补项目及资金的通知》（德财指标〔2022〕345号）、《德化县财政局关于下达2022年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金的通知》（德财指标〔2022〕379号）、《德化县财政局关于下达2022年省级第三批农村公益事业建设财政奖补资金的通知》（德财指标〔2022〕431号）等文件精神，2022年德化县农村公益事业财政奖补项目129个，涉及财政奖补资金2,055.00万元，截止2023年11月查阅资料期间，完成农村公益事业财政奖补资金项目107个，财政拨付乡镇奖补资金2,055.00万元，拨付率100%，乡镇拨付村级奖补资金1,984.00万元，拨付率96.55%。项目实施促进了农村环境整治、道路硬化、绿化亮化、饮水工程建设、水渠修复等农村基础设施建设，较好推进了农村综合改革发展。

## （二）存在问题

1.后期管养护落实不到位

经现场抽查，发现部分项目建成后，村级对项目的后期养护管护落实不够，如：“美湖镇小湖村农村人居环境整治项目，其中绿化地块杂草丛生，随意摆放竹竿；龙门滩镇大溪畲族村道路硬化项目，路面上溜石、泥土、树干未及时清理，水沟堵塞等现象”。

2.组织领导方面不够重视

经查阅相关资料，部分乡镇农村公益事业财政奖补项目未能提供纳入党政主要领导工作部署的会议纪要或批复等资料，如：“杨梅乡、浔中镇、盖德镇、葛坑镇”。

3.民主议事方面不够合理

经查阅，一是部分乡镇的项目归档资料中未附项目会前公示书公示照片或公示日期不合理，如：“赤水镇所有项目未附项目会前公示书的公示照片、杨梅乡云溪村项目未附项目会前公示书的公示照片，且项目会前公示书日期2022年6月20日与会议记录日期2022年2月14日的前后日期逻辑不符”；二是部分乡镇的项目归档资料中未附项目决算公示书公示照片或公示期不合理，如：“杨梅乡云溪村项目未附项目决算公示书的公示照片、葛坑镇富地村项目决算公示书公示期不合理，公示起止时间为2022年10月21日至27日与结算审核报告日期2022年10月29日不符”。

4.项目管理方面不够规范

经查阅，一是部分项目验收不及时或质量存在缺陷，如：“水口镇梨坑村小学道路硬化工程项目竣工时间2023年1月1日，验收时间2023年7月11日、上涌镇东山村项目竣工时间2022年12月18日，验收时间2023年6月16日、龙门滩镇大溪畲族道路硬化项目质量存在缺陷，发现有两处外围路面出现悬空，路下泥土流失，存在安全隐患”；二是部分项目未制定养护制度或制度不完善，如：“浔中镇凤洋村项目未附养护制度、盖德镇有济村项目制定的制度内容未涉及养护管理”；三是完工重点项目未建立标识牌或未附标识牌照片，如：“汤头乡重点项目未建立标识牌、春美乡重点项目未建立标识牌”。

5.制度执行力度落实不够

经查阅，一是部分项目资料归档不及时，如：“大铭乡大铭村项目、国宝乡格头村项目”；二是核算不规范，如：“三班镇锦山村项目资金支付后，未将一事一议资金进行结转，造成一事一议科目还有余额、汤头乡汤头村一事一议资金列支‘补助收入’，未在‘231一事一议资金科目’核算、南埕镇市级资金未按要求列支‘2130504—农村基础设施建设’”；三是部分项目完工不及时，如：“国宝乡格头村渡槽至翁口坂道路硬化工程（重点项目）还未招标、龙浔镇丁溪村项目竣工日期2023年3月2日、雷锋镇蕉溪村饮用水工程建设项目未完工、桂阳乡王春村人居环境整治未完工”。

# 六、改进建议

## （一）明确运行管护机制，确保长期发挥效益

建议乡镇按照《德化县农村公益事业财政奖补项目建设资金管理实施办法》，督促村委会建立健全财政奖补项目运行管护机制，落实管护主体，避免因管护不到位，造成项目损毁或荒废，明确管护责任，安排必要管护资金，保证项目正常运转，长期发挥项目效益，确保村民得到实惠和享受改革发展带来的成果。

## （二）完善组织领导制度，确保项目实施质量

建议乡镇完善农村公益事业财政奖补项目建设组织领导制度，将项目纳入党政主要领导工作统筹，明确专门从事财政奖补工作人员，确保乡镇政府对行政村申报的项目的真实性、可行性、有效性、合规性等进行严格初审，督促项目所在村及时按规投入建设和项目完工验收，以及项目完工后的管养护落实、资料归档等，确保项目实施符合农村实际，促进农村公益事业高质量发展。

## （三）加大督促管理力度，确保民主议事合规

建议乡镇加大督促管理力度，明确专人督促村委会按照民主议事规定实施，确保财政奖补项目要充分尊重村民意愿，经村民民主程序议定，建设全过程要做到公开透明、公平公正，民主议事、筹资筹劳、招标议标等全过程实行公示制度；项目验收合格并经结算审核后，要将工程主要内容及项目资金收支情况向全体村民进行张榜公示，自觉接收社会和群众监督，确保民主议事合规。

## （四）明确从事人员责任，确保项目管理规范

建议乡镇建立健全专门从事财政奖补工作人员管理制度，明确工作人员责任，确保有专人督促检查村级报送材料，及时完善审批手续，项目完工后，要及时督促村民委员会向乡镇人民政府提出验收申请，乡镇政府要组织相关部门，或邀请县直有关专业技术部门进行验收，经验收合格的项目，要组织有关单位和人员编制决算，并经结算审核后，及时将项目资料归档，并督促村级制定养护管理制度和设立重点项目标识牌等项目管理工作，确保财政奖补项目管理规范性。

## （五）加强落实制度力度，确保项目实施效益

建议乡镇按照相关管理制度落实，一是督促村委会及时将验收合格的项目相关原始材料建档立册，实行档案化管理；二是规范乡镇、村级专项资金核算，按照专项资金管理办法实施，将农村公益事业财政奖补项目建设资金支出在“对村级一事一议的补助”科目中反映，一个年度内在“对村级一事一议的补助”科目的支出数要与兑现到项目的奖补资金数基本一致，确保项目资金专款专用和支出的合规性；三是乡镇要及时督促涉及财政奖补项目的村级及时按照程序组织实施，并按规投入建设，促进项目早建成、早见效，保证项目完工的及时性，确保财政奖补项目及时产出效益。

# 七、其他需要说明的问题

（一）截止2023年11月查阅资料期间，乡镇农村公益事业财政奖补项目建设实施情况。（详见附件三）

（二）本报告仅供德化县财政局参考使用，绩效评价不能减轻主管单位和其他有关部门的责任。

# 附件一：德化县农村公益事业财政奖补项目满意度调查问卷

# 附件二：德化县农村公益事业财政奖补资金绩效评价指标体系及分值表

# 附件三：德化县农村公益事业财政奖补项目乡镇实施情况

# 附件一：

# 德化县农村公益事业财政奖补项目
满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受德化县财政局委托，正在对德化县农村公益事业财政奖补资金专项进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致

礼！

福建征安会计师事务所（普通合伙）

# 2023年11月7日

# 乡镇：              姓名（可匿名）：              填写日期：      年    月   日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您知道农村公益事业财政奖补项目政策吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您觉得村里开展的农村公益事业财政奖补项目建设是否符合需求最迫切、反映最强烈、利益最直接的项目？（是10分，一般1-9分，否0分） | 10 |  |  |
| 3 | 乡镇、村开展农村公益事业财政奖补项目是否按规定进行公示，接受监督？（是10分，一般1-9分，否0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您觉得农村公益事业财政奖补项目建设是否公平公正公开，项目质量是否合格？（是10分，一般1-9分，否0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您认为项目实施是否促进乡村振兴？（是10分，一般1-9分，否0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您认为项目实施是否改善农村人居环境？（是10分，一般1-9分，否0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您觉得项目实施是否促进财政资金使用效能？（是10分，一般1-9分，否0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您认为项目实施是否促进农村综合改革发展可持续性？（是10分，一般1-9分，否0分） | 10 |  |  |
| 9 | 您认为农村公益事业财政奖补项目实施是否存在不足之处？（存在3项及以上0分；存在2项1-5分；存在1项6-9分；不存在10分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 10 | 您对农村公益事业财政奖补项目建设实施是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |