德化县2023年困难群众救助补助资金

绩效评价报告

福荣信绩〔2024〕DH03-02号

| 项目名称： | 困难群众救助补助资金 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 德化县民政局 |
| 项目资金： | 5659.37万元 |
| 评价年度： | 2023年度 |
| 评价机构： | 福建荣信会计师事务所有限公司 |

2024年10月30日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汪德宁 | 福建荣信会计师事务所有限公司 | 注册会计师 | 18359269983 |  |
| 2 | 林立德 | 福建荣信会计师事务所有限公司 | 注册会计师 | 18905956009 |  |
| 3 | 吴金玲 | 福建荣信会计师事务所有限公司 | 注册会计师 | 15710671670 |  |
| 4 | 谢琼花 | 福建荣信会计师事务所有限公司 | 中级会计师 | 18965603630 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价指标确定原则	5

（三）评价方法及评价标准	5

（四）评价指标体系及评分标准	6

（五）绩效评价工作过程	6

三、评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况（分值20分，得分17分）	7

（二）项目过程情况（分值20分，得分17分）	9

（三）项目产出情况（分值30分，得分30分）	10

（四）项目效益情况（分值30分，得分27分）	11

五、主要成效和存在问题	12

（一）主要成效	12

（二）存在问题	12

六、改进建议	13

七、其他需要说明的问题	13

八、附件	13

德化县2023年困难群众救助补助资金

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2024〕54号）等文件有关规定，福建荣信会计师事务所有限公司接受德化县财政局委托成立绩效评价工作小组，对德化县民政局2023年困难群众救助补助资金开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是德化县民政局2023年困难群众救助补助资金5659.37万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《德化县2023年困难群众救助补助资金绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目单位基本情况

德化县民政局内设机构（6个）：办公室、社会救助与养老服务股、行政审批股、基层政权建设与区划地名股、老区工作办公室、党建办。

德化县民政局下属单位（4个）：德化县社会福利中心、德化县婚姻登记处、德化县救助站、德化县殡葬事务中心。

县民政局贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施全县有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。

（2）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和监督管理政策规定并组织实施。依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。负责全县社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（3）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，建立健全民政牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制，加强社会救助监督管理，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、救急难和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等专项救助措施并配合实施，建立申请和已获得社会救助家庭经济状况信息核对机制。

（4）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（6）拟订行政区划管理和行政区域界线、地名管理相关政策。指导和审核全县各级行政区域需报国务院和省、市、县政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等事项，组织指导全县各级行政区域界线的勘定和管理，负责全县地名管理工作。

（7）拟订残疾人权益保护规定并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。协调落实残疾人等特殊群体的权益保障工作。会同相关部门推进康复辅助器具产业发展。拟订促进慈善事业发展措施和慈善信托、慈善组织及其活动的管理规定并组织实施。依法对慈善行业组织及其慈善活动进行指导监督。开展慈善公益宣传，弘扬慈善文化，指导社会捐助工作。

（8）负责全县婚姻登记管理工作，做好涉外，涉台、港、澳、侨和国内公民婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（9）依法承担殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构建设和管理工作。

（10）研究制定促进革命老区发展的政策措施，协调指导全县革命老区建设工作，促进革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责和指导革命“五老”人员及遗属优待管理工作，联系和指导县老区建设促进会工作。

（11）拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。健全完善社会工作人才发展体制、机制。

（12）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等措施并组织实施，承担儿童福利机构的监管等相关工作，协调落实儿童福利机构发展相关政策保障措施。办理涉台、港、澳、侨和国内公民儿童收养登记工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（13）负责全县民政计划财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

（14）推进民政信息化工作，推动信息资源整合共享。

（15）按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.项目主要内容

困难群众救助补助资金：专项用于特困人员救助供养、城乡低保、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障支出，解决生活困难，促进社会和谐。

包含的内容主要有：

困难群众临时救助：对困难群众及时发放生活补助，春节慰问特困户、孤儿及事实无人抚养儿童等，解决其生活困难，促进社会和谐。

困难群体价格补贴：解决特困人员、革命五老人员、孤儿及事实无人抚养儿童、城乡低保及低保边缘对象等困难群体生活问题，促进社会和谐。

物价管理专项：对低保对象、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童、低收入等群体发放春节价格临时补贴，解决其生活困难，促进社会和谐。

流浪乞讨人员救助：对流浪乞讨人员提供衣、食、住、行、医等帮助，解决其困难，促进社会和谐稳定。

城市最低生活保障：对符合城市低保条件的对象进行认定、审核、发放，解决低保对象生活困难，促进社会和谐。

农村最低生活保障：对符合农村低保条件的对象进行认定、审核、发放，解决其生活困难，促进社会和谐。

儿童福利专项：发放散居孤儿、事实无人抚养儿童生活补助，发放特殊儿童寄养费，保障其生活水平，促进社会和谐。

农村特困人员供养保障：做好符合特困供养的对象认定、审核、发放等工作，解决其生活困难，促进社会和谐。

3.资金投入情况

《关于提前下达2023年民政事业类省级补助转移支付预算的通知》（闽财社指〔2022〕66号）困难群众救助补助资金1370万元，《关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（闽财社指〔2022〕86号）困难群众救助补助资金1457万元，《关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（闽财社指〔2023〕37号）困难群众救助补助资金73万元，《关于下达2023年困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知》（闽财社指〔2023〕57号）困难群众救助补助资金509万元，《关于下达2023年困难群众救助补助资金预算（第三批）的通知》（闽财社指〔2023〕88号）困难群众救助补助资金25万元，《关于提前下达2023年城乡低保市级补助资金的通知》（泉财预〔2022〕312号）城乡低保市级补助资金149.13万元，《泉州市财政局等四部门关于下达2023年春节困难群体价格临时补贴市级补助资金的通知》（泉财指标〔2023〕3号）春节价格补贴50.34万元，《泉州市财政局等五部门关于发放2023年1月份全市困难群体价格临时补贴的通知》（泉财指标〔2023〕98号）202301价格补贴14.39万元，县级预算2019.70万元。共下达资金5659.37万元，截至2023年12月31日，共支付5405.32万元。

4.项目完成情况

已完成的困难群众救项目有：困难群众临时救助、困难群体价格补贴、物价管理专项、流浪乞讨人员救助、城市最低生活保障、农村最低生活保障、困难群众救助补助、儿童福利专项、农村特困人员供养保障等。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加细化的专业服务和基本生活保障。引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

2.阶段性目标

用于特困人员救助供养、城乡低保、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障等方面支出，解决生活困难，促进社会和谐。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对德化县民政局2023年困难群众救助补助资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供德化县财政局及项目单位参考应用，以强化德化县困难群众救助补助资金管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为德化县民政局2023年困难群众救助补助资金项目5659.37万元。绩效评价范围覆盖德化县困难群众救助补助资金项目决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价项目专项资金所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和德化县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、20个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件一《德化县2023年困难群众救助补助资金绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建荣信会计师事务所有限公司组织专业人员，成立德化县民政局2023年困难群众救助补助资金绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2024〕54号）等文件要求，结合德化县民政局困难群众救助补助资金具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对德化县民政局困难群众救助补助资金绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定德化县民政局困难群众救助补助资金绩效评价指标体系，与德化县财政局、民政局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对德化县民政局困难群众救助补助资金绩效进行分析，完成德化县民政局困难群众救助补助资金绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询德化县财政局和民政局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《德化县2023年困难群众救助补助资金绩效评价报告》。

# 三、评价结论

绩效评价工作小组审阅了德化县民政局困难群众救助补助资金项目相关资料，与德化县民政局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对德化县民政局困难群众救助补助资金决策、过程管理、产出与效益等方面进行评价。

德化县民政局困难群众救助补助资金项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到各项绩效指标的要求，绩效评价共得分91分，评价等级为优。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2024〕54号）等文件，对德化县民政局困难群众救助补助资金项目进行绩效评价。德化县民政局困难群众救助补助资金项目绩效主要从项目决策、过程、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

## （一）项目决策情况（分值20分，得分17分）

1.项目立项（分值8分）

（1）立项依据充分性（分值4分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目根据《关于提前下达2023年民政事业类省级补助转移支付预算的通知》（闽财社指〔2022〕66号），《关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（闽财社指〔2022〕86号），《关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（闽财社指〔2023〕37号），《关于下达2023年困难群众救助补助资金预算（第二批）的通知》（闽财社指〔2023〕57号），《关于下达2023年困难群众救助补助资金预算（第三批）的通知》（闽财社指〔2023〕88号），《关于提前下达2023年城乡低保市级补助资金的通知》（泉财预〔2022〕312号）等文件立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与德化县民政局部门职责范围相符，系德化县民政局部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分4分。

（2）立项程序规范性（分值4分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按照规定的程序设立，项目预算已经财政局审批，审批文件、材料符合上级文件要求。本项得分4分。

2.绩效目标（分值6分）

（1）绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

提供的各专项资金绩效目标表，绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量基本相匹配。存在部分指标值设置不合理情况，如2023年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表中一级指标成本指标，二级指标经济成本指标，三级指标保障标准≥815元/月设置不合理，应该为三级指标保障标准≤815元/月，本项得分2分。

（2）绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

提供的各专项资金绩效目标表，能将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；能通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。本项得分3分。

3、资金投入（分值6分）

（1）预算编制科学性（分值3分）

预算编制科学性主要考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

预算编制中各项目有对应的立项文件，部分项目存在较大金额的预算调整事项，资金额度与年度目标相适应。本项得分2分。

（2）资金分配合理性（分值3分）

资金分配合理性主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

预算支出为困难群众救助补助项目，包含困难群众临时救助、困难群体价格补贴、物价管理专项、流浪乞讨人员救助、城市最低生活保障、农村最低生活保障、困难群众救助补助、儿童福利专项、农村特困人员供养保障，大部分预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，预算资金分配的科学、合理。部分项目存在较大金额的预算调整事项。本项得分2分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分17分）

1.资金管理（分值10分）

（1）资金到位率（分值3分）

资金到位率为实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

资金到位率=（年初预算中实际到位资金/年初预算资金）×100%=5659.37/5659.37×100%=100.00%。本项得分3分。

（2）资金支付率（分值3分）

资金支付率=项目单位实际使用资金/已到位资金×100%。评分标准为“90%≤资金支付率﹤100%（3分）；80%≤资金支付率﹤90%（2分）；70%≤资金支付率﹤80%（1分）；资金支付率﹤70%（0分）”。

资金支付率=项目单位实际使用资金/已到位资金×100%=5405.32/5659.37×100%=95.51%。困难群众救助补助资金各项目较多，存在部分项目资金支付率较低情况，酌情扣1分，本项得分2分。

（3）资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

检查项目经费使用情况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度等文件规定，资金符合项目用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分4分。

2.组织实施（分值10分）

（1）管理制度健全性（分值5分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

管理制度有德化县民政局制定《德化县民政局内部控制制度》，以及《德化县人民政府办公室关于印发德化县临时救助暂行规定的通知》、《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》等相关项目资金管理制度，管理制度基本健全，本项得分4分。

（2）制度执行有效性（分值5分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

查看项目档案资料，基本遵守相关法律法规和管理制度规定，项目政策依据充分，审核资料基本齐全并归档，项目实施条件等基本落实到位。本项得分4分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分30分）

1.产出数量（分值15分）

（1）农村低保对象补助人数（分值5分）

“农村低保对象补助人数”指标主要考核和反映享受农村低保政策人员的数量。评分标准为“达到5000人得满分，每少10人扣1分，扣完为止”。

统计农村低保对象人数5246人。本项得分5分。

（2）城市低保对象补助人数（分值5分）

“城市低保对象补助人数”指标主要考核和反映享受城市低保政策人员的数量。评分标准为“达到230人得满分，每少5人扣1分，扣完为止”。

统计城市低保对象补助人数320人。本项得分5分。

（3）特困人员供养补助人数（分值5分）

“特困人员供养补助人数”指标主要考核和反映享受特困人员供养政策人员的数量。评分标准为“达到588人得满分，每少5人扣1分，扣完为止”。

统计特困人员供养补助人数623人。本项得分5分。

2.产出质量（分值10分）

产出质量通过“符合政策要求”三级指标进行评价。

“符合政策要求”指标通过检查每个项目支出是否符合政策情况，旨在反映和考核项目支出符合政策要求的实现程度，评分标准为“项目全部符合政策要求得满分；存在整改情形，每一项扣1分，扣完为止”。

查阅各项目申报及拨付材料，基本符合相关政策要求。本项得分10分。

3.产出时效（分值5分）

产出时效通过“资金拨付效率”三级指标进行评价。

“资金拨付效率”指标通过比较项目实际完成时间与计划完成时间，旨在反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“项目及时完成得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止”。

查看项目资金支付明细表，截至2023年12月31日，已支付各项目资金5405.32万元，项目基本完成。本项得分5分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分27分）

1.社会效益（分值10分）

社会效益通过“补助政策知晓率”三级指标进行评价。

“补助政策知晓率”指标旨在反映和考核项目社会效益实现程度。评分标准为“补助政策知晓率≥90%（10分）；80%≤补助政策知晓率＜90%（8分）；70%≤补助政策知晓率＜80%（6分）；补助政策知晓率＜70%（0分）”。

通过问卷调查，补助政策知晓率为95.69%，本项得分10分。

2.生态效益（分值5分）

生态效益通过“生态环境影响程度”三级指标进行评价。

“生态环境影响程度”指标主要反映和考核项目生态效益实现程度。评分标准为“生态环境影响明显向好得5分；生态环境影响不明显得3分；生态环境影响明显变差得0分”。

经分析项目对生态环境的影响程度，项目的实施对生态环境影响不明显，本项得分3分。

3.可持续影响（分值5分）

可持续影响通过“项目政策的持续性”三级指标进行评价。

“项目政策的持续性”指标通过项目政策的持续性反映和考核长期可持续影响情况。评分标准为“政府政策对各项扶持和补助政策的长期性和稳定性。具有长期性得3分，具有稳定性得2分”。

根据关于修改《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》的通知（财社〔2022〕38号），补助资金实施期限至2025年12月31日。期满前财政部会同民政部根据法律、行政法规和国务院有关规定及工作需要，组织开展绩效评估，根据评估结果确定是否延续补助政策及延续期限。项目具有长期性和稳定性，且政策内容会适当调整。本项得分4分。

4.满意度（分值10分）

“满意度”指标通过“服务对象满意度”三级指标评价企业对项目实施效果的满意程度。评分标准为“服务对象满意度≥90%（10分）；80%≤企服务对象满意度＜90%（8分）；70%≤服务对象满意度＜80%（4分）；服务对象满意度＜70%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表50份，收到45份，问卷调查结果为企业满意度平均96.52%，大于90%，本项得分10分。

# 五、主要成效和存在问题

## （一）主要成效

根据困难群众救助补助资金要求，用于特困人员供养补助人数623人、孤儿及事实无人抚养儿童保障人数164人、城市低保对象补助人数320人、农村低保对象补助人数5246人、春节慰问特困对象人数151人、流浪乞讨人员救助人次159人等，解决生活困难，促进社会和谐。

## （二）存在问题

1.流浪乞讨人员、儿童福利等救助业务量的浮动性和不确定因素所致，年初设定的实际救助工作量与年初预算资金指标略有偏差。

2.部分项目资金支付率较低，如临时救助和流浪乞讨。

3.部分指标值设置不合理，如2023年中央财政困难群众救助补助资金绩效目标表中一级指标成本指标，二级指标经济成本指标，三级指标保障标准≥815元/月设置不合理，应该为三级指标保障标准≤815元/月。

# 六、改进建议

提高目标及预算编制合理性，以目标为基础实施精细化预算编制。将强化预算编制与绩效目标的关联度，以目标为基础，实现绩效目标与部门工作计划的有机结合。绩效目标设立过程中，充分考虑影响目标完成的各项因素，比如：与目标关联的人员、政策变化等，确保目标设定的合理性、有效性。在目标合理的前提下，依据已设定的绩效目标，编制对应的资金预算，提高预算编制标准的合理性，并结合预算以往执行情况和经济社会发展因素，科学、有效地编制预算。

# 七、其他需要说明的问题

本报告仅供德化县财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

# 八、附件

附件：《德化县2023年困难群众救助补助资金绩效评价指标体系及分值表》

福建荣信会计师事务所有限公司

2024年10月30日