报告书

项目名称：德化县2024年粮食风险基金绩效评价

委 托 方：德化县财政局

项目单位：德化县发展和改革局

评价机构：集大财经咨询（福州）有限公司

报告时间：二零二五年十一月十八日

集 大 财 经 咨 询（福 州）有 限 公 司

Jida Financial Consulting (Fuzhou) Co., Ltd.

摘  要

- 一、基本情况

（一）项目主要内容及实施情况

本项目主要内容为：县级储备粮17828吨、应急储备大米400吨，应急储备食用油100吨的日常管理以及根据 2024年度县级储备粮和应急粮油轮换计划，进行3997吨2021年产县级储备粮稻谷和2000吨2019年产县级储备粮小麦的轮出任务；等量轮入县级储备粮稻谷3997吨和小麦2000吨；应急大米400吨、食用油100吨的轮换工作，由德化粮食收储有限公司具体实施。实施情况：截至2024年12月中旬，上述轮换工作已全部完成。

（二）资金收支情况

2024年德化县粮食风险基金安排800万元。其中，省级补助100万元，地方配套资金到位700万元。项目实施年度实际支出671.69万元，其中储备粮油保管费用288.44万元、购粮贷款利息179.48万元、储备粮油轮换差价等支出203.77万元。

- 二、综合评价情况及评价结论

本项目总体实施情况较好，基本完成了既定的任务。但在项目推进过程中仍存在一些问题，需进一步优化。经过工作组的审慎和科学评估，该项目绩效总得分92.85分，评价等级结果为优秀。

- 三、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置有待完善

项目在绩效目标的合理性与明确性方面尚有提升空间。具体表现在绩效目标表未完全遵循规范要求设置“可持续影响”二级指标且部分指标值的设定与业务实际衔接不够紧密，如成本指标未能充分体现与成本直接相关的内容。原因分析：项目实施单位对指标体系构建原则理解尚需深化，对绩效目标与实际业务流程的对应关系未进一步细化，在编制绩效目标时，未能充分结合储备粮轮换、储存等具体业务环节和关键控制节点进行系统分解，导致部分指标难以有效支撑实际工作的过程管理和效益评估。

- 标准化管理细节有待加强

在标准化管理推进过程中，存在部分执行环节不够规范、业务流程有待优化的情况。例如，评价工作组现场走访发现某代储点的“囤头卡”台账采用手写方式，记录较为简易，信息记录的完整性和规范性有待加强；此外，应急米油在已承担轮换成本的基础上又支付代储保管费，成本结构存在优化空间。原因分析：一是代储点的部分环节仍依赖传统作业方式，方式较为简易，导致台账难以真实、准确地反映应急米油的实时库存情况，一定程度影响库存监管的有效性，信息化、标准化手段应用不足；二是对于应急粮油轮换存储中涉及的多项成本安排（轮换成本与代储保管费），尚未形成兼顾成本与效益的标准化运作机制，影响了资金使用的经济性与执行环节的规范统一；三是原粮与成品粮因存储特性、保管要求有客观差异，当前对应保管费用核算标准未完全统筹衔接，致使费用核定缺乏适配其特性的统一标尺，既不利于精准把控各类粮油保管成本，也对整体保管工作标准化推进有一定影响。

- 四、有关建议

- 完善绩效目标设置

建议项目实施单位进一步学习绩效管理相关规范，在今后编制绩效目标时，更加注重与实际业务流程的衔接。可着重完善指标体系的层次结构，补充“可持续影响”相关指标，合理调整时效指标值以符合轮换方案的具体要求，并细化成本指标内容，使其更准确反映轮换任务的实际情况。通过提升绩效目标的科学性和精准度，更好地发挥其对工作的引导和促进作用。

- 优化标准化管理

建议项目实施单位进一步加强标准化管理的落地实施。在操作层面，可统一规范应急米油相关台账记录的格式与内容要求，明确填写标准，并定期组织代储点工作人员开展库存盘点，或适时引入信息化管理手段，提升“进、销、存”数据管理的规范性和完整性，确保账实相符。

在业务流程方面，建议系统梳理应急粮油从入库、存储到轮换出库的各个环节，统筹考虑相关成本安排，完善保管费用的核算体系。在下一轮换工作启动前，可参考实时粮食市场行情，科学结合行情价格波动对轮换成本的影响，以及原粮与成品粮在仓储条件、保管难度等方面的客观差异，可考虑适当调降轮换差价与成品粮代储保管费用，分类制定并动态调整与之精准适配的差异化费用标准，促进成本结构优化，进一步发挥财政资金效益。

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	3

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况（分值20分，得17分）	6

（二）项目过程情况（分值20分，得19.88分）	9

（三）项目产出情况（分值30分，得29.76分）	10

（四）项目效益情况（分值30分，得26.21分）	11

五、存在的问题及原因分析	13

（一）绩效目标设置有待完善	13

（二）标准化管理细节有待加强	13

六、有关建议	14

（一）完善绩效目标设置	14

（二）优化标准化管理	14

七、其他需要说明的问题	15

附表  德化县2024年粮食风险基金财政支出绩效评价指标表	16

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，集大财经咨询（福州）有限公司接受德化县财政局委托，组织专业人员成立评价工作组，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）等文件精神和要求，对德化县2024年粮食风险基金财政支出开展绩效评价，以第三方身份出具报告。评价报告主要是供德化县财政局了解该项目经费支出的绩效情况。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

粮食风险基金是国家为保护种粮农民、稳定粮食市场、确保国家粮食储备安全设立的专项基金。德化县2024年粮食风险基金项目是德化县为落实粮食安全责任、保障区域粮食市场稳定设立的经常性财政专项项目。

2.主要内容及实施情况

本项目主要内容为：县级储备粮17828吨、应急储备大米400吨，应急储备食用油100吨的日常管理以及根据 2024年度县级储备粮和应急粮油轮换计划，进行3997吨2021年产县级储备粮稻谷和2000吨2019年产县级储备粮小麦的轮出任务；等量轮入县级储备粮稻谷3997吨和小麦2000吨；应急大米400吨、食用油100吨的轮换工作，由德化粮食收储有限公司具体实施。实施情况：截至2024年12月中旬，上述轮换工作已全部完成。

3.资金投入和使用情况

2024年德化县粮食风险基金安排800万元。其中，省级补助100万元，地方配套资金到位700万元。项目实施年度实际支出671.69万元，其中储备粮油保管费用288.44万元、购粮贷款利息179.48万元、储备粮油轮换差价等支出203.77万元。 本次评价金额为地方配套资金。

## （二）项目绩效目标

通过足额筹措资金，满足政府调控粮食市场、落实县级地方储备粮油管理需求，应对重大自然灾害或突发事件，保障粮食安全、维护社会稳定与经济发展。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价旨在系统考察2024年德化县粮食风险基金是否高效、规范地投入使用，是否全面完成了原粮、大米及食用油的储备与轮换任务，进而客观评估其在保障本县粮食安全、稳定市场、应对风险方面的社会效益以及可持续影响，最终通过总结项目成效与剖析存在问题，为优化基金使用、提升管理效能和完善后续政策提供决策依据。

2.绩效评价的对象和范围

绩效评价对象为德化县2024年粮食风险基金；评价范围是项目决策：包括立项程序、绩效目标设定和资金投入情况；项目过程：包括资金管理、组织实施情况；项目产出：包括产出数量、质量、时效和成本；项目效益：包括社会效益、可持续影响和满意度。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

德化县2024年粮食风险基金财政支出绩效评价应根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照财政支出绩效考评4E原则，对项目经费的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的评价。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.评价指标体系

工作组根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，依据上述原则，根据项目立项文件，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、20个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理、组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现项目产出数量、产出质量、产出时效及产出成本；“效益”30分，主要体现项目社会效益、可持续影响和满意度。基于第三方独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准详见附表。

3.绩效评价方法的选用

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的绩效评价方法，德化县2024年粮食风险基金财政支出绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、定性分析法等。

（1）成本效益分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。工作组将通过对项目资金的预算执行情况、项目管理等相关资料进行比较分析，对资金投入与产出、效益进行关联性分析，进而评价资金绩效目标的实现程度。

（2）比较法。指通过实际支出、实施效果等与绩效目标的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）定性分析法。通过现场调研、访谈、问卷调查等方式获取定性信息。

4.评价标准

专项资金绩效评价标准是衡量专项资金绩效目标完成程度的尺度。依据财政部制定的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、福建省财政厅制定的《福建省财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）文件精神，绩效评价标准有以下4种：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他经财政部门确认的标准。

## （三）绩效评价工作过程

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，为开展德化县2024年粮食风险基金财政支出绩效评价，成立专项评价工作组，制定工作实施方案。

第一阶段，评价工作组通过对项目资料进行初步收集整理，形成调研及初步拟定绩效评价指标的思路。

第二阶段，工作组开展实地调研，与相关工作人员进行座谈，查阅相关的档案、资料，深入了解项目开展及资金使用情况等。工作组拟定项目绩效评价指标体系，与德化县财政局相关科室商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；根据评价需要补充新的数据资料。

第三阶段，工作组全面分析所收集的资料，根据已确定的指标体系，从德化县2024年粮食风险基金财政支出项目决策、过程、产出、效益等方面进行全面分析，形成绩效评价报告初稿；征询相关部门、单位的意见，及时根据反馈意见进行修改并完成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

本项目总体实施情况较好，基本完成了既定的任务。但在项目推进过程中仍存在一些问题，需进一步优化。经过工作组的审慎和科学评估，该项目绩效总得分92.85分，评价等级结果为优秀，分指标分析详见第四点“绩效评价指标分析”。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（分值20分，得17分）

1.项目立项（分值6分，得6分）

（1）立项依据充分性（分值3分，得3分）

“立项依据充分性”方面，本项目立项基本符合《中华人民共和国粮食安全保障法》《中华人民共和国农业法》等法律法规要求；符合《德化县县级粮食风险基金管理暂行规定》的通知（德财〔2021〕206号）文件要求。在项目立项上，项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与发展和改革局部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。该项指标得3分。

（2）立项程序规范性（分值3分，得3分）

在立项程序上，2023年12月5日,德化县人民政府印发《关于同意2024年度县级储备粮和应急粮油轮换计划的批复》的通知（德政函〔2023〕302号），原则同意相关轮换任务，明确轮换资金来源；2024年3月7日—3月11日，德化县发展和改革局、德化县财政局同意《2024年县级储备粮小麦和应急粮油轮换方案》，2024年5月16日，县发改局、县财政局同意《2024年县级储备粮稻谷轮换方案》，2024年10月9日，县发改局、县财政局同意《2024年县级储备粮轮入方案》。以上相关文件体现了项目按照规定的程序申请和批复，项目立项程序基本规范，履行了必要审批。该项指标得3分。

2.绩效目标（分值7分，得4分）

（1）绩效目标合理性（分值4分，得3分）

“绩效目标合理性”评价项目绩效目标的设置情况。根据德化粮食收储有限公司提供的2024年县级储备粮食风险基金项目绩效目标表（如表1所示），共设置了10个三级指标，产出、效益、满意度指标绩效目标设置与项目内容相关性较强，但一级指标“效益指标”下缺少二级指标“可持续影响”，指标设计不符合《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)要求。因此，该指标得3分。

表1  2024年县级储备粮食风险基金项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 2024年目标值 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 原粮储备规模 | 17828 | 吨 |
|  |  | 大米储备规模 | 400 | 吨 |
|  |  | 食用油储备规模 | 100 | 吨 |
|  |  | 轮换数量 | 5997 | 吨 |
|  | 质量指标 | 储备粮质量达标 | 100% | 达标指数 |
|  | 时效指标 | 时间期限 | 12 | 月 |
|  | 成本指标 | 资金投入 | 资金到位无延误 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 储备粮油管理 | 加强粮油管理，做到数量真实、质量良好、储存安全、管理规范。保障政府保应急、控粮价、稳市场的需要，确保我市粮食安全，维护社会稳定和经济发展。 | 无 |
|  | 生态效益指标 | 绿色储粮 | 按照绿色、环保、安全的理念，推广应用绿色储粮技术，杜绝和防止粮食污染及对环境的影响。 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 80 | % |

（2）绩效指标明确性（分值3分，得1分）

德化县2024年粮食风险基金财政支出项目所提供的2024年度绩效目标表明确将绩效目标细化分解，指标清晰、可衡量，基本建立了可量化的指标体系。但同时存在以下问题：二级指标“时效指标”产出时间期限目标值设置为“12个月”，该指标表述较为笼统，未能具体指向储备粮保管或轮换等实际工作环节，指标指向不明确；在“成本指标”的二级指标设置中，将“资金投入（资金到位无延误）”作为其下级指标，该内容更适宜归类于“时效指标”之下，若在“成本指标”项下设置如“粮食轮换工作成本”等与成本直接相关的指标，则更为贴切明确。综上，该指标得1分。

3.资金投入（分值7分，得7分）

（1）预算编制科学性（分值4分，得4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

项目依据《德化县县级粮食风险基金管理暂行规定》（德财〔2021〕206号）、县政府《关于同意2024年度县级储备粮和应急粮油轮换计划的批复》（德政函〔2023〕302号）组织实施；预算标准明确遵循县政府专题会议纪要〔2019〕76号、《关于涉粮问题专项巡视反馈意见整改落实协调会议纪要》（〔2022〕16号）等文件规定的补贴标准，同时参照《泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于落实增加地方政府粮食储备规模的函》（泉发改函〔2023〕128号）确定的储备规模，预算额度与年度绩效目标较为匹配，体现了预算编制的规范性和科学性。因此，该项指标得4分。

（2）资金分配合理性（分值3分，得3分）

德化县2024年粮食风险基金资金分配总体合理，预算编制依据县级粮食风险基金管理规定及省市相关政策。资金分配与储备粮规模（原粮17828吨、大米400吨、食用油100吨）及轮换任务（完成5997吨）较为匹配。该指标得3分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得19.88分）

1.资金管理（分值10分，得9.88分）

（1）资金到位率（分值3分，得2.88分）

“资金到位率”用于评价项目实施年度财政资金到位情况。德化县2024年粮食风险基金项目地方配套资金计划投入700万元，资金按实际用款需求预拨的形式陆续进行拨付，截至2024年末，实际到位资金共计671.698万元，资金到位率95.96%。该项指标得2.88分。

（2）预算执行率（分值4分，得4分）

“预算执行率”指标用于考察项目实施年度财政资金预算执行率，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。德化县2024年粮食风险基金项目根据资金实际用款共下达671.698万元，至2024年年末已全部使用，预算执行率100%。根据评分标准，该项指标得4分。

（3）资金使用合规性（分值3分，得3分）

“资金使用合规性”指标用于评价资金使用是否违规。评价工作组通过对德化县2024年粮食风险基金项目的拨付、使用情况等基本数据的了解，并实地抽查项目相关的支出材料，未发现专项资金的使用存在不符合相关制度规定的情况，资金符合部门预算批复的用途。工作组未发现资金使用存在挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得3分。

2.组织实施（分值10分，得10分）

（1）管理制度健全性（分值6分，得6分）

“管理制度健全性”指标评价项目支出是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。根据查阅提供的相关文件，德化粮食收储有限公司已制定覆盖财务和业务流程的相应制度，财务方面有财务管理制度、费用开支标准及报销流程暂行规定、县级粮食风险基金管理暂行规定等，明确了资金管理、预算管理、费用报销、风险基金使用等要求，符合国家财经法律法规和相关政策；业务方面涵盖安全生产、储备粮油管理、仓房作业、粮情检查、熏蒸作业、有限空间作业等各类专项制度，同时通过 “三定” 工作实施方案明确了组织机构、岗位设置及职责分工，制度体系合法合规且完整，能够有效支撑公司县级储备粮收购、储存、轮换及应急物资储备管理等核心业务的规范开展。因此，该项指标得6分。

（2）制度执行有效性（分值4分，得4分）

“制度执行有效性”指标用于评价项目管理是否遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位。项目管理遵守安全生产、储备粮油等相关法律法规及业务规定，如粮情检查按“一、三、七”制度开展、熏蒸作业落实防护与监护要求，且《粮情检查记录簿》等项目资料齐全并及时归档；人员条件上，“三定”方案明确各岗位权责，中心粮库、安全管理员等关键岗位人员配置到位。因此，该项指标得4分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得29.76分）

1.产出数量（分值7分，得7分）

粮油轮换任务完成量（分值7分，得7分）

本指标的评分根据德化县2024年储备粮和应急粮油轮换工作完成情况进行考核。经评价小组实地调研并查阅相关资料得知，项目实施单位已于2024年4月下旬完成400吨应急大米、100吨食用油轮换工作；7月中旬完成2000吨小麦轮换工作；12月中旬完成3997吨稻谷轮换工作，轮换任务均已全额完成。该项指标得7分。

- 产出质量（分值7分，得7分）

- 储备粮油质量合格率

本指标的评分根据项目储备粮和应急粮油抽样检测情况进行评价。根据项目实施单位提供的储备粮和应急粮油检测报告，所检测样品的各项指标均符合相关食品安全国家标准。因此，该项指标得7分。

- 产出时效（分值10分，得10分）

- 轮换工作按时完成率（分值5分，得5分）

该指标根据项目储备粮与应急粮油轮换工作按时情况进行评价。项目实施单位通过国家粮食福建交易中心采用网络竞价方式完成原粮（小麦、稻谷）轮出、轮入，轮换架空期按相关文件要求控制在6个月内；应急粮油执行“先进后出”原则，无架空期。综上，该项指标得5分。

- 资金支付及时性（分值5分，得5分）

该指标评价德化县2024年粮食风险基金财政资金支付及时性。项目储备粮油保管费用、储备粮轮入贷款利息、储备粮油轮换差价费用均在2024年内支付到位，无延误。因此，该项指标得5分。

- 产出成本（分值6分，得5.76分）

- 粮油轮换成本节约率（分值6分，得5.76分）

该指标根据项目储备粮与应急粮油轮换工作成本情况进行评价。本项目地方配套预算资金700万元，实际粮油轮换工作成本671.69万元，成本节约率4.04%。根据评分标准，该项指标得5.76分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得26.21分）

1.社会效益（分值5分，得4分）

粮食市场稳定情况（分值5分，得4分）

该指标通过当地相关粮食价格的波动幅度、市场供应充足程度等指标综合评估。评价工作组通过查询德化县人民政府网站价格监测（民生价格信息表）得知，2024年初至评价时点，德化县主要粮食成品（小麦粉、大米）及食用油价格整体呈现小幅波动但总体趋稳的态势。花生油2024年上半年价格小幅波动，2024年下半年起基本稳定，2025年略有回落；食用调和油价格较为稳定，未见明显涨跌；小麦粉价格始终保持稳定，波动较小；大米整体价格水平也较为平稳。综上，当地粮食市场中，食用油价格略有波动但幅度有限，而小麦粉和大米价格则保持稳定，反映出原粮供应及价格调控较为有效。因此，该项指标得4分。

2.可持续影响（分值12分，得10分）

（1）标准化管理推进情况（分值6分，得4分）

该指标评价是否已建立可确保县级储备粮油长期储存安全，粮食储备业务规范、可持续开展的标准化管理体系；管理体系推进情况。

项目实施单位已建立覆盖粮食出入仓、粮情检查、科学保粮、作业安全等的全流程技术规范与安全操作规程，实施作业许可与风险分级管控，配套完善的安全、消防、财务等制度及岗位责任体系，形成从目标设定到监督考核的闭环管理。但评价工作组在走访某代储点时发现，其“囤头卡”台账为手写，记录简易、信息不完整。综上，该项指标得4分。

（2）轮换机制可持续性（分值6分，得6分）

根据项目实施单位提供的管理制度与文件资料，已建立较为规范且可复用的储备粮轮换机制。《储备粮油管理制度》中明确了“按规定储存年限和审批程序适时轮换，确保粮质新鲜”的核心原则；《仓储业务室安全职责》及《德化县县级应急储备成品粮油管理实施方案》通过明确的部门职责、规范的操作程序以及“先进后出”等动态管理原则，可支撑轮换工作的长期有序与及时开展，为后续年度储备粮管理的稳定性和持续性提供有效的制度保障。综上，该项指标得6分。

3.满意度（分值13分，得12.21分）

服务对象综合满意度（分值13分，得12.21分）

根据德化粮食收储有限公司针对本项目发放的24份满意度调查问卷，问卷回收数据结果显示客户平均满意度评分达93.96分（满分100分）。因此，该项指标得12.21分。

# 五、存在的问题及原因分析

## （一）绩效目标设置有待完善

项目在绩效目标的合理性与明确性方面尚有提升空间。具体表现在绩效目标表未完全遵循规范要求设置“可持续影响”二级指标，且部分指标值的设定与业务实际衔接不够紧密，如成本指标未能充分体现与成本直接相关的内容。原因分析：项目实施单位对指标体系构建原则理解尚需深化，对绩效目标与实际业务流程的对应关系未进一步细化，在编制绩效目标时，未能充分结合储备粮轮换、储存等具体业务环节和关键控制节点进行系统分解，导致部分指标难以有效支撑实际工作的过程管理和效益评估。

## （二）标准化管理细节有待加强

在标准化管理推进过程中，存在部分执行环节不够规范、业务流程有待优化的情况。例如，评价工作组现场走访发现某代储点的“囤头卡”台账采用手写方式，记录较为简易，信息记录的完整性和规范性有待加强；此外，应急米油在已承担轮换成本的基础上又支付代储保管费，成本结构存在优化空间。原因分析：一是代储点的部分环节仍依赖传统作业方式，方式较为简易，导致台账难以真实、准确地反映应急米油的实时库存情况，一定程度影响库存监管的有效性，信息化、标准化手段应用不足；二是对于应急粮油轮换存储中涉及的多项成本安排（轮换成本与代储保管费），尚未形成兼顾成本与效益的标准化运作机制，影响了资金使用的经济性与执行环节的规范统一；三是原粮与成品粮因存储特性、保管要求有客观差异，当前对应保管费用核算标准未完全统筹衔接，致使费用核定缺乏适配其特性的统一标尺，既不利于精准把控各类粮油保管成本，也对整体保管工作标准化推进有一定影响。

# 六、有关建议

## （一）完善绩效目标设置

建议项目实施单位进一步学习绩效管理相关规范，在今后编制绩效目标时，更加注重与实际业务流程的衔接。可着重完善指标体系的层次结构，补充“可持续影响”相关指标，合理调整时效指标值以符合轮换方案的具体要求，并细化成本指标内容，使其更准确反映轮换任务的实际情况。通过提升绩效目标的科学性和精准度，更好地发挥其对工作的引导和促进作用。

## （二）优化标准化管理

建议项目实施单位进一步加强标准化管理的落地实施。在操作层面，可统一规范应急米油相关台账记录的格式与内容要求，明确填写标准，并定期组织代储点工作人员开展库存盘点，或适时引入信息化管理手段，提升“进、销、存”数据管理的规范性和完整性，确保账实相符。

在业务流程方面，建议系统梳理应急粮油从入库、存储到轮换出库的各个环节，统筹考虑相关成本安排，完善保管费用的核算体系。在下一轮换工作启动前，可参考实时粮食市场行情，科学结合行情价格波动对轮换成本的影响，以及原粮与成品粮在仓储条件、保管难度等方面的客观差异，可考虑适当调降轮换差价与成品粮代储保管费用，分类制定并动态调整与之精准适配的差异化费用标准，促进成本结构优化，进一步发挥财政资金效益。

# 七、其他需要说明的问题

- 本绩效评价报告旨在对德化县2024年粮食风险基金财政支出项目的实施效果进行综合评估，提供决策支持，为未来的项目管理和预算分配提供参考依据。报告中的数据和分析基于现有可获得的信息和文档，可能存在数据不全面或滞后的情况，这可能影响评价结果的准确性和时效性。鉴于数据来源和分析方法的局限，报告中的结论可能需要根据新的数据和情况适时调整。项目管理者应持续监控项目进展，并根据实际情况对策略进行优化。本报告供德化县发展和改革局及相关部门在项目规划、执行和监控过程中使用。建议使用者结合项目实际情况，参考报告中的评价结果和建议，制定相应的改进措施。

集大财经咨询（福州）有限公司                 主评人签字：

中国 • 福州                          二零二五年十一月十八日

# 附表  德化县2024年粮食风险基金财政支出绩效评价指标表

| 评价指标 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每条要素占权重的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性（4分） | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
|  | 资金投入（7分） | 预算编制科学性（4分） | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
|  |  | 资金分配合理性（3分） | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
| 过程 （20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 资金到位率=（实际到位资金/计划使用资金）×100%，占比得分。 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率≥95%，得3分；90%≤预算执行率﹤95%，得2分；85%≤预算执行率﹤90%，得1分；预算执行率﹤85%，得0分。 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（6分） | ①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③制定或具有相应的监督管理制度； ④财务管理制度、业务管理制度、监督管理制度合法、合规、完整。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
|  |  | 制度执行有效性（4分） | ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。 |
| 产出 （30分） | 产出数量（7分） | 粮油轮换任务完成量（7分） | 实际完成粮油轮换数量与计划轮换数量的比例，比例达到100%得满分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 产出质量（7分） | 储备粮油、应急粮油合格率（7分） | 评价项目储备粮和应急粮油抽样检测情况，检测合格比例达100%得满分，每低1个百分点扣0.35分，扣完为止。 |
|  | 产出时效（10分） | 储备粮油轮换按时完成率（5分） | 按时完成储备粮油轮换任务的数量与计划轮换任务数量的比例，比例达到 100%得满分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 |
|  |  | 资金拨付及时性（5分） | 按照规定时间节点及时拨付资金得满分，延迟一个月扣1分，扣完为止。 |
|  | 产出成本（6分） | 粮油轮换成本节约率（6分） | 成本节约率=（预算粮油轮换成本-实际粮油轮换成本）/预算粮油轮换成本×100%。成本节约率≥10%，得满分；成本节约率<10%，得分=（1-成本节约率）×分值。 |
| 效益 （30分） | 社会效益（5分） | 粮食市场稳定情况（5分） | 通过粮食价格波动幅度、市场供应充足程度等指标综合评估，粮食市场稳定得满分，出现较大波动或供应不足相应扣分。 |
|  | 可持续影响（12分） | 标准化管理推进情况（6分） | 评价是否已建立可确保县级储备粮油长期储存安全，粮食储备业务规范、可持续开展的标准化管理体系；管理体系推进情况。 |
|  |  | 轮换机制可持续性（6分） | 评价是否已建立规范、可复用的储备粮轮换流程（可确保轮换工作长期有序开展、储备粮轮换及时，为后续年度储备粮管理提供稳定机制支撑）。 |
|  | 满意度（13分） | 客户综合满意度（13分） | 种粮大户、粮食企业等服务对象的综合满意度调查结果。 |