
	[image: image86.jpg]XINSHENG






	德化县2024年车辆购置税补助地方建设项目-城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程项目


	绩效评价报告


	
	委托单位：
	德化县财政局
	

	
	编制单位：
	福建鑫盛项目管理咨询有限公司


	2025年11月


	德化县2024年车辆购置税补助地方建设项目-城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程项目


	绩效评价报告


	编制单位：
	福建鑫盛项目管理咨询有限公司

	主评人：
	林丽敏（会计师）

	编制人员：
	朱俞政（一级造价工程师）

	校对人：
	李荣珍（咨询工程师（投资））

	复核人：
	李华旺（高级会计师）


目录

1前言


2正文


2一、基本情况


2（一）项目背景


2（二）项目立项


21.项目立项批复


32.可行性研究报告批复


33.初步设计与概算分阶段批复


3（三）项目实施内容及完成情况


31.项目建设规模与技术标准


42.主要工程建设内容


43.建设周期


4（四）资金投入和使用情况


41.项目投资构成情况


52.财政资金投入情况


6（五）项目绩效目标


61.项目总体目标


62.具体绩效目标


7二、绩效评价工作开展情况


7（一）评价目的


8（二）评价对象及范围


8（三）绩效评价原则


8（四）绩效评价指标体系


9（五）绩效评价方法和评价标准


91.评价方法


92.评价标准


9（六）绩效评价工作过程


10三、绩效评价结论


10四、绩效评价指标分析


10（一）决策指标分析（分值20分，得19分）


101.项目立项（分值8分，得8分）


122.绩效目标（分值6分，得5分）


143.资金投入（分值6分，得6分）


15（二）过程指标分析（分值20分，得13分）


151.资金管理（分值12分，得8分）


182.组织实施（分值8分，得5分）


19（三）产出指标分析（分值30分，得21分）


191.产出数量（分值10分，得5分）


202.产出质量（分值10分，得6分）


223.产出时效（分值5分，得5分）


224.产出成本（分值5分，得5分）


22（四）效益指标分析（分值30分，得30分）


221.经济效益（分值7分，得7分）


232.社会效益（分值10分，得10分）


233.生态效益（分值8分，得8分）


244.满意度（分值5分，得5分）


24五、存在的主要问题


24（一）绩效指标体系不完整，效益类指标缺乏量化


24（二）关键工程节点工期管理不到位，竣工资料缺失


24（三）综合货运信息化建设未落实，与绩效目标不符


25（四）项目层面专项管理制度不健全


25（五）项目过程与成果资料归档不全，影响执行有效性评价


25七、有关建议


25（一）补充细化效益类指标并明确数据来源


25（二）加强工期节点管控与竣工资料归档机制


25（三）重新评估信息化建设必要性或加快推进实施


26（四） 制定项目内部专项管理制度并组织培训


26（五）建立项目全过程档案管理责任制


26八、其他需说明的事项


27九、附件


28附件1.绩效评价指标体系及评分表


38附件2.绩效评价满意度问卷调查表


42附件3.绩效评价满意度问卷调查分析报告


50附件4.部分现场调研照片


51附件5.绩效评价报告编制单位及主评人签章


52附件6.营业执照




前言

为进一步提升德化县2024年车辆购置税补助地方建设项目财政资金绩效管理工作水平，福建鑫盛项目咨询管理有限公司接受德化县财政局委托，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《福建省委 省政府〈关于全面实施预算绩效管理〉的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）《福建省财政厅〈关于全面实施预算绩效管理若干措施〉的通知》（闽财绩〔2019〕2号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，对“德化县2024年车辆购置税补助地方建设项目-城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程项目”进行了绩效评价，评价时段为2024年1月至2024年12月，部分项目延伸评价至2025年10月。我公司绩效评价工作组经过数据采集、书面资料审查、实地调查核实、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。
正文
一、基本情况

（一）项目背景
德化县城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程是德化县城市交通网络建设的重点组成部分，被列为2024年省重点项目以及厦福泉国家综合货运枢纽补链强链重点项目。该项目旨在完善德化城区路网布局，实现公路、铁路货物运输的有效衔接，对提升区域交通运输效率、促进社会经济发展具有战略意义。

项目整体建设规模为全长8500米（其中主线长5.3公里，大坂连接线长3.2公里），道路等级为城市主干道兼二级公路，红线宽度40米，设计时速60公里/小时。
该项目已获得2024年度车辆购置税补助地方建设项目资金支持，这些资金被纳入直达资金管理，旨在确保“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务的顺利完成。

（二）项目立项

根据项目批复文件，德化县城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程严格按照基本建设程序推进，完成了从规划立项到初步设计的系列审批工作。项目的立项实施过程关键节点与批复情况如下。

1.项目立项批复
2021年12月8日，德化县发展和改革局以《德发改审〔2021〕288号》文批复项目建议书，原则同意项目立项。该批复明确了项目名称、建设地点、规模及匡算总投资151,114.17万元，标志着项目正式启动。

2.可行性研究报告批复
2021年12月31日，德化县发展和改革局以《德发改审〔2021〕292号》文批复项目可行性研究报告。批复核准项目估算总投资为151,731.76万元，明确了道路工程技术标准、主要建设内容，并完成了节能审查和社会稳定风险评估，为项目实施方案提供了依据。

3.初步设计与概算分阶段批复
项目初步设计阶段根据工程特点分三部分获得批复：

涉铁段工程（2022年5月27日）：《德发改审〔2022〕117号》文批复涉铁段初步设计及概算，估算总投资10,902.22万元，保障了与兴泉铁路工程的衔接。

大外环段与大坂连接线段（2022年10月8日）：《德发改审〔2022〕195号》文批复大外环段（主线）概算总投资94,215.68万元；《德发改审〔2022〕194号》文批复大坂连接线段概算总投资46,604.08万元。

至此，项目完成了立项阶段的全部关键审批程序，各环节衔接有序，审批文件完整齐备，为项目后续建设奠定了合规基础。
（三）项目实施内容及完成情况
根据德化县发展和改革局系列批复文件，德化县城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程的实施内容主要包括以下方面。

1.项目建设规模与技术标准

项目整体建设规模为全长8.5公里，由两条路段构成：一是大外环段（主线）起于盖德镇现状省道310，终于龙浔镇大坂村，全长5.3公里；二是大坂连接线起于厦沙高速德化收费站出口，终于南三环K1+629处，全长3.2公里。道路等级为城市主干路兼二级公路，红线宽度40米（大坂连接线局部段落宽27.5米），设计速度为60公里/小时，采用双向六车道标准建设。

2.主要工程建设内容

工程涵盖以下核心建设内容：

路基路面工程：包括全线路基处理及路面铺设

桥涵工程：包含新建桥梁上跨兴泉铁路隧道约388米

隧道工程：建设下寨隧道和大坂隧道两座隧道

涉铁工程：包含下穿兴泉铁路预留框架涵路基处理约160米

配套工程：完善的交通工程、管线工程、电气照明工程、绿化工程及其他配套设施

3.建设周期

项目整体建设期限为2022年2月至2027年12月，其中涉铁段建设周期为2022年6月至2024年1月，大外环段和大坂连接线段分别计划于2026年12月和2025年12月完成。

（四）资金投入和使用情况

1.项目投资构成情况
项目总投资估算为151,731.76万元，资金来源为财政拨款、银行贷款及自筹。其中：建安工程费119,860.86万元，工程建设其他费用17,972.33万元，基本预备费6,891.66万元，建设期利息7,006.91万元。

2.财政资金投入情况
根据德化县财政局历年下达的预算指标通知单，本项目车辆购置税补助资金总额为29,163.5万元。根据德化县交通运输局提供的国库集中支付凭证和强链补链收入回执单等资金拨付凭证，德化县城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程支付情况统计如下表所示。

表1.2024年度德化县城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程支付情况统计表

	资金性质
	日期
	收款人
	支付金额（元）
	用途

	政府预算资金
	2023-06-16
	德化城建集团有限公司
	24,000,000.00
	对外环项目款

	政府预算资金
	2023-10-13
	德化城建集团有限公司
	17,219,645.47
	补链强链项目资金

	政府预算资金
	2023-10-16
	德化城建集团有限公司
	72,981,354.53
	补链强链项目资金

	政府预算资金
	2024-05-22
	德化城建集团有限公司
	89,990,000.00
	省级交通补助款（车辆购置税）

	政府预算资金
	2024-06-06
	德化城建集团有限公司
	69,880,000.00
	省级交通补助款（车辆购置税）

	政府预算资金
	2025-04-28
	中铁十七局集团有限公司泉州分公司
	5,205,000.00
	项目工程款

	政府预算资金
	2025-06-18
	中铁十七局集团有限公司泉州分公司
	3,403,000.00
	项目工程款

	总计
	282,679,000.00


（五）项目绩效目标

1.项目总体目标

根据《德化县财政局德化县交通运输局关于下达2024年车辆购置税补助地方建设项目资金（第一批）的通知》（德财指标〔2024〕167号）中下达的《绩效目标表》，本项目总体绩效目标为：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。

2.具体绩效目标

根据《德化县财政局德化县交通运输局关于下达2024年车辆购置税补助地方建设项目资金（第一批）的通知》（德财指标〔2024〕167号）中下达的《绩效目标表》，本项目具体目标如下表所示。

表2.项目具体绩效目标
	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新增或改建集疏运公路项目（个）
	1

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	100%

	
	
	
	项目完工验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	按期完成投资
	是

	
	效益指标
	经济效益指标
	对经济发展的促进作用
	效果明显

	
	
	社会效益指标
	社会发展贡献水平
	有效提升

	
	
	生态效益指标
	项目建设符合环评审批要求
	符合

	
	
	可持续影响指标
	是否一体化运营组织
	是

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	使用服务的企业满意度
	≥80%


二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目决策、过程、产出和效益几方面的具体建议。为德化县财政局、德化县交通运输局和相关管理部门提升专项资金绩效工作管理水平，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考依据。

（二）评价对象及范围

评价项目：德化县2024年车辆购置税补助地方建设项目-城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程项目。

评价范围：项目单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

资金范围：2024年车辆购置税补助地方建设项目资金15987万元。

时间范围：以2024年度为立足点，部分内容延伸至2023年、2025年。

（三）绩效评价原则

绩效评价指标的确定遵循以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

（四）绩效评价指标体系

1.本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的相关规定设计，针对项目特点、设立背景和目的并结合前期调查核实情况，从项目的决策、过程、产出、效益、满意度五个维度着手，设置本次绩效评价指标体系。
2.评价工作组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，依据上述原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、24个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”指标20分主要体现项目立项、绩效目标和资金投入的情况，“过程”指标20分，主要体现项目的资金管理和组织实施的情况；“产出”指标30分，主要体现项目产出数量、产出质量、产出时效、成本控制的情况；“效益”指标30分，主要体现项目经济效益、社会效益、生态效益和满意度等。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

3.绩效级次。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体如下表所示。

表3.评价结果评级表

	评价等级
	优
	良
	中
	差

	参考分值S
	S≥90
	90>S≥80
	80>S≥60
	S<60


（五）绩效评价方法和评价标准

1.评价方法

本次绩效评价主要采用了比较法、因素分析、公众（专家）评判法。一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是通过进行现场调查以及发放问卷调查，评价绩效目标的实现程度。

2.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括：计划标准、行业标准、历史标准、其他经财政部门确认的标准。

（六）绩效评价工作过程

根据绩效评价相关规定，绩效评价工作组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对德化县2024年车辆购置税补助地方建设项目-城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。

三、绩效评价结论

德化县2024年车辆购置税补助地方建设项目-城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程项目绩效评价得分为83分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见表4。
表4.绩效评价得分情况表
	一级指标
	指标分值
	评价得分
	得分率

	决策
	20.00
	19.00
	95.00%

	过程
	20.00
	13.00
	65.00%

	产出
	30.00
	21.00
	70.00%

	效益
	30.00
	30.00
	100.00%

	合计
	100.00
	83.00
	83%

	评价等级
	良


四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析（分值20分，得19分）
项目决策指标分值20分，评价得分19分，得分率95%。具体分析情况如下：

1.项目立项（分值8分，得8分）

（1）立项依据充分性（分值4分，得4分）

经审阅项目建议书及可行性研究报告的批复文件，我们认为该项目立项基于明确的政策导向与实际需求，依据较为充分，主要体现在以下方面：

①政策与规划契合度：项目建设内容与功能定位，符合“十四五”现代综合交通运输体系发展规划及区域路网布局的总体方向。项目被列为省级重点项目及国家综合货运枢纽补链强链项目，表明其与上级战略部署具有一致性，建设必要性获得政策层面的确认。

②需求分析与技术方案：可行性研究报告对完善城区外环线、衔接高速公路与铁路货运枢纽、服务物流园区等需求进行了论证。所提出的建设规模（全长8.5公里）、技术标准（城市主干路兼二级公路）及主要工程内容（含路基、桥隧、涉铁工程等）具备针对性，方案总体可行。

③在立项阶段，项目完成了总投资估算（151,731.76万元），并明确了财政拨款、银行贷款等多渠道的资金筹措方式，为项目可行性提供了基本的财务支撑框架。

该项目立项符合相关规划，需求分析、建设方案及资金框架较为明确，立项依据充分。按照评分标准，指标得4分。
（2）立项程序规范性（分值4分，得4分）

根据对项目立项阶段相关批复文件的审阅，我们认为项目履行了政府投资项目的基本建设审批程序，各环节手续完整。

①审批流程完整性：项目依次取得了项目建议书（德发改审〔2021〕288号）、可行性研究报告（德发改审〔2021〕292号）及初步设计（含概算）的正式批复文件。其中，初步设计阶段进一步按工程特点划分为大外环段、大坂连接线段及涉铁段分别报批，审批流程完整、层次清晰。

②报批管理针对性：针对涉及兴泉铁路的复杂节点工程，项目单独编制并报批了涉铁段初步设计（德发改审〔2022〕117号），体现了对关键工程节点的专项管理，审批工作具有针对性。

③审查内容全面性：批复文件显示，各阶段审查均要求项目单位落实土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等相关工作。可行性研究报告阶段已包含节能审查与社会稳定风险评估结论，审批管控要点覆盖全面。

项目立项过程遵循了基本建设程序，关键审批环节完备，管理要求明确，立项程序规范按照评分标准，指标得4分。

2.绩效目标（分值6分，得5分）

（1）绩效目标合理性（分值3分，得3分）

根据项目申报与批复材料，本项目设定的绩效目标依据较为充分，符合客观实际。根据评分要点，具体分析如下：

①绩效目标与城区大外环路建设需求密切相关。项目旨在完善德化城区外环交通骨架，实现高速公路、国省道与兴泉铁路的综合衔接，并服务大坂物流园。该目标直接回应了缓解城区交通压力、构建高效货运枢纽、促进区域经济发展的明确需求，与项目立项的根本目的一致。

②预期产出和效益符合正常业绩水平。项目批复文件所确定的建设规模（总长8.5公里，含隧道、桥梁及涉铁工程）、技术标准（城市主干路兼二级公路，设计时速60公里/小时），以及合理的建设工期（2022-2027年），均参照同类交通基础设施项目的普遍标准设定，预期产出切实可行，未发现脱离实际、盲目设定过高或过低目标的情况。

③绩效目标与预算资金相匹配。项目总投资估算151，731.76万元，资金来源于财政拨款、银行贷款及自筹，构成了清晰完整的资金拼盘。绩效目标中关于道路工程、桥隧建设等核心产出任务，其规模和质量要求与概算投资额相匹配，能够支撑目标的实现。

综上所述，项目绩效目标的三项合理性要点均符合，按照评分标准，评价得分为满分（3分）。

（2）绩效指标明确性（分值3分，得2分）
项目设定的绩效指标在产出维度较为明确，但在效益维度有待进一步细化。根据评分要点，具体分析如下：

①绩效目标已部分细化为具体的绩效指标。在产出方面，项目已将目标细化为明确的工程数量指标（如道路长度5.3公里）、质量指标（如道路等级、设计时速）和时效指标（如各分段建设期限）。然而，在经济效益（如带动区域投资、降低物流成本）、社会效益（如改善出行条件、减少交通事故）等方面，缺乏进一步分解和量化的具体指标。

②现有产出类指标值清晰、可衡量。项目批复文件中对道路长度、宽度、时速、投资总额等关键指标均设定了明确、可量化的数值，数据来源清晰，便于在项目完工后进行测量、比对和考核。

③现有指标与项目任务数相对应。已设定的道路建设、桥隧工程等产出指标，能够直接对应项目可行性研究报告及初步设计中列明的核心建设任务，形成了有效的任务和指标之间的映射关系。

项目在“指标值清晰可衡量”和“与项目任务相对应”两方面符合要求。但在“绩效目标细化为具体指标”方面，存在效益类指标不够细化、量化不足的问题，未能形成完整、系统的绩效指标体系。因此，评价得分为2分（扣1分）。

3.资金投入（分值6分，得6分）

（1）预算编制科学性（分值3分，得3分）

基于对项目相关批复文件及资金支付材料的审阅，现依据既定的评分标准，对德化县城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程的预算编制科学性进行评价。

本项目预算编制工作符合基本建设程序规范，具体评价分析如下：

项目投资估算及初步设计概算的编制，均基于具有相应资质的设计单位完成的可行性研究报告及初步设计文件。相关文件先后通过了主管部门组织的审查并获得正式批复（德发改审〔2021〕292号、德发改审〔2022〕117号等）。该过程表明，预算编制履行了必要的技术审查与论证程序。

批复的概算总投资及其构成的建安工程费、工程建设其他费用等，与项目可行性研究报告及初步设计文件中所明确的道路工程、桥涵工程、隧道工程等具体建设内容能够对应。预算范围覆盖了项目的主要建设任务。预算内容与项目内容匹配。

投资文件显示，建安工程费用依据设计工程量进行测算，工程建设其他费用参照相关取费规定计列，基本预备费按比例计提。其编制方法符合行业通用的投资估算与概算编制规程。预算额度测算依据充分，按照标准编制。

根据评分标准，项目预算编制科学性的三项要点均符合，该指标评价得分为3分（满分）。

（2）资金分配合理性（分值3分，得3分）

项目资金分配方案清晰，与实际建设安排相对应，具体分析如下：

项目总资金在不同工程标段间的分配，以经批复的初步设计概算为直接依据。例如，大外环段、大坂连接线段、涉铁段分别核定了94,215.68万元、46,604.08万元和10，902.22万元的概算，该分配基于各标段经审定的工程规模、技术方案与造价计算结果。

现有支付凭证显示，项目资金已按工程进度支付给具体的施工单位（如中铁十七局集团有限公司泉州分公司），用途为“城区大外环路项目工程款”。资金支付对象与用途，与项目施工建设的实际资金需求类型相一致。

根据评分标准，项目资金分配合理性的两项要点均符合，该指标评价得分为3分（满分）。
（二）过程指标分析（分值20分，得13分）
项目过程指标分值20分，评价得分13分，得分率65%。具体分析情况如下：

1.资金管理（分值12分，得8分）

绩效评价工作组基于德化县交通运输局和项目相关单位已提供的项目预算指标文件与资金支付凭证等佐证材料，对德化县城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程的资金到位率、预算执行率和资金使用合规性进行客观评价。具体评价分析如下：
（1）资金到位率（分值4分，得4分）

根据德化县财政局历年下达的预算指标通知单，为该项目安排的车辆购置税补助资金总额为29,163.5万元。具体构成如下：

德财指标〔2023〕118号（2023年第一批）：2,400万元；

德财指标〔2023〕350号（2023年补链强链）：6,000万元；

德财指标〔2024〕167号（2024年第一批）：15,987万元；

德财指标〔2024〕438号（2023年补链强链）：928.5万元；

德财指标〔2025〕125号（2024年补链强链第二批）：3,848万元。

预算指标文件表明，财政资金指标已全部下达至主管部门（德化县交通运输局），实际到位资金为29,163.5万元。资金到位率=(29,163.5/29,163.5)×100%=100%，根据评分标准，到位率达到100%得满分。该指标得分为满分（4分）。
（2）预算执行率（分值4分，得4分）

根据被评价单位已提供的可核实的国库集中支付凭证和强链补链收入回执单，截至评价基准日，确认的实际支出资金为28,267.90万元。预算执行率=(28,267.90/29,163.5)×100%≈96.93%。根据评分标准，预算执行率达到95%-100%区间，得满分。该指标得分为满分（4分）。
（3）资金使用合规性（分值4分，得4分）
根据既定的评价标准，结合项目预算文件与资金支付凭证，现对德化县城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程的资金使用合规性评价如下：

项目资金来源于中央车辆购置税补助收入，属于财政专项资金。资金下达与管理严格遵循《泉州市国家综合货运枢纽补链强链奖补资金管理实施细则》（泉交规〔2023〕3号）等上级专项资金管理办法的要求，预算指标文件（德财指标〔2023〕118号等）均明确要求“专款专用”“加强监督管理”，符合国家关于财政专项资金管理的财经法规与制度规定。符合国家财经法规和财务管理制度。

所提供的国库集中支付凭证（如第D1J2025-0VUR-00277号）及银行业务回单显示，每一笔资金支付均具备明确的支付申请编号、付款人与收款人全称及账号、审批的金额与用途，并加盖有财政支付印章。这证实资金拨付履行了规范的申请、审核与支付程序，手续完整。资金拨付有完整的审批程序和手续。

所有支付凭证记录的“用途”或“附言”，如“城区大外环路项目工程款”“补链强链项目资金”“大外环项目款”等，均与预算指标通知单中批复的“德化城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）”这一具体项目用途完全一致。资金支付指向明确，未发现用于与项目无关的支出。符合项目预算批复或合同规定的用途。

基于现有支付记录，项目资金均直接支付至项目实施单位或施工单位（德化城建集团有限公司或中铁十七局集团有限公司泉州分公司），未发现资金滞留在中间环节或被支付至明显不相关的单位与个人。支付金额、收款方与项目具有直接合理的关联，未发现虚假列支的迹象。

因此，项目资金使用合规性指标得分为满分（4分）。
2.组织实施（分值8分，得5分）
（1）管理制度健全性（分值4分，得2分）
根据既定的评价标准，结合项目实施过程中产生的批复、支付文件及德化县交通运输局和相关单位提供的项目组织实施佐证材料，现对项目的管理制度健全性评价如下：

项目资金管理遵循《泉州市国家综合货运枢纽补链强链奖补资金管理实施细则》（泉交规〔2023〕3号）等上级专项资金管理规定，预算指标文件（如德财指标〔2024〕167号）亦明确要求“专款专用”并参照相关办法执行。这表明项目具备适用的、自上而下的财务管理制度框架。

现有佐证材料未提供由项目实施单位（如德化县交通运输局、德化县路桥建设有限公司）针对本项目制定的具体业务管理、工程管理、质量控制等方面的内部制度文件。业务管理主要依据国家基本建设程序和相关行业规范，项目单位层面的专项业务制度健全性证据不足。项目所依据的上级资金管理办法符合国家财经法规，合法合规。但综上所述，项目层面系统性的业务管理制度体系（如进度、质量、安全、档案管理专项规定）的“完整性”未能得到材料证实。项目具备合规的财务管理制度依据，但体现项目实施单位内部管理水平的专项业务制度健全性证据不充分。根据评分标准，两项要点均部分符合，每项扣除1分，该指标评价得分为2分（扣2分）。

（2）制度执行有效性（分值4分，得3分）

项目履行了立项、可研、初步设计等基本建设审批程序，资金支付符合国库集中支付及专项资金管理办法，未发现违反法律法规和强制性管理规定的行为。现有批复文件与支付记录均指向原定建设内容和预算项目，未发现涉及项目建设内容、投资规模重大调整的申请与批复文件。在评价范围内，项目实施未发生重大调整。

截至评价基准日，德化县交通运输局和项目相关的单位未提供项目建设完成进度方面的完工或验收材料，也未提供技术鉴定等资料。因此，评分项“项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档”的关键执行要件的资料齐全性无法得到证实，不符合评价标准。

项目已实际发生大规模工程款项支付并部分建成通车（依据公众满意度调查及被评价单位表述），项目实施所需的人员、设备等基本条件已落实，保障了项目的持续推进。

项目在合规性、调整手续及实施条件落实方面执行有效，但未能提供反映项目最终完成质量和结果的关键技术档案与验收资料，不符合“资料齐全”的要点。根据评分标准，共四项要点，其中一项不符合。该指标评价得分为3分（扣1分）。

（三）产出指标分析（分值30分，得21分）
项目产出指标分值30分，评价得分21分，得分率70%。具体分析情况如下：

1.产出数量（分值10分，得5分）

根据既定的绩效指标与评价标准，结合被评价单位提供的项目相关材料，现对德化县城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程的产出数量指标完成情况评价如下：
（1）新增或改建集疏运公路项目(个)（分值5分，得5分）

根据项目相关绩效目标表（如德财指标〔2024〕438号附件），该指标的目标值为1个，根据德化县发展和改革局的系列批复文件（德发改审〔2021〕292号、德发改审〔2022〕195号等），项目明确建设“德化县城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程”，由全长5.3公里的大外环段（主线）和全长3.2公里的大坂连接线共同构成一条完整的集疏运公路。项目已实际建设并部分通车（依据公众满意度调查结论和现场调研情况）。项目实际建成了一条完整的集疏运公路，数量为1个，达成目标值。该指标得分为满分（5分）。
（3）综合货运信息化建设（分值5分，得0分）

根据项目相关绩效目标表（如德财指标〔2024〕438号附件），该指标的目标值为1个，根据德化县发展和改革局的系列批复文件（德发改审〔2021〕292号、德发改审〔2022〕195号等），该指标的目标值为1个。审阅被评价单位所提供的项目材料，现有材料中，未能提供任何关于本项目配套建设或单独设立了综合货运信息化系统、平台或设施的证据。无证据表明本项目实际开展了综合货运信息化建设。因此，该指标未达成目标值。该指标得分为0分。
2.产出质量（分值10分，得6分）
（1）工期计划执行符合度（分值5分，得1分）
该指标评价基于项目初步设计批复文件确定的计划竣工日期，与被评价单位提供的评价基准日期的实际完工证据进行比对。根据批复文件，项目包含三个关键节点工程及其计划完工时间：涉铁段工程计划于2024年1月完工；大坂连接线段工程计划于2025年12月完工；大外环段（主线）工程计划于2026年12月完工。截至本次绩效评价基准日（2025年6月30日），对上述节点完成情况的核查如下：首先，计划完工最早的涉铁段（2024年1月），在现有项目资料中未发现任何专项竣工报告、验收文件或足以证明其已按计划完工的客观记录，因此视为未能确认其按期完成。其次，对于大坂连接线段及大外环段，其计划完工时间均晚于当前评价基准日，属于尚未到达计划时间的在建工程。综上，在已到达计划时间的唯一可评价节点（涉铁段）上，项目未能证实其按期完成。根据评分标准（按期完成节点比例低于20%得1分），该指标评价得分为1分。

（1）主要功能交付及时性（分值5分，得5分）

项目整体在可研批复（德发改审〔2021〕292号）中的建设期限为“2022年2月至2027年12月”。根据项目绩效评价公众满意度调查问卷调查结果，受访者感知到“通行时间显著缩短”“交通拥堵得到缓解”，根据对被评价单位进行询问及现场调研了解，至评价基准日，项目主体道路已建成并开放交通，其核心通行功能已实际投入使用。综上所述，德化县城区大外环路建设项目已在计划期限内完成了主体工程建设并开放交通，其核心通行功能已及时交付社会使用，公众反馈证实了该功能的有效性。根据评分标准，该“主要功能交付及时性”指标评价得分为满分（5分）。
（2）核心交通功能改善公众认可度（分值5分，得5分）

该指标依据《2024年德化县城区大外环路建设项目绩效评价公众满意度调查问卷》的原始统计数据。该调查共回收39份有效问卷，其中通行效率改善认可数据（对应调查问题2）：选择“通行时间显著缩短”与“有所缩短”的受访者比例之和为100%。拥堵缓解效果认可数据（对应调查问题3）：选择缓解效果“非常明显”与“比较明显”的受访者比例之和为100%。核心交通功能改善公众认可度=(通行效率改善认可比例+拥堵缓解效果认可比例)/2=100%。经计算，项目“核心交通功能改善公众认可度”指标值为100%，完全满足并超过了满分所要求的阈值（≥95%），该指标评价得分为5分（满分）。

3.产出时效（分值5分，得5分）
4.产出成本（分值5分，得5分）
（1）预算执行成本控制率（分值5分，得5分）

依据《德化县城区大外环路盖德至英山段(含大坂连接线)项目施工合同》，签约合同价为人民币941,263，008元（即9.41亿元）。根据对项目全部国库集中支付凭证的统计，截至评价基准日，财政直接支付至项目第三方实施单位的累计金额为282，679,000元（即2.83亿元）。预算执行成本控制率=(282,679,000元/941,263,008元)×100%≈30.04%。按合同投资口径，项目“预算执行成本控制率”指标评价得分为5分。

（四）效益指标分析（分值30分，得30分）
效益指标满分为30分，评价得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.经济效益（分值7分，得7分）

（1）车辆通行时间节约效益（分值4分，得4分）

根据问卷第2题，认为“显著缩短”(89.74%)和“有所缩短”(10.26%)的合计比例为100%。认可率=100%≥95%。该指标得满分（4分）。
（2）带动沿线土地开发与招商项目数（分值3分，得3分）

根据问卷第7题，认为项目“提升了沿线土地开发和商业价值”的比例为92.31%。认可比例=92.31%≥90%。同时，公开信息表明项目为城区新增了40平方公里发展空间。根据权重计算，公众认可部分得2.1分，规划事实部分得0.9分，该指标得3分。
2.社会效益（分值10分，得10分）

（1）核心区域交通拥堵缓解率（分值5分，得5分）

通过查阅项目单位提供的资料，工程按期初设计实施，未发生重大变更，基本实现期初预期目标，能有效缓解德化县大外环交通拥堵情况。结合问卷调查第3题结果显示，受访者反馈显示，92.31%认为缓解效果“非常明显”，7.69%认为“比较明显”，合计认可率为100%。根据评分标准，该指标得5分。

（2）区域联通与服务人口覆盖率（分值5分，得5分）

问卷调查显示，受访者对区域联通作用的认可率为100%。项目规划设计及公开定位表明，其实现了连接兴泉铁路德化站与大坂物流园的核心功能。按权重计算，两部分分别得3.5分和1.5分。该指标得5分。

3.生态效益（分值8分，得8分）

（1）施工期环保投诉事项整改完成率（分值4分，得4分）

通过公开信息，未查询到施工期间项目受到环保部门处罚的事件。另外根据问卷调查数据，61.54%的受访者在施工期间“未特别关注，影响不大”。该比例达到评分标准中“≥60%”的阈值。根据评分标准，该指标得4分。
（2）沿线绿化与生态防护措施完成度（分值4分，得4分）

绿化景观、交通标志、夜间照明、排水设施四项措施的公众认可率平均值为82.69%。根据评分标准，该数值位于“75%-85%”区间。指标得3分。通过查阅项目可行性研究报告，在项目实施规划方面，积极推广节能设备，采取节能措施。按照评分标准，该指标得4分。

4.满意度（分值5分，得5分）

（1）公众满意度（分值5分，得5分）

根据问卷第1题，总体满意率为100%(92.31%+7.69%)。满意率=100%≥90%。根据评分标准，该指标得5分。
五、存在的主要问题
（一）绩效指标体系不完整，效益类指标缺乏量化
项目在产出类指标（如道路长度、时速等）设定明确，但在经济效益与社会效益方面缺乏进一步分解与量化的具体指标，导致绩效评价体系不完整，影响全面评估项目成效。

（二）关键工程节点工期管理不到位，竣工资料缺失

项目涉铁段工程计划于2024年1月完工，但截至2025年11月未提供任何竣工报告或验收文件，无法证实是否按期完成，反映工期管控与档案管理存在疏漏。

（三）综合货运信息化建设未落实，与绩效目标不符
项目绩效目标中明确包含“综合货运信息化建设”内容，但实际未提供任何相关系统、平台或设施的建设证据，导致该指标得分为零，反映任务执行与目标设定不相符。

（四）项目层面专项管理制度不健全

项目虽遵循上级资金管理制度，但缺乏由实施单位制定的内部业务管理、工程管理、质量控制等专项制度，反映项目管理体系不完善，执行依据不足。

（五）项目过程与成果资料归档不全，影响执行有效性评价
项目未能提供合同书、验收报告、技术鉴定等关键过程与成果资料，导致“资料齐全”评分项不符合要求，反映项目档案管理不规范，影响整体执行有效性评价。

七、有关建议

（一）补充细化效益类指标并明确数据来源

建议在后续绩效目标设定中，增加经济效益（如“带动区域投资金额”“降低物流成本比例”）和社会效益（如“交通事故率下降百分比”“居民出行满意度提升度”）的可量化指标，并明确各项指标的数据采集方法与责任单位，确保绩效评价全面、可衡量。

（二）加强工期节点管控与竣工资料归档机制

建议建立关键节点工程的动态跟踪与预警机制，明确各节点完工后的资料归档时限与责任主体。对于已逾期节点，应立即组织专项核查并补充竣工、验收等证明文件，确保工期执行可追溯、可验证。

（三）重新评估信息化建设必要性或加快推进实施

“综合货运信息化建设”若该内容仍属项目必需组成部分，应尽快制定具体建设方案，明确建设内容、时间节点与资金来源，并纳入项目年度重点任务推进；若已无必要，应及时履行目标调整程序，修订绩效指标表，确保绩效目标与实际建设内容一致。

制定项目内部专项管理制度并组织培训

建议由项目实施单位牵头，结合实际制定涵盖进度、质量、安全、档案等方面的专项管理制度，形成系统化的项目管理手册，并组织相关人员进行培训与考核，提升项目管理的规范性与执行力。

（五）建立项目全过程档案管理责任制

建议明确专人负责项目档案的收集、整理与归档工作，制定档案清单与归档标准，特别是在工程验收、技术鉴定等关键环节后及时归档相关文件。可引入档案数字化管理，便于核查与调阅，确保项目执行痕迹完整可查。

八、其他需说明的事项

（一）本绩效评价报告是在德化县财政局、德化县交通运输局和其他项目相关单位提供资料及回收的问卷统计数据基础上形成的。

（二）项目评价过程中，受被评价单位对本次绩效评价工作的配合程度，提供资料的全面性，被调查人员对项目的了解程度等因素影响，评价结论可能存在缺陷。

（三）本绩效评价报告仅供德化县财政局和相关单位开展德化县2024年车辆购置税补助地方建设项目-城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程项目绩效评价相关工作使用，不作他用。

九、附件

附件1.绩效评价指标体系及评分表

附件2.满意度调查问卷

附件3.满意度问卷调查分析报告
附件4.部分现场调研照片

附件5.绩效评价报告编制单位及主评人签章

附件6.营业执照

附件1.绩效评价指标体系及评分表

	序号
	一级指标
	权重
	二级指标
	权重
	三级指标
	权重
	指标解释及评价标准
	得分

	1
	决策
	20分
	项目立项
	8分
	立项依据充分性
	4分
	指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。
评价标准：根据以下要点评分：（1）符合《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规；（2）符合县城总体规划和交通专项规划；（3）与省市交通发展规划相一致；（4）属于县交通局职责范围；不与现有道路项目重复。每项要点符合得1分，每一项不符合不得分。
	4

	2
	
	
	
	
	立项程序规范性
	4分
	指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求。
评价标准：根据以下要点评分（1）项目按照规定的程序申请设立；（2）审批文件、材料符合相关要求；（3）经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每项要点均符合得满分，发现存在一处不符合上述要点的情形，扣1分，扣完为止。
	4

	3
	
	
	绩效目标
	6分
	绩效目标合理性
	3分
	指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。
评价标准：根据以下要点评分（1）绩效目标与城区大外环路建设需求相关；（2）预期产出和效益符合正常业绩水平；（3）与预算资金相匹配。每项要点均符合得满分，每一项不符合扣1分。
	3

	4
	
	
	
	
	绩效指标明确性
	3分
	指标解释：绩效指标是否清晰、细化、可衡量。
评价标准：根据以下要点评分（1）绩效目标细化为具体的绩效指标；（2）指标值清晰、可衡量；（3）与项目任务数相对应。每项要点均符合得满分，每一项不符合的扣1分。
	2

	5
	
	
	资金投入
	6分
	预算编制科学性
	3分
	指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准。
评价标准：根据以下要点评分（1）预算编制经过科学论证；（2）预算内容与项目内容匹配；（3）预算额度测算依据充分，按照标准编制。每项要点均符合的，得满分；每一项不符合的，扣1分。
	3

	6
	
	
	
	
	资金分配合理性
	3分
	指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与实际需求是否相适应。评价标准：根据以下要点评分（1）预算资金分配依据充分；（2）资金分配额度合理，与项目实施单位实际需求相适应。每项要点符合得1.5分，每一项不符合的不得分。
	3

	7
	过程
	20分
	资金管理
	12分
	资金到位率
	4分
	指标解释：实际到位资金与预算资金的比率。
评价标准：资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。达到100%得满分，每降低5%扣1分。
	4

	8
	
	
	
	
	预算执行率
	4分
	指标解释：项目预算资金是否按照计划执行。
评价标准：预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。达到95%-100%得满分，每降低5%扣1分。
	0

	9
	
	
	
	
	资金使用合规性
	4分
	指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。
评价标准：根据以下要点评分（1）符合国家财经法规和财务管理制度；（2）资金拨付有完整的审批程序和手续；（3）符合项目预算批复或合同规定的用途；（4）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每项要点均符合得满分，每一项不符合的扣1分。
	4

	10
	
	
	组织实施
	8分
	管理制度健全性
	4分
	指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。
评价标准：根据以下要点评分：（1）已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2）财务和业务管理制度合法、合规、完整。每项要点符合的，得2，每一项不符合扣2分。
	2

	11
	
	
	
	
	制度执行有效性
	4分
	指标解释：项目实施是否符合相关管理规定。
评价标准：根据以下要点评分（1）遵守相关法律法规和相关管理规定；（2）项目调整及支出调整手续完备；（3）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（4）项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。每项要点均符合的，得满分，每项不符合的扣1分。
	3

	12
	产出
	30分
	产出数量
	10分
	新增或改建集疏运公路项目(个)
	5分
	指标解释：实际建设的集疏运公路项目与计划数量。
评价标准：目标值为新建或改建集疏运公路项目1个。达成目标值得满分，否则不得分。
	5

	13
	
	
	
	
	综合货运信息化建设(个)
	5分
	指标解释：实际建设综合货运信息化建设的项目数量。
评价标准：目标值为建设综合货运信息化建设项目1个。达成目标值得满分，否则不得分。
	0

	14
	
	
	产出质量
	10分
	工期计划执行符合度
	5分
	指标解释：考核项目主要工程节点（如涉铁段、连接线段）的实际完成时间与批复的初步设计计划完成时间的符合程度。反映项目在时间维度的管控效果。
评价标准：所有关键节点均按期或提前完成，得5分。80%的关键节点按期完成，得4分。60%的关键节点按期完成，得3分。40%的关键节点按期完成，得2分。仅有20%的关键节点按期完成，得1分。无任何节点按期完成或信息缺失无法判断，得0分。
	1

	15
	
	
	
	
	核心交通功能改善公众认可度
	5分
	指标解释：衡量项目建成后，公众对其核心设计功能-提升通行效率与缓解城区拥堵-的实际改善效果的感知与认可程度。该指标基于对直接用户的问卷调查结果，从受益者角度客观反映项目主要产出的社会效用实现质量。
评价标准认可度=(认可核心功能得到改善的受访者人数/总有效受访者人数)×100%。认可度≥95%，得5分。90%≤认可度<95%，得4分。85%≤认可度<90%，得3分。80%≤认可度<85%，得2分。认可度<80%，得1分。
	5

	16
	
	
	产出时效
	5分
	主要功能交付及时性
	5分
	指标解释：考核项目主体工程（道路）按计划建成并开放交通、实现其基础通行功能的时效性。该指标关注项目核心产出（可通车的道路）从建设到投入使用的关键节点是否及时。
评价标准：在批复的建设期限或计划时间内，项目主体工程建成并实现通车（开放交通），得5分（满分）。每延期一个季度（3个月）扣1分，扣完为止。
	5

	17
	
	
	产出成本
	5分
	预算执行成本控制率
	5分
	指标解释：项目累计实际支出与工程总投资（项目合同）的比率，用以反映项目总体成本的控制程度。
取数口径：
计划成本：指项目批复的总投资预算金额。
实际成本：指截至评价时点，经审核确认的项目累计实际支出金额。
计算公式：预算执行成本控制率=(累计实际支出/总投资)×100%
评价标准：
控制率≤95%：得5分
95%<控制率≤100%：得3分
控制率>100%：得0分
	5

	18
	效益
	30分
	经济效益
	7分
	车辆通行时间节约效益
	4分
	指标解释：通过问卷调查，衡量公众对项目节约通行时间的直接感知。
评价标准：
感知改善率=(问卷第2题选择“显著缩短”&“有所缩短”人数/总人数)×100%
≥95%：得4分
每降低5个百分点扣1分。
	4

	19
	
	
	
	
	带动沿线土地开发与招商效益
	3分
	指标解释：结合公众感知与公开的项目规划事实，评价其带动发展的基础条件。
评价标准：
1.公众认可度(70%权重):认可率=(问卷第7题选择“提升土地商业价值”人数/总人数)×100%
•≥90%：得2.1分(3×0.7×满分)
•每降低10个百分点扣0.7分。
2.规划实现度(30%权重):根据公开报道，项目是否为城区明确新增发展腹地。
•是：得0.9分(3×0.3×满分)
•否：得0分。
	3

	20
	
	
	社会效益
	10分
	核心区域交通拥堵缓解率
	5分
	指标解释：通过问卷调查，衡量公众对项目缓解核心路段拥堵效果的感知。
评价标准：缓解认可率=(问卷第3题选择“效果非常明显”&“比较明显”人数/总人数)×100%
•≥95%：得5分
•每降低5个百分点扣1分。
	5

	21
	
	
	
	
	区域联通与服务人口覆盖率
	5分
	指标解释：结合公众感知与项目连接的关键节点事实，评价其联通功能实现度。
评价标准：
1.公众认可度(70%权重):联通作用认可率=(Q4选择“作用很大”&“较大”人数/总人数)×100%
•=100%：得3.5分(5×0.7×满分)
•每降低5个百分点扣0.5分。
2.节点连接度(30%权重）：根据公开信息，项目是否已实际连接兴泉铁路德化站与大坂物流园这两个规划核心节点。
•是：得1.5分(5×0.3×满分)
•否：得0分。
	5

	22
	
	
	生态效益
	8分
	施工期环保投诉事项整改完成率
	4分
	指标解释：考核项目实施期间，对收到的扬尘、噪声等环保投诉问题的响应与处理效率。施工期环境管理效果，以多数公众未受显著负面环境影响作为衡量标准。
计算公式：整改完成率=(按期办结的投诉事项数/总投诉事项数)×100%
评价标准：
未发生需要整改的，或整改完成率=100%：得4分（响应及时，处理有效）
90%≤整改完成率<100%：得2分（基本有效，但有瑕疵）
整改完成率<90%：得0分（响应处理机制存在明显问题）
	4

	23
	
	
	
	
	绿色低碳发展情况
	4分
	指标解释：项目在绿化、安全、照明、排水等环保与安全方面的综合公众满意度。项目实施过程中是否按照期初设计推广节能设备，实施节能技术和措施。
评价标准：
综合满意度=（对环保安全措施各分项“认可”的平均比例）。满意度≥85%得3分；75%-85%得1分；<75%得0分。实施过程中按照项目可行性研究方案，积极推广节能设备，采取节能技术和措施，得1分。满分5分。
	4

	24
	
	
	满意度
	5分
	公众满意度
	5分
	指标解释：社会公众对项目效果的总体满意率。评价标准：总体满意率=（选择“非常满意”和“比较满意”的受访者人数/总受访者人数）×100%。满意率≥90%得5分；80%-90%得3分；<80%得1分。
	5

	总权重、评价总分（S）
	83

	评价等级
	□优（S≧90）√良（90﹥S≧80）□中（80﹥S≧60）□差（60<S）
	


附件2.绩效评价满意度问卷调查表

2024年德化县城区大外环路建设项目绩效评价公众满意度调查问卷

1.总体而言，您对城区大外环路建设项目的满意程度是?   [单选题]

	选项
	小计
	比例

	A.非常满意
	36
	[image: image2.png]


[image: image3.png]


92.31%

	B.比较满意
	3
	[image: image4.png]


[image: image5.png]


7.69%

	C.一般
	0
	[image: image6.png]


0%

	D.不满意
	0
	[image: image7.png]


0%

	本题有效填写人次
	39
	


2.大外环路通车后，您感觉穿越城区（从城东到城西等）的通行时间有何变化?   [单选题]

	选项
	小计
	比例

	A.显著缩短
	35
	[image: image8.png]


[image: image9.png]


89.74%

	B.有所缩短
	4
	[image: image10.png]


[image: image11.png]


10.26%

	C.基本没变化
	0
	[image: image12.png]


0%

	D.反而更长了
	0
	[image: image13.png]


0%

	本题有效填写人次
	39
	


3.大外环路对缓解您常经过的老城区、中心区等核心路段的交通拥堵效果如何?   [单选题]

	选项
	小计
	比例

	A.效果非常明显
	36
	[image: image14.png]


[image: image15.png]


92.31%

	B.效果比较明显
	3
	[image: image16.png]


[image: image17.png]


7.69%

	C.效果一般
	0
	[image: image18.png]


0%

	D.没有效果
	0
	[image: image19.png]


0%

	本题有效填写人次
	39
	


4.您认为大外环路在连接乡镇、园区等方面，对促进区域一体化的作用如何?   [单选题]

	选项
	小计
	比例

	A.作用很大
	36
	[image: image20.png]


[image: image21.png]


92.31%

	B.作用较大
	3
	[image: image22.png]


[image: image23.png]


7.69%

	C.作用一般
	0
	[image: image24.png]


0%

	D.没有作用
	0
	[image: image25.png]


0%

	本题有效填写人次
	39
	


5.您对大外环路沿线（如边坡、隔离带等）的绿化景观建设效果是否满意?   [单选题]

	选项
	小计
	比例

	A.非常满意
	36
	[image: image26.png]


[image: image27.png]


92.31%

	B.比较满意
	3
	[image: image28.png]


[image: image29.png]


7.69%

	C.一般
	0
	[image: image30.png]


0%

	D.不满意
	0
	[image: image31.png]


0%

	本题有效填写人次
	39
	


6.您认为大外环路建成后，为您个人出行主要带来了哪些便利?   [多选题]

	选项
	小计
	比例

	A.长途过境或去往郊区、邻县更快捷
	36
	[image: image32.png]


[image: image33.png]


92.31%

	B.有效避开了城区的拥堵点
	29
	[image: image34.png]


[image: image35.png]


74.36%

	C.大型货车分流，城区行车更安全
	30
	[image: image36.png]


[image: image37.png]


76.92%

	D.提供了新的出行路线选择
	22
	[image: image38.png]


[image: image39.png]


56.41%

	本题有效填写人次
	39
	


7.您认为大外环路对本地经济社会发展带来了哪些积极影响?   [多选题]

	选项
	小计
	比例

	A.提升了沿线土地开发和商业价值
	36
	[image: image40.png]


[image: image41.png]


92.31%

	B.改善了招商引资的交通环境
	30
	[image: image42.png]


[image: image43.png]


76.92%

	C.降低了区域物流运输成本
	30
	[image: image44.png]


[image: image45.png]


76.92%

	D.方便了城乡之间的交流往来
	27
	[image: image46.png]


[image: image47.png]


69.23%

	本题有效填写人次
	39
	


8.在施工期间，您关注或感受到该项目哪些方面的环境影响?   [多选题]

	选项
	小计
	比例

	A.施工扬尘
	12
	[image: image48.png]


[image: image49.png]


30.77%

	B.施工噪音
	9
	[image: image50.png]


[image: image51.png]


23.08%

	C.交通暂时不便
	15
	[image: image52.png]


[image: image53.png]


38.46%

	D.未特别关注，影响不大
	24
	[image: image54.png]


[image: image55.png]


61.54%

	本题有效填写人次
	39
	


9.您认为大外环路在以下哪些环保与安全措施方面做得比较好?   [多选题]

	选项
	小计
	比例

	A.道路沿线的绿化美化
	34
	[image: image56.png]


[image: image57.png]


87.18%

	B.交通标志标线清晰完善
	36
	[image: image58.png]


[image: image59.png]


92.31%

	C.夜间照明良好
	30
	[image: image60.png]


[image: image61.png]


76.92%

	D.排水设施有效，雨天积水少
	29
	[image: image62.png]


[image: image63.png]


74.36%

	本题有效填写人次
	39
	


10.您认为目前大外环路在运营管理中，还有哪些方面需要进一步提升?   [多选题]

	选项
	小计
	比例

	A.部分时段（如夜间）车流量小，利用率可提高
	23
	[image: image64.png]


[image: image65.png]


58.97%

	B.与城区内部道路的衔接指引可以更优化
	21
	[image: image66.png]


[image: image67.png]


53.85%

	C.沿线服务区、加油站等配套设施需完善
	20
	[image: image68.png]


[image: image69.png]


51.28%

	D.日常养护和清洁可以加强
	20
	[image: image70.png]


[image: image71.png]


51.28%

	本题有效填写人次
	39
	


附件3.绩效评价满意度问卷调查分析报告

2024年德化县城区大外环路建设项目绩效评价

公众满意度调查问卷分析报告
本报告基于针对“德化县城区大外环路建设项目”开展的公众满意度调查。本次调查共回收有效问卷39份，内容涉及公众对项目通行效率、交通缓解、区域连接、配套设施、施工影响及运营管理等方面的感知与评价。

一、问卷调查结果分析

1.调查数据显示，超过90%的受访者对城区大外环路建设项目表示“非常满意”。

[image: image72.png]C—f&: 0% \
DR 0%
BLARR: 7.69%

\

AJERER: 9231%




*此结论来源于 问题1.总体而言，您对城区大外环路建设项目的满意程度是?

2 绝大多数受访者感觉通行时间显著缩短
调查结果显示，89.74%的受访者表示通行时间“显著缩短”，10.26%的受访者感觉“有所缩短”，无受访者选择“基本没变化”或“反而更长”。

[image: image73.png]CEFEIH 0%
DEMELT:0%
BAFARE 10.26%

ASERE: 80.74%




*此结论来源于问题2.大外环路通车后，您感觉穿越城区（从城东到城西等）的通行时间有何变化?
3 绝大多数受访者认为大外环路对缓解交通拥堵效果非常明显
调查结果显示，92.31%的受访者认为对缓解核心路段拥堵“效果非常明显”，7.69%认为“效果比较明显”。

[image: image74.png]CHE—R: 0% \
DR 0%
BRBLBAT 7.69%

\

AT 0231%




*此结论来源于问题3大外环路对缓解您常经过的老城区、中心区等核心路段的交通拥堵效果如何?
4 绝大多数受访者认为大外环路对促进区域一体化作用很大

调查结果显示，92.31%的受访者认为大外环路对连接乡镇、园区，促进区域一体化的“作用很大”，7.69%认为“作用较大”。

[image: image75.png]CAER—&: 0% \
DigAfER 0%
BAEREEA 7.69%

\

ALERRA: 92.31%




*此结论来源于问题4.您认为大外环路在连接乡镇、园区等方面，对促进区域一体化的作用如何?

5 受访者满意度极高
调查显示，92.31%的受访者对沿线绿化景观建设效果表示“非常满意”，7.69%表示“比较满意”。

[image: image76.png]C—f&: 0% \
DR 0%
BLARR: 7.69%

\

AJERER: 9231%




*此结论来源于问题5.您对大外环路沿线（如边坡、隔离带等）的绿化景观建设效果是否满意?

6 受访者普遍认为大外环路建成后带来了长途出行更快捷、避开拥堵、行车安全提高和新路线选择等便利。
调查结果显示，多数受访者认为项目带来了“长途出行更快捷”、“有效避开城区拥堵”、“因货车分流感到行车更安全”及“有新的路线选择”等便利。

[image: image77.png]ARRITEEEEE. SRERE

BT T AR

74.36%

CHBEEST  HEAEERS

76.92%

DARETHIHTRERE 56.41%

&
3

EY 100




*此结论来源于问题6.您认为大外环路建成后，为您个人出行主要带来了哪些便利?
7 大外环路对提升沿线土地开发和商业价值的影响最为显著
超过90%的受访者认同项目有助于“提升沿线土地开发和商业价值”；超过75%的受访者认可其“改善了招商引资的交通环境”和“降低了物流成本”；近70%的受访者提及“方便了城乡交流往来”。

[image: image78.png]100

7

50

2

76.92% 76.92%

I I ]

ABFATBETIT... BAET ARG, CIIET EANES.. DAET RS 2.,





*此结论来源于 问题7.您认为大外环路对本地经济社会发展带来了哪些积极影响?
8 大多数受访者未特别关注环境影响，但交通不便是最常被提及的负面影响
根据调查数据，超过60%的受访者表示施工期“环境影响不大”；接近40%的受访者提到了“交通暂时不便”；提及“施工扬尘”和“噪声”的受访者比例相对较低。

[image: image79.png]3077%

6154%

~ 23.08%

\ 3846%
® ANTHL ©BEIBE O CHRBEWAE O DABHNE, MAA




*此结论来源于问题8.在施工期间，您关注或感受到该项目哪些方面的环境影响?

9 交通标志标线清晰完善是被认为做得最好的环保与安全措施
在调查中，92.31%的受访者认为“交通标志标线清晰完善”是做得比较好的方面。夜间照明、边坡绿化防护、排水系统也被较多受访者认可。

[image: image80.png]436%

76.92%

© AiEmBSEE © BIBITSILENRE
© CRAERARE © DHPKRREN , REKD




*此结论来源于 问题9.您认为大外环路在以下哪些环保与安全措施方面做得比较好?

10 用户普遍认为大外环路在多个方面需要进一步提升，包括部分时段利用率、衔接指引、配套设施和日常养护。
从调查结果来看，超过半数的受访者指出存在“部分时段车流量小、利用率可提高”的情况。优化与城区道路的衔接指引、完善沿线服务配套设施、加强日常养护和清洁也是受访者较为关注的方面。

[image: image81.png]51.28%

-

53.85%

58.97%

AT (WA ERE  FRETES
B S ASPER IS AT S

O CRERER. MEsSEEARERE

© DERRFIFAILIES




*此结论来源于 问题10.您认为目前大外环路在运营管理中，还有哪些方面需要进一步提升?

附件4.部分现场调研照片

	[image: image82.jpg]



	[image: image83.jpg]




	[image: image84.jpg]





附件5.绩效评价报告编制单位及主评人签章

	项目

名称
	德化县2024年车辆购置税补助地方建设项目-城区大外环路盖德至英山段（含大坂连接线）工程项目绩效评价

	编制

单位

（盖章）
	

	主评人
（签章）
	

	校对人（签章）
	

	复核人（签章）
	

	时间
	2025年11月


附件6.营业执照

[image: image85.jpg]gi—tt 2 (&R
913505005595965462

(B 4 EAmE: 1

g R ELERTEEREEERA VM % A R

¥» XK ARFELT X ST B B 2010%F08A23H

EERRA KRS BT ERERMIEEX R IR U100
SHREXIEBIT24]2

B EIEE —REH. TRENGELE: TRERRY: FHr ik

RRAFREMS: HRARAGRL RS MBRRIE B

WA R % BURRORAES. TREREE: Ha%

FEUES: SWEBER, BARE. BAFR. BAG

#. BRI, BRI, SRR EEEHERR.

(R HERZHANTE 4, EE B RIS LT REEE

B) WAIHE: MEb%: RRTRIGE WLE%: @R

BUE, (RERSHAENTE, SARKHI S 77 T IF R

GEEH, BRSETH LUK A S S ATIE AR

)

o A

EFRMEREEARAGMAL: hitp://www.gsxt.gov.cn MWWMWMMWW%&MM@%%RDE% S R AL R





[image: image1.jpg]XINSHENG



