附件

德化窑址（屈斗宫、尾林、内坂）申遗工作目标任务责任分解表

| **序号** | **项目** | **主要内容** | **完成时间** | **牵头单位** | **配合单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **配合制订遗产区、缓冲区管控实施细则** | 1.1对接区域相关规划，对遗产区、缓冲区的管控指标、管理规定等进行分类分级研究，提出相关技术建议，报市资源规划局汇总梳理。 | 2020年2月中旬 | **自然资源局** | **住建局**  **龙浔镇政府**  **三班镇政府** |
| 1.2对缓冲区建设进行合理限制，把遗产保护规划与城镇发展规划、国土空间规划做好衔接。 | 2020年5月底前 | **自然资源局** | **住建局**  **龙浔镇政府**  **三班镇政府** |
| **2** | **本体保护** | 2.1按法定程序，以解决问题为重点，聘请专业队伍对尾林-内坂窑址进行有针对性的考古发掘，制定和实施遗产本体保护和展示方案，可通过分段揭露、分段保护的方式，发掘一部分，实施保护展示一部分，如局部分段建保护棚。 | 2020年5月底前 | **文旅局** | **龙浔镇政府**  **三班镇政府**  **住建局**  **自然资源局**  **林业局**  **生态环境局**  **水利局** |
| 2.2按法定程序加强对屈斗宫窑址本体保护，实施防虫、除草工作。 | 2020年4月底前 | **文旅局** | **龙浔镇政府** |
| 2.3按法定程序制定和实施梅岭窑阶梯窑址本体保护方案。 | 2020年5月底前 | **文旅局** | **三班镇政府** |
| **3** | **展示** | 在屈斗宫窑址旁边的小学设立瓷窑主题展示馆，突出文物及营造技艺保护与传承。 | 2020年5月底前 | **县委宣传部** | **龙浔镇政府**  **住建局**  **自然资源局**  **教育局**  **文旅局**  **陶瓷办** |
| **4** | **环境整治** | 4.1科学编制遗址环境整治方案，开展相关环境整治工作。按最小干预原则对尾林-内坂进行环境微整治，保持好景观风貌，科学合理设置遗产区参观小道；对上寮窑、火炉脚窑连接尾林窑的地带进行环境风貌恢复；合理处理梅岭窑原入口处的工厂大楼，外观风格要考虑与周边相协调；打通屈斗宫连接祖龙宫之间的通道，对区域环境卫生进行整治；处理好屈斗宫窑址参观与学校管理的关系。拆除祖龙宫东侧位于宝美街边一幢已腾空的6层钢筋混凝土结构建筑。 | 2020年3月方案进行报批；  2020年5月底前完成整治工作 | **住建局** | **龙浔镇政府**  **三班镇政府**  **自然资源局**  **林业局**  **文旅局**  **生态环境局**  **水利局**  **陶管会** |
| 4.2常态化做好遗产点环境卫生巩固提升工作。 | 常态化工作 | **文旅局** | **龙浔镇政府**  **三班镇政府** |
| **5** | **标识工作** | 按规范配合市里完成遗产点标识工作。 | 2020年5月底前 | **文旅局** | **龙浔镇政府**  **三班镇政府** |
| **6** | **监测工作** | 6.1按规范配合市里完成遗产点监测系统建设；  6.2落实日常科技监测和人员监测工作，确保监测系统有效运行。 | 2020年5月底前 | **文旅局** | **龙浔镇政府**  **三班镇政府** |
| **7** | **界桩界碑** | 7.1完成遗产区、缓冲区界桩界碑定点定位；  7.2按市里统一规范完成实地界桩界碑安装。 | （1）2020年2月底前。（2）2020年5月底前。 | **文旅局** | **龙浔镇政府**  **三班镇政府** |
| **8** | **宣传片拍摄** | 配合泉州申遗宣传片拍摄 | 按工作要求 | **文旅局** | **龙浔镇政府**  **三班镇政府** |
| **9** | **安全、执法、巡查工作** | 8.1加强遗产安全巡查和治安管控，确保遗产安全。  8.2常态化加强对遗产点遗产区、缓冲区及保护范围、建设控制地带的巡查、管控工作,杜绝违章建设。 | 常态化工作 | **公安局**  陈荣省  **文旅局**  徐永生 | **龙浔镇政府**  **三班镇政府** |
| **10** | **讲解工作** | 培训本地中英文遗产讲解员，推动专业讲解。 | 2020年5月底前 | **县委宣传部**  颜如春 | **教育局**  **文旅局** |
| **11** | **档案工作** | 对遗产点进行档案资料整理，归入市申遗档案中心，并在现场建档。 | 2020年4月前 | **文旅局** | **龙浔镇政府**  **三班镇政府** |
| **12** | **保护利用** | 聘请专业队伍编制屈斗宫、尾林-内坂窑址考古遗址公园规划，并逐步推进实施，分别体现城市与郊外特色，推动文化遗产可持续保护发展。 | 2020年5月底前完成规划方案 | **文旅局** | **龙浔镇政府**  **三班镇政府** |
| **13** | **管理机构和队伍建设** | 加强遗产点的日常保护管理机构建设，明确具体责任人，配强专业力量，按世界遗产标准落实日常保护管理工作。 | 2020年3月前 | **文旅局** | **龙浔镇政府**  **三班镇政府**  **编 办**  **人社局** |
| **14** | **经费保障** | 做好申遗资金保障工作，确保申遗工作有序开展。 | 全年 | **财政局** | **文旅局** |