德化县人民政府办公室关于印发

德化县“文旅+”2023年专项行动方案的通知

各乡镇，县直各单位：

经县政府研究同意，现将《德化县“文旅+”2023年专项行动方案》印发给你们，请认真组织实施。

德化县人民政府办公室

2023年  月  日

德化县“文旅+”2023年专项行动方案

为推动文旅经济高质量发展，围绕“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”“坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展”新要求，充分挖掘德化文旅资源和产业优势，做强做优“文旅+”经济，结合实际，制定本行动方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕打造文旅经济强县目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，积极打造国家级文化产业和旅游产业融合发展示范区、旅游核心区，为全方位推进高质量发展超越、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家德化篇章提供有力支撑。

二、发展目标

2023年，文旅经济规模明显壮大，全县旅游收入达90亿元以上，力争百亿元。文旅产业结构更加优化，文旅形象得到持续提升，力争新增国家4A级、3A级旅游景区各1家，新增一批省、市级文化产业示范基地，新增一批县级以上非遗传承人，打造一批旅游小镇、金牌旅游村、观光工厂、星级展馆和等级民宿，“世界瓷都 自在德化”、“世界遗产地”和“德化白瓷”等品牌享誉国内外。

三、工作任务

（一）挖掘特色，打响地域文化标识品牌

1.强化文化遗产保护展示。紧抓德化窑国家考古遗址公园获评国家立项为契机，突出世界遗产地品牌效应，加快推动德化窑国家考古遗址公园的规划建设，做好“世遗文化+陶瓷”“世遗文化+旅游”文章，增强“世界遗产·德化窑址”的品牌效应，扩大德化窑文化国际影响力。鼓励支持传统村落的保护与修缮。推动有关考古院校在我县设立考古工作站，组织开展考古调查工作，启动秦汉时期陶瓷遗址考古调查，做好格仔山原始聚落遗址的考古成果总结，形成考古调查简报，努力构建德化陶瓷发展历史完整链条。

牵头单位：县文旅局、住建局，责任单位：有关乡镇

2.突出非遗保护与传承。加大德化瓷烧制技艺、祭窑神等非物质遗产的保护传承，打造文化遗产大县，焕发优秀传统文化光彩。组织开展非遗项目和传承人的推荐评选，新增一批县级非遗项目和传承人。加强非遗技艺展示和衍生品的开发，引导非遗体验进校园、进景区。鼓励非遗传习所开展“世遗+非遗”研学，推出1条以上非遗体验之旅主题精品路线。

牵头单位：县文旅局，责任单位：各乡镇

3.推动文化创意创新发展。实施“陶瓷+”“文化+”“创新+”行动，发展文化创意和设计服务，打造陶瓷文化创意设计之城。引导企业通过传统文化元素和时尚元素相结合，设计创作符合当代审美的文化产品，以创意设计培育陶瓷文化产业新技术、新业态。支持开展陶瓷文创、旅游商品创意设计活动，推出一批具有文化印记的德化原创。开发博物馆文创产品，让文物“活”起来。

牵头单位：县陶瓷办，责任单位：县工信和商务局、文旅局

（二）补齐短板，完善旅游配套设施建设

4.加强酒店住宿业建设。推动建设一批高端酒店，提高住宿业管理水平。鼓励在营酒店、宾馆、招待所等装修提档，建设一批特色酒店、智慧酒店、品牌酒店、主题鲜明的网红民宿。鼓励银行业金融机构为餐饮、住宿等小微企业定制普惠金融产品，遴选推送一批文旅企业“白名单”，通过“政银企担”一站式融资服务机制，助力企业解决资金需求。力争新增1家以上高品质酒店和1-2家特色酒店。

牵头单位：县工信和商务局、文旅局，各乡镇，责任单位：县自然资源局、住建局、财政局、金融办、公安局，人民银行德化县支行，文旅集团

5.打造特色餐饮美食。组织企业参加“最闽南”美食名店、名企、名菜、名厨评选活动，培育本地美食品牌；推荐2-3家以上的餐饮企业参加全省“闽菜馆”创建活动；组织开展德化美食烹饪大赛、评选乡土美食和德化名小吃等活动，推出一张“德化美食菜单”，培育一批特色、优质的餐饮业态，打造一批聚餐饮美食、娱乐为一体的美食街区和休闲夜市。

牵头单位：县工信和商务局、文旅局，责任单位：县文旅集团，餐饮烹饪协会，各乡镇

6.完善公共服务配套。抓好全域旅游集散中心运营。加强陶瓷文化展馆的旅游标识、标牌、导览等配套建设，做好停车场规划布局，统筹城区停车场管理，缓解停车难问题。提升旅游服务品质，完善景区游客中心、网上预订、医疗救助等功能。加强导游人才队伍建设，鼓励开展公务讲解员、世界遗产讲解员教育培训。

牵头单位：县文旅局、自然资源局、住建局、城建集团、城市管理局，文旅集团，责任单位：有关乡镇

7.持续优化旅游精品线路。做精做实主题精品旅游线路，细化推出陶瓷文化游、世界遗产游、生态山水游、乡村游、气象游等一批深度体验游线路，形成一批可多日组合的主打旅游和周末微旅游产品。加强与福厦漳莆等周边市县协作，实现企业、市场和旅游线路全面对接。

牵头单位：县文旅局，责任单位：有关乡镇

8.实施三线旅游品质提升。持续推进东、中、西三条旅游线路提升，力争新增国家4A级、3A级旅游景区各1家，打造一批旅游小镇、金牌旅游村、观光工厂、星级展馆和等级民宿。推进石牛山按国家5A级旅游景区标准提升，争创以石牛山-岱仙湖为核心的省级旅游度假区。支持乡镇因地制宜创建艺术小镇、运动小镇、湖居小镇、康养小镇等，推进浔中瓷谷仙境、美湖仿古轨道观光小火车、水口岱仙湖康养度假等乡村特色旅游发展。

牵头单位：县文旅局，县文旅集团，责任单位：有关乡镇

9.支持旅行社做大做强。落实地接奖励政策，鼓励旅行社积极拓展地接市场。支持旅行社承接机关企（事）业单位商务会展、带薪休假、职工疗休养等活动。

牵头单位：县文旅局，责任单位：县财政局，县总工会

（三）强化带动，推动文旅市场主体壮大

10.加强重大项目建设。实施重大文旅项目带动行动，健全重点文旅项目协调调度机制，落实月调度、季通报制度，“一项一策”制定任务书和时间表，推动霞田文体园、月记窑、红旗坊、德化窑国家考古遗址公园等一批具有强大带动作用的重大文旅项目建设，用大项目、好项目为文旅经济高质量发展提供支撑和动能。

牵头单位：县文旅局、重点办，责任单位：县文旅集团，各乡镇

11.精心策划项目招大引强。围绕数字文创、康养等“文旅+”领域，精准推出一批具有支撑和牵引作用的文旅融合重大招商项目，聚焦央企、上市公司、文旅头部企业等，加大招商引资力度，争取引进一批大项目、好项目。鼓励和吸引更多民间资本参与文旅经济项目建设。重点做好文旅重点签约项目落地服务。

牵头单位：县文旅局、工信和商务局、卫健局，责任单位：县招商办,文旅集团，各乡镇

12.扶持壮大文化产业园区。用好用活省市县相关配套政策，落实落细五年规划和十条措施，梯度培育一批创新型中小企业、专精特新中小企业和专精特新“小巨人”文化企业，壮大一批龙头骨干文化企业，组织申报全国文化企业30强、省文化企业十强、省最具成长性文化企业和市文化企业十佳。进一步挖掘月记窑、新秀园、太平宫窑潜在资源，培育窑口品牌，形成一批可创作、可交流、可旅游、可购物的综合性文化产业园区，参评省市文化产业重点园区申报。组织参加全省福文创作品评选和市第五届文化创意作品展。

牵头单位：县文改办，责任单位：县国资办、文旅局，各乡镇、文旅集团

（四）拓延链条，培育“文旅+”“+文旅”新业态

13.推动陶瓷+文旅产业。制定统一规范标准和分批改造计划，按照景区标准建设提升一批陶瓷文化展馆、展厅，培育一批众创空间、观光工厂，打造德化陶瓷艺术“大师部落”，加强联动对接、优势互补、串点成线，做大做强“世界遗产地·德化百馆游”品牌。在片区改造、街区提升、公园绿道等项目中，全面嵌入陶瓷文化元素，推动陶瓷与城市深度融合发展。

牵头单位：县文旅局、陶瓷办、住建局，责任单位：县委宣传部，县工信和商务局、科技局、市场监管局

14.推动生态+文旅产业。加快推进南埕镇、国宝乡全域生态旅游小镇以及南埕村、美湖村、曾坂村金牌旅游村创建，重点提升以佛岭-国宝片区、潘祠-李溪片区为代表的乡村旅游项目，全面推动涌溪水寨、美湖樟树王、蕉溪温泉、五漈沟景区、龙门湖国家水利风景区等旅游资源富集区建设提升，培育“春赏花、夏露营、秋看稻、冬泡泉”的全季节旅游产品体系。

牵头单位：县文旅局，责任单位：各乡镇

15.推动体育+文旅产业。充分发挥体育在打造城市文旅品牌中的独特作用，将体育融入城市文化和城市精神，加快推进霞田文体园“一场两馆”建设。注重结合生态、文化旅游资源，“以赛促游”，组织举办云龙湖山地赛、越野赛、轮滑锦标赛等体育品牌特色赛事，助力旅游产业发展。

牵头单位：县文旅局，责任单位：县住建局、教育局，有关乡镇

16.推动乡村振兴+文旅产业。利用森林步道、古驿道等资源，开展休闲、康养等+文旅新业态。培育一批森林步道、森林人家。利用农业、林业、水体、古驿道等资源，开展休闲、康养等+文旅新业态。依托石牛山、九仙山两大景区的资源优势，通过“串点成线连片”，持续提升5条乡村振兴示范线，做精做优乡村旅游线路。积极培育省级休闲农业示范点和美丽休闲乡村。鼓励乡镇举办“农+文创”融合主题活动，让优质农产品搭上文创快车。

牵头单位：县农村农业局、林业局，责任单位：县卫健局、水利局，各乡镇

17.推动“研学+”文旅产业。开展中小学生研学实践教育活动。与陶瓷艺术相结合，组织全县中小学生开展研学实践教育活动和社会实践活动。每年举办陶瓷艺术创新现场大赛。加强研学实践教育基地管理，鼓励现有县、市级研学实践教育基地积极申报高一级研学实践教育基地。将水情教育作为研学教育的内容纳入教育教学计划，以银瓶湖、大龙湖和云龙谷等水利风景区为依托，打造“水情教育”主题研学精品，策划水情教育研学精品路线。

牵头单位：县教育局，责任单位：县文旅局、水利局，各乡镇

（五）强化保障，激发文旅消费内在潜力

18.大力发展文化和旅游消费。组织开展文旅促消费活动，发放文旅消费券，推动旅游景区减免门票、套餐优惠活动等，提升游客消费意愿。大力发展夜间经济，培育打造唐寨山夜市、瓷艺城特色美食一条街，组织开展“夜间打卡点”活动，培育露营、研学等文旅消费新业态。探索依托图书馆、文化馆、博物馆等公共文化服务空间，配套建设咖啡、美食、休闲等业态，拓展公共文化服务功能。推动德化瓷非遗工坊建设，塑造沉淀深厚、特色鲜明的非遗原创标识，打造新的文化消费增长点。推动德化白瓷、非遗文化进景区景点。

牵头单位：县文旅局，责任单位：文旅集团，有关乡镇

19.加强文旅市场消费保障服务。加强文旅市场规范管理，畅通消费者投诉举报渠道；做好节假日酒店、住宿、餐饮价格引导和质量安全监管，持续查处各类文旅市场违法违规行为，加强对旅游市场主体的信用监管，保障消费者权益。

牵头单位：县市场监管局、文旅局、工信和商务局、发改局，责任单位：县城市管理局，各乡镇

（六）强化宣传，持续提升旅游品牌知名度

20.优化提升城市形象。推广“世界瓷都·自在德化”旅游品牌标识，支持与知名平台合作对接，推动文旅服务智慧化、信息化。结合全国文明城市创建，内修环境、服务和内涵，外树形象和美誉度，打造“城市即景区，旅游即生活”的主客共享旅游目的地。

牵头单位：县文旅局，责任单位：县委宣传部、县委文明办，县城市管理局，各乡镇

21.培育德化IP文旅活动。针对福厦泉等客源地，举办专场旅游推介会3场以上，组织旅游企业参加各类旅游展会营销，充分借助新媒体平台，打造一批网红点、打卡地、旅游爆款，把点击量变成游客量。持续开展“四季德化”文旅节庆IP，组织举办温泉生活节、柴烧文化节等活动赛事，进一步促进文旅消费，助力文旅经济高质量发展。

牵头单位：县文旅局，责任单位：县工信和商务局，文旅集团，各乡镇

22.加强对外交流活动。顺应潮流趋势，提升品牌价值，开展全案精准营销，借助央视等主流媒体，用好抖音、微信、微博等新媒体平台，通过动车、机场、城市公交车等载体，加强文化和旅游品牌宣传。开展“引客入德”活动，加大主要客源地宣传推介力度，举办旅游推介活动3场以上，持续拓展周边省市县重点客源市场。支持主要景区与旅行社、网上旅游营销企业合作，深化与周边旅游圈接轨融合，把更多游客引入德化。大力发展微旅游、周末游、周边游，常年举办四季主题活动，营造“月月有活动、季季有高潮”的营销格局。

牵头单位：县文旅局，责任单位：县委宣传部，县融媒体中心

四、加强组织领导

1.强化组织领导。健全产业发展部门协作机制，明确各项目标任务的实施主体，由各牵头单位负责制定计划统筹推进，各相关单位紧密配合，形成工作合力。

2.强化部门联动。各乡镇、各部门要把“文旅+”产业融合发展摆在突出位置，建立主要领导负责推进机制，抓好各项工作落实，积极探索“文旅+”产业融合发展新机制，强化示范带动效应。

3.强化责任落实。建立全县“文旅+”专项行动考评机制，考评结果纳入各乡镇和县直各部门年度绩效考评。各乡镇、各部门要将本专项工作作为年度工作重点，按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”的要求，细化目标任务和推进措施，确保各项任务落到实处。

附件：1.德化县“文旅+”2023年专项行动领导小组

2.德化县“文旅+”2023年专项行动项目清单

附件1

德化县“文旅+”2023年专项行动领导小组

为更好地推进“文旅+”2023年专项行动工作开展，决定成立德化县“文旅+”工作领导小组。成员名单如下：

组  长：方俊钦  县政府县长

副组长：洪仰行  县政府副县长

成  员：林亮国  县政府办主任

陈能璧  县政府办副主任

许章槐  县委宣传部副部长

黄新颖  县委文明办主任

周益国  县发改局局长

曾昭亮  县教育局局长

苏奕垲  县科技局局长

赖诗坛  县工信和商务局局长

林剑峰  县公安局党委委员、副局长

陈子苹  县财政局局长

方华宇  县自然资源局局长

郑德全  县住建局局长

蒋声彬  县农业农村局局长

陈文锋  县林业局局长

曾华基  县水利局局长

黄鹏辉  县文旅局局长

林思毅  县卫健局局长

连  婷  县市场监管局局长

许金标  县城市管理局局长

陈传基  县国资办主任

郑全谋  县招商办常务副主任

曾宪升  县陶瓷办常务副主任

陈能鹏  县金融办主任

黄文和  县总工会常务副主席

李典棋  人民银行德化县支行行长

郑兴丁  县融媒体中心主任

曾华峰  县文旅集团董事长

周玉来  县城建集团董事长

蒲贻水  龙浔镇政府镇长

王艳琦  浔中镇政府镇长

周瑞佳  盖德镇政府镇长

陈为富  三班镇政府镇长

陈  炜  龙门滩镇政府镇长

郭宏儒  雷峰镇政府镇长

陈煌林  南埕镇政府镇长

苏荣禄  水口镇政府镇长

陈晓燕  国宝乡政府乡长

林思荣  赤水镇政府镇长

赖呈游  美湖镇政府镇长

徐良春  大铭乡政府乡长

林志威  春美乡政府乡长

周盛全  上涌镇政府镇长

罗家渊   汤头乡政府乡长

曾碧婷   葛坑镇政府镇长

黄绳波   桂阳乡政府乡长

赖雅芬   杨梅乡政府乡长

领导小组负责统筹指挥，推进县“文旅+”专项行动，研究部署推进工作机制，协调解决推进工作中的重点、难点问题，督促工作落实。领导小组下设办公室，挂靠县文旅局，办公室主任由黄鹏辉同志兼任，负责领导小组日常工作和领导交办事项。

领导小组成员随职务变动而自然调整，不再另行发文。

附件2

德化县“文旅+”2023年专项行动项目清单

| 序号 | 项目 名称 | 项目建设内容 | 总投资（万元） | 开工 时间 | 完工 时间 | 建设 单位 | 主管部门 | 责任 单位 | 2023年计划完成内容 | 项目 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德化石牛山景区提升工程 | 1.主峰别墅装修（16幢）及周边景观提升； 2.玻璃观景平台服务中心提升改造项目； 3..红色主题公园建设； 4.岱仙溪竹筏漂流提升建设； 5.榜上村民房精品民宿打造及周边景观提升。 | 12000 | 2023年1月 | 2024年底 | 福建石牛山旅游度假区 | 县文旅局 | 文旅集团 福建牛山牛瓷文化产业有限公司 | 1.石牛山主峰野奢度假区改造提升计划： 2023年第二季度：建筑方案设计招标；第三季度：设计中标结果公示确定中标设计单位；完成初步设计。第四季度：施工图设计优化确定；完成图审及工程预算；项目工程招投标。 2.玻璃观景平台服务中心提升改造项目、红色主题公园建设项目：第二季度：设计招投标；确定设计单位；完成方案设计及施工图设计。 第三季度：设计复核及加固设计；邀请房屋安全鉴定；项目预算；工程招投标确定施工单位；签订合同进场施工。第四季度：工程竣工并投入使用。 3.红色主题公园建设项目： 第二季度：设计招投标；确定设计单位；完成方案设计及施工图设计；项目预算。第三季度：工程招投标确定施工单位；签订合同进场施工。第四季度：工程竣工并投入使用。 4.岱仙溪竹筏漂流提升建设： 第二季度：完成方案设计和工程招投标工作。 第三季度：进场施工（旺季期间漂流正常运营，河道无法施工）。第四季度：竣工并投入运营。 5.榜上村民房精品民宿打造及周边景观提升： 第一季度：完成集体土地经营权流转；第二季度：建筑方案设计招标；第三季度：完成设计招标确定设计单位；完成初步设计。 第四季度：完成施工图设计；完成图审；工程预算；项目工程招投标。 | 06景区提升 |
| 2 | 德化县月记窑文化创意产业园一期 | 1.核心区（修缮月记窑和记号窑；新建木材储藏处和月记窑工坊等建筑）； 2.柴烧文创区（新建柴烧陶艺基地和柴烧工作室等建筑）； 3.陶瓷休闲旅游区（新建瓷意馆、瓷餐厅、瓷主题客栈、窑火餐厅、T馆系列陶瓷艺术空间、海上丝绸之路体验馆、主题店铺和主题院落等）。 | 4000 | 2022年12月 | 2024年12月 | 三班镇蔡径村 | 县文旅局 | 文旅局 文旅集团 德化县月记窑文化创意有限公司 | 第一季度：⑴柴烧基地工程，土方开挖，基础施工。⑵陶瓷休闲区一工程，土方开挖，基础施工。⑶陶瓷休闲区二工程，土方开挖，基础施工。⑷记号窑修缮改造工程，完成施工及监理招标工作，组织施工单位进场。⑸月记窑工坊工程，完成基础施工，开始主体施工。 第二季度：⑴柴烧基地工程，完成基础施工，完成主体施工。⑵陶瓷休闲区一工程，完成基础施工，地下室施工。⑶陶瓷休闲区二工程，完成基础施工，地下室施工。⑷记号窑修缮改造工程，局部基础施工，屋面等加固施工。⑸月记窑工坊工程，完成主体施工，开始装修施工，同步进行水电安装工程。 第三季度：⑴柴烧基地工程，室内装修施工，水电安装工程施工。⑵陶瓷休闲区一工程，主体施工。⑶陶瓷休闲区二工程，主体施工。⑷记号窑修缮改造工程，完成结构部分施工，同步进行装饰及安装工程施工。⑸月记窑工坊工程，完成项目建设，组织竣工验收。 第四季度：⑴柴烧基地工程，工程收尾，完成项目建设，组织竣工验收。⑵陶瓷休闲区一工程，完成主体封顶，同步水电安装工程施工。⑶陶瓷休闲区二工程，完成主体封顶，同步水电安装工程施工。⑷记号窑修缮改造工程，完成项目建设，组织竣工验收。 | 10产业园区 |
| 3 | 德化红旗坊·文旅产业园 | 规划总用地面积260亩，总建筑面积约11万平方米，项目规划为四大分区，即文化博览区、文创孵化区、创作研学区及生活休闲区。 | 130000 | 2021年11月 | 2024年10月 | 福建德化瓷都文旅投资有限公司 | 县住建局 | 福建德化瓷都文旅投资有限公司 住建局 | 第一季度：二期一标段主体施工；二期二标段基础施工；市政道路（地下隧道）基础施工； 第二季度：二期一标段主体施工；二期二标段主体施工；二期三标段、六标段基础施工；市政道路（地下隧道）主体施工；二期四标段基础施工； 第三季度：二期一标段主体施工；二期二标段装饰装修；二期三标段、六标段主体施工；市政道路（地下隧道）主体施工；二期四标段主体施工，五标段基础施工； 第四季度：二期一标段装饰装修；二期二标段装饰装修；二期三标段、六标段主体施工；市政道路（地下隧道）路面及附属工程施工；二期四标段、五标段主体施工。 | 10产业园区 |
| 4 | 霞田文体园 | 项目建设规模总用地面积704886平方米合1058亩，园区将建设一场两馆（体育场、体育馆、游泳馆），一所中学、一所小学、一所幼儿园，青少年宫、文化宫、科技馆、工人文化宫四馆以及配套的市政道路，文亭山公园、体育公园绿地等公共设施。 | 164800 | 2018年8月 | 2024年5月 | 龙浔丁墘 | 县文旅局 县住建局 | 文旅局 住建局 | 第一季度：1、体育馆、游泳馆：主体进入收尾阶段、景观工程施工。2、体育场：钢结构安装、室内砌体施工。3、霞田中学：室内砌体、室内粉刷。4、霞田小学：室内砌体、室内粉刷。5、霞田幼儿园：室内砌体、室内装修。6、文化馆：主体施工、砌体施工。7、园区市政道路：路基土石方整理、基础施工。 第二季度:1、体育馆、游泳馆：主体收尾、设备调试、主体验收、景观工程施工、收尾。2、体育场：索结构安装、室内装修。3、霞田中学：景观施工、主体装修、相关设备调试。4、霞田小学：霞田中学：景观施工、主体装修、相关设备调试。5、霞田幼儿园：景观施工、主体装修。6、文化馆：主体装修，景观工程施工。7、园区市政道路：管线安装、基础施工、路面施工。 第三季度:1、体育场：索膜结构安装、室内装修，景观工程、配电、智能化等配套施工。2、霞田中学：景观收尾、设备调试、消防验收、人防验收、联合验收、工程竣工。3、霞田小学：景观收尾、设备调试、消防验收、人防验收、联合验收、工程竣工。4、霞田幼儿园：景观收尾、设备调试、消防验收、人防验收、联合验收、工程竣工。5、文化馆：室内装修，景观工程施工。6、园区市政道路：人行道施工、绿化等工程收尾、初步验收。 第四季度:1、体育场：室内装修，景观工程、配电、智能化等配套工程收尾。2、文化馆：室内装修，景观工程施工。3、园区市政道路：验收整改、工程竣工。 | 09文化场馆 |
| 5 | 艺术家村 | 以全新理念打造德化本地艺术家村，融合民族化、国际化、现代化艺术元素，协助德化县人民政府建设国内一流艺术家村、赋能地域雕塑陶瓷产业、培养雕塑陶瓷专业人才，传承地域文化，助力德化升级产业特色。 | 5000 | 2024年10月 | 2030年 | 文旅局 文旅集团 | 县文旅局 浔中镇政府 | 浔中镇政府 文旅局 文旅集团 | 方案规划设计前期工作。 | 11其他 |
| 6 | 曾成钢工作室 复建项目 | 围绕陶瓷雕塑文化传播，陶瓷艺术产业升级、复合型陶瓷专业人才教育培养等方面开展合作，为德化产业升级提供强大助力。 | 13154 | 2023年5月 | 2024年12月 | 龙浔镇 文旅集团 | 县文旅局 | 文旅局 德化县地产开发有限责任公司 | 第一季度：勘察设计招投标。 第二季度：方案、初设概算编制及审核、勘察进场，初勘（勘察图审）、造价咨询单位、施工图设计及图审。 第三季度：财审、水保及地灾、环评审核，确定监理招标代理单位、监理招标。第四季度：施工进场前期准备工作（临时变压器、三通一平、土方挖运）、施工许可证办理、进场施工。 | 09文化场馆 |
| 7 | 凤洋村智慧体育公园 | 公园占地43亩，建设2800平方米体育馆、 篮球场 、网球场、乒乓球场、 羽毛球场、智慧跑道、公园绿化等。 | 1200 | 2022年2月 | 2023年底 | 浔中镇凤洋村 | 县文旅局 | 浔中镇人民 政府 | 第一季度：完成2800平方米体育馆、 篮球场 、乒乓球场、 羽毛球场建设； 第二季度：完成智慧跑道建设； 第三季度：完成网球场建设； 第四季度：完成公园绿化等基础设施建设。 | 11其他 |
| 8 | “瓷谷仙境”项目（国际陶瓷艺术村） | 仙荣片区瓷谷仙境整合提升 | 3000 | 2021年6月 | 2024年底 | 浔中镇人民 政府 | / | 浔中镇人民 政府 | 第一季度：完成瓷谷仙境直播基地建设，仙境村游步道及配套设施工程建设、祖厝村天烛寨景观提升、村公路提升工程； 第二季度：完成石鼓村安卿角落环境整治提升，仙境村古驿道及配套设施建设； 第三季度：完成石鼓村相安、茶籽林角落道路硬化； 第四季度：完成瓷谷仙境夜市（美食广场）建设，祖厝村幸福院建设、石山村花海公园延伸休闲步道500米，建设鱼鲮坝一座。 | 08文旅融合 |
| 9 | 云龙谷“福”文化 | 打造“福”文化景区，增设福道、福乐园、晒福等文化特色。 | 40 | 2023年4月 | 2023年6月 | 云龙谷景区 | 国宝乡人民政府 | 云龙谷景区 | 增设福道、福乐园、晒福等“福”文化特色。 | 08文旅融合 |
| 10 | 民居走廊 | 打造串联全村的民居走廊、铺设鹅卵石路面、环境提升小品、完善景观提升。 | 70 | 2023年1月 | 2023年12月 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 国宝乡人民政府 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 铺设鹅卵石路面、环境提升小品、完善景观提升。 | 08文旅融合 |
| 11 | 扬光堂 | 打造集陶瓷创作、展示的文化主题民宿，包括展示厅、大师工作室、创意工作室等。 | 400 | 2023年1月 | 2024年6月 | 佛岭村 | 国宝乡人民政府 | 佛岭村 | 打造集陶瓷创作、展示的主题民宿，包括展示厅、大师工作室、创意工作室等。 | 02住宿配套 |
| 12 | 龙山福道 | 植入文化元素，沿龙山堂修建步道和观景台，串联精品民宿和海丝游学基地，连接拓展基地、景区和特色农业观光体验园，提升基础设施。 | 200 | 2023年1月 | 2023年12月 | 佛岭村 | 国宝乡人民政府 | 佛岭村 | 沿龙山堂修建步道和观景台，串联精品民宿和海丝游学基地，连接拓展基地、景区和特色农业观光体验园，提升基础设施。 | 11其他 |
| 13 | 国宝驿站 | 流转盘活闲置粮仓800余平方米，建设融“吃、行、游、购、娱”为一体的文旅驿站。 | 150 | 2023年3月 | 2023年12月 | 国宝乡人民 政府 | 国宝乡人民政府 | 国宝乡人民政府 | 流转盘活闲置粮仓800余平方米，建设融“吃、行、游、购、娱”为一体的文旅驿站。 | 08文旅融合 |
| 14 | 云上美居 | 建设露营基地，发展采摘农业，利用闲置民房打造精品民宿。 | 10000 | 2023年4月 | 2024年底 | 德化县云上美居农业科技发展有限公司 | 国宝乡人民政府 | 德化县云上美居农业科技发展有限公司 | 项目控制性规划、修建性详细规划等编制工作。 | 02住宿配套 |
| 15 | 南斗大师工作室 | 建设集艺术家工作室、交流空间、大师展厅、接待大厅、休憩区等为一体的创作室。 | 60 | 2023年 1月 | 2023年10 月 | 南斗村 | 国宝乡人民政府 | 南斗村 | 建设艺术家工作室、交流空间、大师展厅、接待大厅、休憩区。 | 09文化场馆 |
| 16 | 德化县龙门滩镇环库区景观带建设 | 沿库区新建道路3.89km，道路改造提升6.91km；安置区地块新建挡墙0.37km；移民居住区场地整治；湖心岛入口边坡防护；公共服务配套区建设移民文化公园、蝴蝶岛入口、零星设施改造提升、配套设施、导视系统及绿化种植等生态景观提升；新建人行吊桥1座、新建廊桥1座及安置区地块边坡治理 | 2000 | 2022年12月 | 2023年 9月 | 龙门滩镇政府 | 水利局 龙门滩镇 政府 | 水利局 龙门滩镇政府 | 沿库区新建道路3.89km，道路改造提升6.91km；安置区地块新建挡墙0.37km；移民居住区场地整治；湖心岛入口边坡防护；公共服务配套区建设移民文化公园、蝴蝶岛入口、零星设施改造提升、配套设施、导视系统及绿化种植等生态景观提升；新建人行吊桥1座、新建廊桥1座及安置区地块边坡治理 | 08文旅融合 |
| 17 | 春秋葡萄酒庄园 | 建设绿色食品种植基地、葡萄酒厂、酒窖于一身的三产融合山地康养型酒庄及文旅产业。建设春秋葡萄酒德化县城营销中心；酒庄旅游设施改造和提升；葡萄种植基地的基础设施改造和提升，春秋酒庄地下酒窖的新风、恒温、恒湿系统建设，春秋白兰地生产线的建设和提升等，春秋酒厂智能发酵车间的建设和提升等。 | 5000 | 2023年1月 | 2023年12月 | 福建省春秋农林科技有限公司 | 汤头乡人民政府 | 汤头乡人民 政府 | 第一季度：建设春秋葡萄酒德化县城营销中心；酒庄旅游设施改造和提升；葡萄种植基地的基础设施改造和提升。争创国家高企认定等。第二季度：春秋酒庄地下酒窖的新风、恒温、恒湿系统建设；争创省科技厅“区域发展”项目等。第三季度：春秋白兰地生产线的建设和提升等。第四季度：春秋酒厂智能发酵车间的建设和提升等。 | 08文旅融合 |
| 18 | “耕读传家”研学点 | 提升苏履吉孝廉文化教育基地，改造提升登第楼，再现私塾风貌，配套苏履吉诗书文化、休闲书屋和萱草花海，打造“耕读传家"研学点。 | 100 | 2023年3月 | 2023年12月 |  |  | 春美乡 | 苏履吉孝廉文化教育基地展板优化，完成登第楼修缮、内部设计和工程实施，购置桌椅，苏履吉有关诗书和其他书籍，萱草花海种植，周边环境提升。 | 08文旅融合 |
| 19 | “大铭生姜”“明糖”县级非物质文化遗产代表性项目申报 | 充分挖掘非物质文化遗产资源，积极做好“大铭生姜”“明糖”县级非物质文化遗产代表性项目申报，培育一批大铭“土字号”“乡字号”产品品牌，促进乡村特色文化产业发展。 | 30 | 2023年1月 | 2023年12月 | 德化县铭富生态农业发展有限公司、德化福山堂农业专业合作社 | 大铭乡人民政府 | 大铭乡人民 政府 | 推动“大铭生姜”“明糖”申报县级非物质文化遗产代表性项目 | 01遗产保护 |
| 20 | 大铭生姜民宿 | 依托“大铭生姜”国家地理标志农产品、“省级产业强镇”的资源优势，围绕“生姜小镇 文旅大铭”定位，以“姜”为主要元素打造生姜特色木屋民宿。 | 300 | 2023年1月 | 2024年12月 | 大铭乡人民 政府 | 大铭乡人民政府 | 大铭乡人民 政府 | 完成生姜特色木屋民宿主体建设 | 02住宿配套 |
| 21 | 生姜观光工厂 | 以原材料处理、工厂生产设施、生产流程、工人作业等生产风貌作为旅游项目，配以相应的解说、导览、DIY体验等服务，让游客获取观光、休闲、科普、手工制作、购物等多元化体验。 | 500 | 2023年1月 | 2025年12月 | 大铭乡人民 政府 | 大铭乡人民政府 | 大铭乡人民 政府 | 打造集生姜文化展示、加工工艺参观、生姜产品体验、产品销售定制于一体的生姜文化馆。 | 09文化场馆 |
| 22 | 千亩竹海森林康养旅游项目 | 利用金黄、上徐等村千亩竹林景观资源优势，植入健身休闲、研学、康养等项目元素，完善旅游服务配套，培育森林康养旅游项目，推动林旅融合发展。 | 200 | 2023年1月 | 2025年12月 | 大铭乡人民 政府 | 大铭乡人民政府 | 大铭乡人民 政府 | 完成德化县林改成果展示基地，供游客观光参观，推进林旅融合。 | 08文旅融合 |
| 23 | 不老溪森林康养旅游度假区项目 | 森林康养；研学基地；高山玻璃滑道漂流；新西兰滑板车；筑可丽微宿 | 35000 | 2021年1月 | 2025年12月 | 福建尧天旅游 有限公司 | 林业局 | 福建尧天旅游 有限公司 | 新西兰滑道、 人行道、游乐广场、 多采涂鸦、供电系统、智慧系统、彩化美化、标识系统 | 06景区提升 |
| 24 | 东线文化休闲驿站-楠山舍 | 文化体验、轻食餐厅、住宿、露营等为一体的“微民宿”模式，在保留建筑原先结构的基础上对其进行了改建。 | 500 | 2022年6月 | 2023年12月 | 个人自建 | 南埕镇人民政府 | 南埕镇人民 政府 | 外立面装修；室内装饰，庭院及周边美化 | 02住宿配套 |
| 25 | 古街商贸复兴 | 在赤水古街开展排污设施建设、广告牌改造、周边环境综合整治，建设药膳一条街（3间药膳餐馆）、新建停车场800平方米。 | 1580 | 2023年3月 | 2023年12月 | 赤水社区居民委员会 | 赤水镇人民政府 | 赤水镇人民 政府 | 开展排污设施建设、广告牌改造、周边环境综合整治，建设药膳一条街（3间药膳餐馆）、新建停车场800平方米。 | 01遗产保护 |
| 26 | 赤水铭爱、西洋村旅游线路提升 | 对铭爱村的民宿、步道和西洋村的蜗旅露营地机、鸭嘴鱼渔乐园进行提升。 | 1120 | 2023年3月 | 2023年12月 | 铭爱村村民 委员会 西洋村村民 委员会 | 赤水镇人民政府 | 赤水镇人民 政府 | 铭爱村的民宿、步道和西洋村的蜗旅露营地机、鸭嘴鱼渔乐园进行提升。 | 02住宿配套 |
| 27 | 安章村传统村落保护工程 | 对古厝进行保护修缮，修缮面积1万多平方米，并对房前屋后整体美观进行修整； | 200 | 2022年5月 | 2023年12月 | 安章村民 委员会 | 桂阳乡人民政府 | 安章村民 委员会 | 对未完成的30栋古厝进行修缮 | 11其他 |
| 28 | 太平寨保护提升工程 | 对一般文物点太平寨进行整体提升，美化绿化太平寨周围环境，完善基础配套设施建设，推动桂阳寨文化旅游产业发展，促进“全域旅游” | 180 | 2023年1月 | 2023年12月 | 桂阳村民 委员会 | 桂阳乡人民政府 | 桂阳村民 委员会 | 对太平寨进行美化绿化 | 08文旅融合 |
| 29 | 彭坑村布袋木偶戏非遗申报 | 对布袋木偶戏进行资料收集，申报县级非物质文化遗产项目 | 10 | 2023年3月 | 2023年5月 | 彭坑村民 委员会 | 桂阳乡人民政府 | 彭坑村民 委员会 | 完成非物质文化遗产申报 | 01遗产保护 |
| 30 | 百亩高山蔬菜示范基地 | 桂阳乡百亩高山蔬菜示范基地由省级苏毛家庭农场主营，流转土地130.37亩，配套建设设施管理用房，通过设施大棚、精准施肥、标准化种植技术，以发展高山优质蔬菜、无公害瓜果为主，主要种植高山小辣椒、板栗南瓜、圣女果、甜玉米等，打造集旅游观赏型、劳作体验为一体的高山蔬菜基地。 | 50 | 2023年1月 | 2023年12月 | 苏毛家庭农场 | 桂阳乡人民政府 | 苏毛家庭农场 | 扩大种植规模 | 08文旅融合 |
| 31 | 银瓶湖水利风景区旅游配套设施提升工程 | 对景区进行整体提升改造：完成两栋酒店室内装修；新建人行悬索桥一座；新建水上娱乐设施；建设景区安全防护工程；同时建设夜景亮化工程，并对景区进行美化绿化。 | 500 | 2023年1月 | 2023年12月 | 桂阳乡人民 政府 | 桂阳乡人民政府 | 桂阳乡人民 政府 | 旅游配套设施提升 | 06景区提升 |
| 32 | 德化县云上梨坑文旅康养中心 | 该项目计划总投资约6000万元，总用地面积约100亩（其中建设用地约15亩）分三期进行。项目依托梨坑村群山环绕、山峰秀丽、山水交融的景观环境，深度挖掘民宿文化底蕴，打造一个以艺术创作、文化创意、独家康养为主的文旅项目。 | 6000 | 2021年8月 | 2029年12月 | 云上梨坑文化旅游发展有限公司 | 水口镇 人民政府 | 水口镇 人民政府 | 完成综合康养中心建筑1栋，集餐饮、泳池、休闲疗养及住宿的相关配套设施，以及河道清理、山坡生态修复、停车场、山涧景观、灯光设施等内容，维护原南安瑞鑫公司开发建设的三栋民宿综合体和公共配套设施。 | 02住宿配套 |
| 33 | 省级历史文化名镇 | 开展水口镇历史文化名镇保护规划、17栋历史建筑和传统风貌建筑测绘建档及保护图则的编制，修缮保护提升及活化利用10栋重要建筑，开展镇区至景区国道两侧景观提升，实施迎客松观景台、裸房整治等项目。 | 550 | 2023年8月 | 2024年12月 | 水口镇 人民政府 | 水口镇 人民政府 | 水口镇 人民政府 | 第一季度：完成历史文化名镇保护规划初步方案；开展第一批12栋历史建筑测绘建档及保护图则编制；开展10栋建筑修缮保护提升及活化利用方案编制； 第二季度：完成历史文化名镇保护规划征求意见稿方案；完成第一批12栋历史建筑测绘建档及保护图则编制；完成镇区至景区国道两侧景观提升；完成建筑修缮保护提升及活化利用方案编制； 第三季度：完成历史文化名镇保护规划评审稿方案；开展第二批5栋历史建筑测绘建档及保护图则编制；开展10栋建筑修缮保护提升及活化利用； 第四季度：完成历史文化名镇保护规划评审审批；完成第二批5栋历史建筑测绘建档及保护图则编制；完成10栋建筑修缮保护提升及活化利用施工。 | 01遗产保护 |
| 34 | 水口镇旅游综合配套提升工程 | 围绕石牛山这一龙头核心景区，做好旅游配套项目，丰富业态和提升服务品质，在现有旅游项目基础上，建设薪火·福道、福文化乡村振兴馆、水口名人堂、夜景亮化、美食漫道、环岱仙湖漫道等旅游综合配套工程，增加石牛山旅游项目和文化内涵，打造集生态、休闲、养生、健康为一体的旅游。 | 10000 | 2023年2月 | 2025年12月 | 水口镇 人民政府 | 水口镇 人民政府 | 水口镇 人民政府 | 第一季度：完成薪火·福道、福文化乡村振兴馆、水口名人堂、夜景亮化规划设计方案； 第二季度：工程量预算、报批及招标工作，对环岱仙湖漫道进行规划设计审批。 第三季度：完成薪火·福道、福文化乡村振兴馆、水口名人堂、夜景亮化工程建设。 第四季度：环岱仙湖漫道初步进行施工。 水口镇区人居环境卫生综合整治常年进行。 | 06景区提升 |
| 35 | 水口镇红色文化旅游提升项目 | 深挖中共福建省委（坂里）旧址这一核心红色资源，打响红色研学品牌，优化修整“红船渡口—党建文创·星火基地—溪兜红军交通站—承泽古驿道—毛厝岐山堂—秀山片红基因培训服务中心—昆坂歃血为盟处—中共福建省委（坂里）旧址陈列馆”红色研学线路，扩大水口镇红色研学旅游知名度和影响力，并与石牛山景区有效串联，打造集教育培训、疗养体验、深度游学等为一体的“红色研学”精品线路。 | 1000 | 2023年5月 | 2026年12月 | 水口镇人民政府 | 水口镇 人民政府 | 水口镇 人民政府 | 对古驿道进行修整，有效串联石牛山景区和溪兜红军交通站建设；建设交通服务驿站；对红色研学路线周边环境进行整治和配套设施建设提升。 | 08文旅融合 |
| 36 | 榜上精品民宿群 | 将榜上村67栋闲置房屋，建筑总面积约为30000多平方米，打造成集生态观光、避暑休闲、精品民宿、康养村庄、露营基地、农旅融合产业园为一体的生态旅游度假区。 | 12000 | 2023年1月 | 2027年12月 | 文旅集团 水口镇人民政府 | 文旅集团 水口镇人民政府 | 文旅集团 水口镇人民政府 | 第一季度：1月底前完成全村67座闲置民房预流转协议的签订,并协助县文旅集团完成设计招投标； 第二至四季度：协助县文旅集团开展后续工作。 | 08文旅融合 |
| 37 | 坵坂村野特露营基地 | 建设停车位30个，户外天幕15顶，蒙古帐蓬区10个，亲子游乐区3个项目，新奇体验区2处（热气球、萌宠），卫生间2处，淋浴区2处，集装箱工作区2处，集装箱咖啡区1个，山地越野1个，竹屋休闲区1处，户外自搭帐篷营地区1处。 | 300 | 2023年2月 | 2023年12月 | 泉州野特文化发展有限公司 | 水口镇 人民政府 | 水口镇 人民政府 | 1-3月：前期项目设计、项目申报立项、征地赔偿； 3-10月：进场道路施工、场地整平、打井、水电等； 10-11月：场地天幕、体验区设备等进场； 12月：热气球、山地越野游泳池、项目筹备开业。 | 08文旅融合 |
| 38 | 乡村交通综合服务站 | 将占地面积800余平方米的水口镇老年服务中心在维持原装修风格外观的前提下，新建客车停靠站、内外墙体统一粉刷，配备办公服务设备、候车室、候车椅、厕所等基本设施，设置便民邮政信箱、公路养护办公室、交通执法办公室、文化休闲厅。 | 150 | 2023年2月 | 2023年12月 | 福建延厢建筑工程有限公司 | 水口镇 人民政府 | 水口镇 人民政府 | 第一季度：项目设计、预算； 第二季度：工程招投标、施工； 第三季度：工程施工、竣工验收； 第四季度：完成结算。 | 03交通配套 |
| 39 | 环岱仙湖高端民宿（人才驻地中心+湖心岛） | 盘活水口中心小学，投资5000万元，占地3000多平方米。串联湖心岛森林人家，总面积1000多平方米，配备客房21间，并设有岱仙湖农家乐餐厅、农产品销售店，建设休闲观光道路2公里，垂钓台5个。 | 5000 | 2021年2月 | 2023年12月 | 德化弥丽泥文创有限公司 | 水口镇 人民政府 | 水口镇 人民政府 | 第一季度：人才驻地中心室内装修，进一步完善泳池、烧烤区、一楼平台、大师工作室等配套设施； 第二至四季度：完善提升人才驻地中心，投入运营，邀请艺术人才入驻，开展创作交流活动；持续推进村内闲置民房和农田流转，并进行规划设计，已成熟的以高端民宿的标准先行施工。 | 02住宿配套 |
| 40 | 水口镇水上运动乐园及配套 | 项目计划总投资1.2亿元，建设水上运动公园、综合服务中心、生态廊道、亲水平台、新建码头等，打造集运动比赛、培训、表演、体验、娱乐为一体的综合型水上运动基地。 | 12000 | 2023年5月 | 2026年12月 | 水口镇人民政府 文旅集团 | 水口镇人民政府 文旅集团 | 水口镇人民政府 文旅集团 | 初步完成生态廊道、亲水平台、红船码头、公厕等配套设施建设；对驳岸地被杂乱处进行绿化提升，湖面环境卫生进行综合整治。 | 06景区提升 |
| 41 | 北大门景观提升工程 | 以“北大门”区域为核心，实施区域提升改造工程，流转闲置房屋建设游客集散中心、畲风微型民宿、亲水平台、生态停车场、“南北大门”标识等特色节点，提高畲寨吸引力。 | 1500 | 2023年6月 | 2024年12月 | 葛坑镇 龙塔畲族村 | 葛坑镇人民政府 | 葛坑镇人民 政府 | 流转闲置房屋建设游客集散中心、畲风微型民宿、亲水平台、生态停车场 | 06景区提升 |
| 42 | 荷龟园 | 荷龟园提升改造 | 30 | 2023年5月 | 2023年 8月 | 葛坑镇 龙塔畲族村 | 葛坑镇人民政府 | 葛坑镇人民 政府 | 完善荷龟园配套设施建设 | 06景区提升 |
| 43 | 湖头村省级传统村落提升工程 | 投资建设湖头村人防教育基地，进一步优化香林寺佛教场所内部管理，美化周边环境，以点带面与毗邻曾坂村相得益彰 | 300 | 2023年4月 | 2023年12月 | 葛坑镇湖头村 | 葛坑镇人民政府 | 葛坑镇人民 政府 | 投资建设湖头村人防教育基地，进一步优化香林寺佛教场所内部管理，美化周边环境 | 06景区提升 |
| 44 | 星空露营基地建设 | 建设露营帐篷、微电影、活动场所、休闲步道、公共卫生等星空露营基地 | 200 | 2023年1月 | 2023年12月 | 美湖村委会 | 美湖镇人民政府 | 美湖村委会 | 建设露营帐篷、微电影、活动场所、休闲步道、公共卫生等星空露营基地 | 11其他 |
| 45 | 大樟树民宿 | 建设民宿一座及其配套设施 | 200 | 2023年2月 | 2023年12月 | 小湖村委会 | 美湖镇人民政府 | 小湖村委会 | 建设民宿一座及其配套设施 | 02住宿配套 |
| 46 | 民俗文化馆 | 对民俗文化、大师作品进行展览，建设成民俗文化馆、大师作品展示馆 | 150 | 2023年2月 | 2023年12月 | 美湖村委会 | 美湖镇人民政府 | 美湖村委会 | 对民俗文化、大师作品进行展览，建设成民俗文化馆、大师作品展示馆 | 08文旅融合 |
| 47 | 中国茶具城酒店 | 中国茶具城酒店装修和招商及周边园林景观建设 | 6000 | 2023年7月 | 2025年12月 | 福建省三班投资开发有限公司 | 三班镇人民政府 | 福建省三班投资开发有限 公司 | 完成茶具城酒店招商和装修运营工作 | 02住宿配套 |
| 48 | 传统村落保护提升 | 持续打造云溪村省级乡村振兴试点村。 | 250 | 2023年1月 | 2023年底 | 杨梅乡人民政府 | 杨梅乡人民政府 | 杨梅乡人民 政府 | 1-2月：谋划、确定年度乡村振兴项目，揭牌“福文化展示馆”，优化云溪福娃设计，打造云溪伴手礼。 3-6月：开展福娃DIY现场体验等民俗文化活动。推进格柄洋河道修复、饮水工程、村庄古道修复、水尾桥修建等项目建设。 7-9月：推进“埔上堂”村史馆、前楼研学基地、“金坂堂”休闲公园、书山公园、共享直播基地及民宿等项目建设。 10-12月：推进全村绿化美化亮化及环境综合提升项目。 | 08文旅融合 |
| 49 | 剪刻纸等非遗保护与传承 | 加强剪刻纸等非遗技艺展示和衍生品的开发，将刻纸文化与陶瓷相结合，推出非遗文创精品。 | 30 | 2023年1月 | 2023年底 | 杨梅乡人民政府 | 杨梅乡人民政府 | 杨梅乡人民 政府 | 1-3月：对接陶瓷厂，制作刻纸与陶瓷作品，开展刻纸培训班第一期； 4-6月：开展传承刻纸、花灯、纸龙、纸狮等非遗文化活动，举办刻纸培训班第二期； 7-10月：依托文化场馆等各类推介平台，展示非遗技艺和文创精品，拓宽非遗产品推广和售卖渠道。开展刻纸培训班第三期； 11-12月：开展刻纸培训班第四期。 | 01遗产保护 |
| 50 | 提升丁荣银杏内涵 | 开展丁荣银杏周边环境整治提升，持续举办银杏文化旅游节，培育全域旅游精品路线，打造“泉州最北最美民宿群”。 | 150 | 2023年1月 | 2023年底 | 杨梅乡人民政府 | 杨梅乡人民政府 | 杨梅乡人民 政府 | 1-3月：依托一清二整三美化项目，持续对对安村丁荣古银杏景区配套进行完善，对现有银杏进行日常管护； 4-8月：对景区及周边环境卫生进行常态清理整治，对银杏山庄现有民宿进行日常维护。 9-10月：着手筹备第七届银杏文化旅游节前期工作，制定方案，加大宣传力度。 11-12月：举办第七届银杏文化旅游节，结合丁荣银杏山庄最北最美民宿群的推广打造，吸引游客前来观光游览、居住体验，打造集“写生、观光、体验、度假”为一体的休闲旅游胜地。 | 06景区提升 |
| 51 | 杨梅至丁荣道路提升 | 对现有杨梅至丁荣道路（溪底至扶枫林路段13.1公里）实施安保工程，在临水临崖路段增设防护栏；对杨梅至丁荣道路（扶枫林至丁荣段9公里）实施“单拼双”改造建设；按四级公路标准设计建设杨梅经安村至丁荣第二通道，路基宽6.5米，采用全幅水泥混凝土路面。 | 7000 | 2023年1月 | 2024年底 | 杨梅乡人民政府 | 杨梅乡人民政府 | 杨梅乡人民 政府 | 1月：设计招标，现场勘察。 2月：施工图设计、地形图测量、项目可行研究报告。 3月：施工图修订、出版、招标，中桩放样。 4-12月：现场施工、手续报批、上级部门审核等。 | 03交通配套 |
| 52 | 南埕镇古法造纸体验馆 | 对闲置古厝进行修缮改造建设而成，对古法造纸技术进一步搜集、挖掘、整理，建立完善生产基地，打造产、供、销、展览、体验传承、传播文化一体化，展馆展示了纸张制作的历史、制作的工序、活字印刷术、纸张制作的成品，以及现场体验纸张制作过程，可通过举办展览、古法造纸体验等活动开展传承活动，扩大南埕古法造纸的影响力。 | 130 | 2023年1月 | 2023年12月 | 南埕村居民 委员会 | 南埕镇人民政府 | 南埕镇人民 政府 | 1、完成外部建设，对建筑物整体翻修改造 同时改造广场地面； 2、完成景墙、凉亭、长廊及绿化景观建设； 3、完成古法造纸题材雕像和内部装修建设。 | 01遗产保护 |
| 53 | 德化县南埕镇南埕村邻里时光田园 | 观光园规模达75亩左右，规划设置四季观景、采摘、种植等区，主要有种植国家金奖水稻，草莓等果蔬采摘体验，小火车观光项目，精品民宿服务等相结合的乡村田园综合体。建设成集农业观光、旅游度假、生态采摘和餐饮民宿为主的乡村四季田园为一体的休闲农业观光园，盘活“田间经济”，助力乡村振兴。 | 280 | 2023年1月 | 2023年12月 | 南埕村居民 委员会 | 南埕镇人民政府 | 南埕镇人民 政府 | 四季观景、采摘、种植等区，主要有种植国家金奖水稻，草莓等果蔬采摘体验 | 06景区提升 |
| 54 | 盖德镇上地村(苦坑仔)拦水坝周边景观提升工程 | 砌墙120米长、3.5米高，护拦60米,建设休闲亭院1座,解决群众休闲避雨,景观提升问题。 | 20 | 2023年3月 | 2023年9月 | 上地村民委员会 | 盖德镇人民政府 | 上地村民委员会 | 3月方案设计，手续报批，预算、预算审核，着手招投标，4月招投标，签订合同，5月-7月进行施工，6月组织验收。 | 06景区提升 |
| 55 | 盖德镇有济村省级休闲农业示范点（美丽庭院、美丽小公园提升、河道景观提升） | 盖德镇有济村省级休闲农业示范点提升，深化创建美丽庭院5座，发展庭院经济，改造提升有济村部公园，打造美丽乡村小公园，河道景观提升，着力打造美丽休闲乡村精品村。 | 55 | 2023年1月 | 2023年12月 | 有济村民委员会 | 盖德镇人民政府 | 有济村民 委员会 | 深化创建美丽庭院5座，发展庭院经济，改造提升有济村部公园，打造美丽乡村小公园，河道景观提升，着力打造美丽休闲乡村精品村。 | 08文旅融合 |
| 56 | 林地至五华山道路拓宽硬化工程 | 林地村至吾华寺道路拓宽硬化提升，建设规模约6.2万平方米。 | 387.65 | 2023年2月 | 2023年10月 | 吾华村民委员会、林地民委员会 | 盖德镇人民政府 | 吾华村委会、林地村委会 | 完成工程设计、手续报批、招投标、征地等工作，按计划动工建设及完工验收。 | 03交通配套 |
| 57 | 鬼崆口至金液洞景区道路拓宽提升 | 鬼崆口至金液洞路口道路拓宽至6.5米，总长约2公里。 | 268.7 | 2023年2月 | 2023年11月 | 三福村民委员会 | 盖德镇人民政府 | 三福村民 委员会 | 2-5月方案设计，手续报批，预算、预算审核，着手招投标，6月招投标，签订合同，7月-10月进行施工，11月组织验收。 | 03交通配套 |