## 2020年在建
2020年德化县文旅局参与重点建设项目在建部分月工作计划安排表
序 号 | 项目名称 | 月份 | 形象进度 （描述详细及用具体数字体现） | 月份 | 形象进度 （描述详细及用具体数字体现） | 月份 | 形象进度 （描述详细及用具体数字体现） | 备注
1 | 霞田文体园 | 1 | 体育馆、游泳馆桩基施工；体育馆、游泳馆基坑及边坡支护施工；体育场施工图设计。 | 5 | 体育馆、游泳馆桩基施工；体育馆、游泳馆基坑及边坡支护施工；体育场施工图设计。 | 9 | 体育馆、游泳馆地下室施工；体育场施工招标。
|  | 2 | 体育馆、游泳馆桩基施工；体育馆、游泳馆基坑及边坡支护施工；体育场施工图设计。 | 6 | 体育馆、游泳馆桩基施工；体育馆、游泳馆基坑及边坡支护施工；体育场施工图审查。 | 10 | 体育馆、游泳馆地下室施工；体育场施工招标。
|  | 3 | 体育馆、游泳馆桩基施工；体育馆、游泳馆基坑及边坡支护施工；体育场施工图设计。 | 7 | 体育馆、游泳馆地下室施工；体育场施工图预算。 | 11 | 体育馆、游泳馆地下室施工；体育场施工基础施工。
|  | 4 | 体育馆、游泳馆桩基施工；体育馆、游泳馆基坑及边坡支护施工；体育场施工图设计。 | 8 | 体育馆、游泳馆桩基施工；体育馆、游泳馆基坑及边坡支护施工；体育场施工图预算。 | 12 | 体育馆、游泳馆地下室施工；体育场基础施工。
2 | 月记窑文化创意产业园一期项目 | 1 | 游客服务中心：基础开挖、承台及地梁下短柱混凝土浇筑。 | 5 | 1、游客服务中心：夹层板、屋面板砼浇筑；一层地面雨污管道施工。 | 9 | 1、游客服务中心：钢结构主体收尾验收。工作面交接室内精装修开始；拆改、砖墙砌筑；一层垫层施工。
[5 empty] | 2、道路工程：规划一、五路：雨污管、消防给水管、路灯管线槽挖掘、检查井、管线井、阀门井砌筑。 |  | 2、道路工程：土路基压实整平；级配碎石、水稳层施工。
[5 empty] | 3、记号窑、山顶茶餐厅、书吧立项、可研编制等前期手续办理 |  | 3、记号窑、山顶茶餐厅、书吧预算，开始施工及监理招标工作，月底项目开工建设。
|  | 2 | 1、游客服务中心：地梁砼浇筑完成；地脚螺栓预埋完成及-0.9～-0.35柱砼浇筑；钢构件下料预制。 | 6 | 1、游客服务中心：砌体砌筑、墙面抹灰、面砖铺贴、屋面防水层施工 | 10 | 1、游客服务中心：一层、夹层地面铺贴。
|  |  | 2、道路工程：测量放样、机械进场；规划一路、五路土石方挖掘、回填及弃运。 |  | 2、道路工程：规划一、五路：雨污管、消防给水管、路灯管线槽挖掘、检查井、管线井、阀门井砌筑。 |  | 2、道路工程：立沿石砌筑、绿化种植土进场、整平；井盖调整复测；
[5 empty] | 3、记号窑、山顶茶餐厅、书吧施工图设计 |  | 3、记号窑修缮开始施工、山顶茶餐厅、书吧土地平整，开始基础施工。
|  | 3 | 1、游客服务中心：钢柱、钢梁、钢梯进场、二次焊接、上漆、组装。 | 7 | 1、游客服务中心：门窗框安装、外墙抹灰；室外强弱电管、消防管网施工。 | 11 | 1、游客服务中心：一层、夹层立面装修施工、天棚施工；卫生间找平防水施工；墙面铺贴。
|  |  | 2、道路工程：规划一、五路土石方挖掘、土方回填及弃运。 |  | 2、道路工程：规划六、三路土石方开挖、雨污管、消防给水管槽挖掘、检查井井砌筑；土石方回填及弃运。 |  | 道路工程：沥青面层施工；交通标志、标线、路灯制安；绿化种植。
[5 empty] | 3、记号窑、山顶茶餐厅、书吧施工图审图、开始预算 |  | 3、记号窑修缮开始施工、山顶茶餐厅、书吧底板施工。
|  | 4 | 1、游客服务中心：二层屋架进场、现场组装、焊接、防锈上漆；钢柱、钢梁、吊装校正；楼面板安装。 | 8 | 1、游客服务中心：外墙装饰板及油漆施工、屋面瓦施工、卫生洁具安装、室外强弱电施工、主入口景观工程施工。 | 12 | 1、游客服务中心：一层、夹层天棚施工；卫生间吊顶、洁具、洗手台、隔板施工；墙面装饰、门窗安装；收尾验收。
|  |  | 2、道路工程：规划一、五路挡土墙基槽、雨污管沟槽开挖；挡土墙及截水槽砌筑。 |  | 2、道路工程：规划六、三路雨污管及检查井、管线井、阀门井砌筑、消防给水管、路灯管线施工、交通标志基底预埋混凝土浇筑、土方回填及弃运。 |  | 2、道路工程：收尾及验收
|  |  | 3、记号窑、山顶茶餐厅、书吧土地取得；立项、可研编制等前期手续办理 |  | 3、记号窑、山顶茶餐厅、书吧预算，开始施工及监理招标工作。 |  | 3、记号窑修缮开始施工、山顶茶餐厅、书吧主体施工、水电预埋。
3 | 民宿建设 | 1 | 加快推进山有福美、桂园民宿的消防设施建设，进一步完善小铭农田园、竹林山居的配套设施建设。 | 5 | 做佛岭谷外云居民宿的建设工作并营业，南埕新蜗牛驿站的建设工作。 | 9 | 做好各精品民宿的消防整改工作，并积极申报通过消防验收工作。
|  | 2 | 完成山有福美、桂园民宿的消防验收工作。指导李溪民宿、绿泰民宿、农田园民宿做好消防设施建设工作。 | 6 | 组织认定一批德化民宿，提升蕉溪民宿的建设工作。 | 10 | 做好各精品民宿的扫尾工作，并开展精品民宿的认定工作。
|  | 3 | 推进水口民宿、蕉溪民宿的建设。并组织认定一批精品民宿。 | 7 | 加快推进曾坂村民宿的整体推进工作。 | 11 | 做好各精品民宿的扫尾工作，并开展精品民宿的认定工作。
|  | 4 | 推进铭爱民宿建设，加快厕所建设工作。做好杨梅知青民宿的建设工作。 | 8 | 做好南埕塔兜温泉民宿、戴云森林荫人家民宿的建设工作。 | 12 | 做好各精品民宿的扫尾工作，并开展精品民宿的认定工作。
4 | 旅游风景道 | 1 | 做好旅游风景道的规划设计工作，同时进一步提升潘祠李溪风景道。 | 5 | 全面推进潘祠李溪风景道、岱仙湖风景道、南斗至瑞坂风景道建设。 | 9 | 全面推进潘祠李溪风景道、岱仙湖风景道、南斗至瑞坂风景道、龙门滩至南埕风景道建设。
|  | 2 | 做好旅游风景道的规划设计工作，同时进一步提升岱仙湖风景道。 | 6 | 全面推进潘祠李溪风景道、岱仙湖风景道、南斗至瑞坂风景道建设。 | 10 | 全面推进潘祠李溪风景道、岱仙湖风景道、南斗至瑞坂风景道、龙门滩至南埕风景道建设。
|  | 3 | 做好旅游风景道的规划设计工作，同时进一步推进南斗至瑞坂风景道建设。 | 7 | 全面推进潘祠李溪风景道、岱仙湖风景道、南斗至瑞坂风景道建设。 | 11 | 全面推进潘祠李溪风景道、岱仙湖风景道、南斗至瑞坂风景道、龙门滩至南埕风景道建设。
|  | 4 | 全面推进潘祠李溪风景道、岱仙湖风景道、南斗至瑞坂风景道建设。 | 8 | 创建市级旅游风景道，做好相关申报工作。 | 12 | 全面推进潘祠李溪风景道、岱仙湖风景道、南斗至瑞坂风景道、龙门滩至南埕风景道建设。
5 | 旅游风情小镇 | 1 | 加快水口水乡渔村风情小镇建设，建设水乡渔村旅游产品。 | 5 | 加快推进水口水乡渔村风情小镇建设，并申报省级四星级休闲集镇，建设特色旅游产品。 | 9 | 加快推进美湖大樟树风情小镇建设，建设特色旅游产品。
|  | 2 | 加快推进美湖大樟树风情小镇建设，建设特色旅游产品。 | 6 | 加快推进水口水乡渔村风情小镇建设，并申报省级四星级休闲集镇，建设特色旅游产品。 | 10 | 加快推进美湖大樟树风情小镇建设，建设特色旅游产品。
|  | 3 | 加快推进南埕省级三星级旅游小镇建设，建设特色旅游产品。 | 7 | 加快推进三班茶具风情小镇建设，建设特色旅游产品。 | 11 | 加快推进南埕风情小镇建设，建设特色旅游产品。
|  | 4 | 加快推进桂阳水乡渔村风情小镇建设，建设特色旅游产品。 | 8 | 加快推进水口水乡渔村风情小镇建设，并做好省级四星级休闲集镇迎检验收工作，建设特色旅游产品。 | 12 | 加快推进桂阳涌溪水寨风情小镇建设，建设特色旅游产品。
6 | 文旅融合示范基地 | 1 | 做好茶油奶奶文旅融合项目，建设游客服务中心等 | 5 | 做好潘祠李溪农旅结合示范项目建设 | 9 | 做好茶具城文旅融合示范项目。
|  | 2 | 做好月记窑文旅融合项目，加快配套服务设施建设。 | 6 | 做好潘祠李溪农旅结合示范项目建设 | 10 | 做好月记窑文旅融合项目，加快配套服务设施建设。
|  | 3 | 做好顺美文旅融合示范项目，按照A级景区标准做好相关建设。 | 7 | 做好潘祠李溪农旅结合示范项目建设 | 11 | 做好顺美文旅融合示范项目，按照A级景区标准做好相关建设。
|  | 4 | 做好江山美人茶庄园文旅融合示范基地建设，拓展景区相关游览体验项目。 | 8 | 做好潘祠李溪农旅结合示范项目建设 | 12 | 做好潘祠李溪农旅结合示范项目建设
7 | 智慧文旅项目 | 1 | 做好全县智慧旅游系统建设工作，加快一码游德化的APP开发。 | 5 | 做好石牛山景区的智慧导览工作。 | 9 | 做好九仙山、云龙谷的智慧导览工作
|  | 2 | 做好全县智慧旅游系统建设工作，加快一码游德化的APP开发。 | 6 | 做好石牛山景区的智慧导览工作。 | 10 | 做好九仙山、云龙谷的智慧导览工作
|  | 3 | 做好全县智慧旅游系统建设工作，加快一码游德化的APP开发。 | 7 | 做好石牛山景区的智慧导览工作。 | 11 | 做好九仙山、云龙谷的智慧导览工作
|  | 4 | 做好全县智慧旅游系统建设工作，加快一码游德化的APP开发。 | 8 | 做好石牛山景区的智慧导览工作。 | 12 | 做好九仙山、云龙谷的智慧导览工作
8 | 研学旅行基地建设 | 1 | 做好泉州工艺美院申报市级研学旅行基地申报工作。 | 5 | 做好桃仙溪、江山美人、塔兜温泉县级研学旅行基地的创建工作。 | 9 | 做好绿泰油茶、茶油奶奶、月记窑研学基地创建工作。
|  | 2 | 做好顺美申报市级研学旅行基地申报工作。 | 6 | 做好桃仙溪、江山美人、塔兜温泉县级研学旅行基地的创建工作。 | 10 | 做好绿泰油茶、茶油奶奶、月记窑研学基地创建工作。
|  | 3 | 做好亿加、大龙湖、博物馆县级研学旅行基地创建工作。 | 7 | 做好桃仙溪、江山美人、塔兜温泉县级研学旅行基地的创建工作。 | 11 | 做好绿泰油茶、茶油奶奶、月记窑研学基地创建工作。
|  | 4 | 做好亿加、大龙湖、博物馆县级研学旅行基地创建工作。 | 8 | 做好桃仙溪、江山美人、塔兜温泉县级研学旅行基地的创建工作。 | 12 | 做好绿泰油茶、茶油奶奶、月记窑研学基地创建工作。
9 | 公共文化提升项目 | 1 | 做好全县公共文化设施提升改造，继续推进文化惠民工程 | 5 | 做好全县公共文化设施提升改造，继续推进文化惠民工程，开展“墟日文化车”进基层 | 9 | 做好全县公共文化设施提升改造，继续推进文化惠民工程，开展“墟日文化车”进基层和图书馆文化馆总分馆制建设。
|  | 2 | 做好全县公共文化设施提升改造，继续推进文化惠民工程 | 6 | 做好全县公共文化设施提升改造，继续推进文化惠民工程，开展“墟日文化车”进基层 | 10 | 做好全县公共文化设施提升改造，继续推进文化惠民工程，开展“墟日文化车”进基层和图书馆文化馆总分馆制建设。
|  | 3 | 做好全县公共文化设施提升改造，继续推进文化惠民工程 | 7 | 做好全县公共文化设施提升改造，继续推进文化惠民工程，开展“墟日文化车”进基层 | 11 | 做好全县公共文化设施提升改造，继续推进文化惠民工程，开展“墟日文化车”进基层和图书馆文化馆总分馆制建设。
|  | 4 | 做好全县公共文化设施提升改造，做好全民阅读推广和文化惠民工程 | 8 | 做好全县公共文化设施提升改造，继续推进文化惠民工程，开展“墟日文化车”进基层 | 12 | 做好全县公共文化设施提升改造，继续推进文化惠民工程，开展“墟日文化车”进基层和图书馆文化馆总分馆制建设。
10 | 非遗传习项目 | 1 | 做好国家级、省、市、县非遗项目的申报工作和组织国家级非遗传承人与有陶瓷历史文化的镇村开展非遗传习 | 5 | 到国宝乡佛岭村开展非遗进村传、帮、带 | 9 | 组织非遗传承人到敦煌、厦门、北京开展对外交流活动。
|  | 2 | 做好国家级、省、市、县非遗项目的申报工作和组织国家级非遗传承人与有陶瓷历史文化的镇村开展非遗传习 | 6 | 建设德化县非遗展示馆，组织非遗传承人开展对外交流活动 | 10 | 组织非遗传承人到敦煌、厦门、北京开展对外交流活动。
|  | 3 | 做好国家级、省、市、县非遗项目的申报工作和组织国家级非遗传承人与有陶瓷历史文化的镇村开展非遗传习 | 7 | 建设德化县非遗展示馆，组织非遗传承人开展对外交流活动 | 11 | 组织非遗传承人到敦煌、厦门、北京开展对外交流活动。
|  | 4 | 做好国家级、省、市、县非遗项目的申报工作和组织国家级非遗传承人与有陶瓷历史文化的镇村开展非遗传习 | 8 | 建设德化县非遗展示馆，组织非遗传承人开展对外交流活动 | 12 | 组织非遗传承人到敦煌、厦门、北京开展对外交流活动。
11 | 世界文化遗产公园、考古遗址公园 | 1 | 签订环境整治、考古发掘、考古文本整理等有关设计合同。组织开展考古标本整理、拍照、修复等工作。做好中国茶具城三期优化设计以及上寮工业园区绿化等工作。 | 5 | 完成环境整治与展示项目建设。完成标识标牌、监测、界桩界碑等现场安装。 | 9 | 根据世界文化遗产组织验收情况，继续做好遗产点有关工作。
|  | 2 | 组织考古发掘单位进场并开始发掘。确定标识、监测设计单位。继续做好窑址及参观路线主道路旁坟墓的迁移及绿化工作，并对接中国茶具城优化项目审核工作。 | 6 | 继续推进有关项目建设，并做好世界文化遗产组织现场考察和验收工作。 | 10 | 根据世界文化遗产组织验收情况，继续做好遗产点有关工作。
|  | 3 | 完成部分环境整治与展示方案设计，开始组织施工图纸设计并逐步推进环境整治与展示项目施工建设。委托制作单位制作界桩界碑，并做好安装单位的询价以及招标等有关工作。 | 7 | 根据世界文化遗产组织验收情况，继续做好遗产点有关工作。 | 11 | 根据世界文化遗产组织验收情况，继续做好遗产点有关工作。
|  | 4 | 持续推进环境整治与展示项目建设。现场安装标识标牌。做好监测安装有关工作。做好界桩界碑现场安装。 | 8 | 根据世界文化遗产组织验收情况，继续做好遗产点有关工作。 | 12 | 根据世界文化遗产组织验收情况，继续做好遗产点有关工作。
12 | 城市遗址公园 | 1 | 签订环境整治、陈列大纲等有关设计合同。做好展示馆陈列大纲撰写与论证。 | 5 | 完成展示馆建设。完成环境整治与展示项目建设。完成标识标牌、监测、界桩界碑等现场安装。 | 9 | 根据世界文化遗产组织验收情况，继续做好遗产点有关工作。
|  | 2 | 完成屈斗宫和祖龙宫旁已腾空房屋的拆除和拆除后建筑垃圾的清理工作；完成展示馆设计的初步方案，完成出土标本的修复工作，向社会征集展示藏品，同时与省博物院对接联系，做好调拨屈斗宫出土陶瓷标本的相关工作。确定标识、监测设计单位。 | 6 | 继续推进有关项目建设，并做好世界文化遗产组织现场考察和验收工作。 | 10 | 根据世界文化遗产组织验收情况，继续做好遗产点有关工作。
|  | 3 | 完成部分环境整治与展示方案设计，开始组织施工图纸设计并逐步推进环境整治与展示项目施工建设。委托制作单位制作界桩界碑，并做好安装单位的询价以及招标等有关工作。 | 7 | 根据世界文化遗产组织验收情况，继续做好遗产点有关工作。 | 11 | 根据世界文化遗产组织验收情况，继续做好遗产点有关工作。
|  | 4 | 展示馆开始布展。现场安装标识标牌。做好监测安装有关工作。做好界桩界碑现场安装。 | 8 | 根据世界文化遗产组织验收情况，继续做好遗产点有关工作。 | 12 | 根据世界文化遗产组织验收情况，继续做好遗产点有关工作。
13 | 陶瓷文玩市场 | 1 | 项目工程建设 | 5 | 项目工程建设 | 9 | 室内外装修
|  | 2 | 项目工程建设 | 6 | 项目工程建设 | 10 | 完成内外装修
|  | 3 | 项目工程建设 | 7 | 项目工程建设 | 11 | 陶瓷文玩市场试运行
|  | 4 | 项目工程建设 | 8 | 室内外装修 | 12 | 完成陶瓷文玩市场项目建设
14 | 旅游景观带提升工程 | 1 | 做好南埕双交林公路驿站的建设。 | 5 | 做好葛坑至杨梅的银杏路景观建设。 | 9 | 做好云龙谷景区内的旅游景观带的建设。
|  | 2 | 做好石柱公路驿站的提升建设。 | 6 | 做好龙门滩至南埕旅游景观带的提升工作。 | 10 | 做好云龙谷景区内的旅游景观带的建设。
|  | 3 | 做好山茶公路驿站的提升建设。 | 7 | 做好龙门滩至南埕旅游景观带的提升工作。 | 11 | 做好岱仙湖景观带提升建设。
|  | 4 | 做好李溪公路驿站的提升建设。 | 8 | 做好龙门滩至南埕旅游景观带的提升工作。 | 12 | 做好岱仙湖景观带提升建设。