## 附件1
附件1
（危大工程）检查表
项目名称： |  |  |  | 检查时间：
施工单位： |  |  |  | 监理单位：
序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 存在问题 | 备注
|  | 符合 | 不符合
1 | 危大工程清单识别完整，并实行动态管理
2 | 按规定编制、审核专项施工方案
3 | 超危大工程按规定进行专家论证
4 | 在施工现场显著位置公告危大工程信息，并在危险区域设置安全警示标志
5 | 危大工程专项施工方案按规定进行方案交底和安全技术交底
6 | 施工单位对危大工程施工作业人员进行登记，相关责任人按规定履职
7 | 监理单位结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则并实施专项巡查
8 | 按规定对需要验收的危大工程进行验收，并设置验收标识牌
9 | 施工、监理单位按规定建立危大工程安全管理档案
10 | 按专项方案施工
11 | 现场安全隐患
项目经理（签字）： |  |  |  | 总监（签字）：

## 附件2
附件2
危大工程清单
项目名称： |  |  |  | 填表日期：
施工单位： |  |  |  | 监理单位：
序号 | 危大工程 具体情况 | 施工情况 | 存在问题 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改时限 | 整改完成情况 | 备注
1 | 基坑工程 | 已解除¨ 当前存在¨ 无此项¨
2 | 建筑边坡 | 已解除¨ 当前存在¨ 无此项¨
3 | 模板工程及支撑体系 | 已解除¨ 当前存在¨ 无此项¨
4 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | 已解除¨ 当前存在¨ 无此项¨
5 | 脚手架工程 | 已解除¨ 当前存在¨ 无此项¨
6 | 拆除工程 | 已解除¨ 当前存在¨ 无此项¨
7 | 暗挖工程 | 已解除¨ 当前存在¨ 无此项¨
8 | 其它： | 已解除¨ 当前存在¨ 无此项¨
项目经理（签字）： |  |  |  | 总监（签字）：

## 附表3
附件3
危大工程排查整治汇总表
项目名称 | 企业排查整治情况
| 检查 项目数 | 危大 工程数 | 未落实危大工程安全管控体系项目数 | 已完成整改危大工程安全管控体系项目数 | 存在问题数 |  | 已完成 整改问题数
[5 empty] | 安全管控体系问题数 | 现场实体 隐患数 | 安全管控体系问题数 | 现场 实体 隐患数
| （个） | （个） | （个） | （个） | （项） | （项） | （项） | （项）