德发改审〔2023〕262号

**德化县发展和改革局关于德化县委党校培训数字体验中心项目可行性研究报告、初步设计暨概算的复函**

中共德化县委党校：

你校报来的《关于申请审批德化县委党校培训数字体验中心项目可行性研究报告、初步设计暨概算的函》（德委校函〔2023〕1号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目可行性研究报告、初步设计暨概算，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：德化县委党校培训数字体验中心项目。

二、建设地点：德化县委党校新校区（德化县浔中镇学府路）。

三、项目建设规模和主要建设内容：一是拟利用德化县委党校新校区2号楼4层建设中国共产党历史展览厅、包括展览区351平方米、标准化教室146平方米、校史区42平方米，涉及多媒体有10各数字互动屏、VR互动体验装置+多边形弧形屏幕、弧幕影院、触控发光柱+触控查询台、互动区大屏、智慧识别桌；涉及艺术品有壮丽史诗浮雕墙、党报历史长廊造景、劳动模范群雕组像。二是拟利用德化县委党校新校区1号楼1层建设德化县城镇化发展成就展览厅，包括展览区237平方米、德化影院123平方米，涉及多媒体有LED屏、LED拼接屏、触控查询屏、VR+AR互动体验装置4个+多媒体视频2个、弧幕影院；涉及艺术品有海上丝绸之路艺术墙、步入式船舶造景、灯箱矩阵艺术装置。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资950万元，其中建安工程费719.38万元（含设备购置费395.16万元），工程建设其他费144.26万元，基本预备费86.36万元。资金来源：财政拨款。

五、建设期限：2023年11月至2024年10月。

六、项目编码：2308-350526-04-05-774857。

七、建设性质：新建。

八、节能专编：原则同意该项目的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、根据可行性研究报告中社会稳定风险评估专篇，该项目属于低风险项目，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增建设用地说明；福州麦瑞哲技术咨询有限公司编制的《德化县委党校培训数字体验中心项目可行性研究报告》《初步设计》和《概算书》文本。

请据此复函抓紧落实项目资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2023年11月2日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、工信商务局、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、城管局、水利局、统计局，存档。 |