德发改审〔2025〕32号

**德化县发展和改革局关于德化县横十六路（科技园段）工程初步设计暨概算的复函**

德化县城市管理和综合执法局：

你局报来的《关于申请审批德化县横十六路（科技园段）工程初步设计暨概算的函》（德城管执法函〔2025〕6号）及附件收悉。经有关专家进行评估，且编制单位根据专家意见进行修改，经审查，原则同意该项目初步设计暨概算，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：德化县横十六路（科技园段）工程。

二、建设地点：德化县龙浔镇丁墘村。

三、项目建设规模和主要建设内容：项目规划用地面积0.3083公顷，由一个路段组成，横十六路（科技园段）K0+000-K0+160.24为城市支路，路线全长160.24米，路基宽度13.5米，设计速度20千米/小时，双向两车道，采用水泥混凝土路面。主要包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程等基础设施建设。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资547.42万元，其中工程费用464.49万元，建设工程其他费用56.86万元，基本预备费为26.07万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2401-350526-04-01-390735。

六、建设期限：2025年6月至2026年6月。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：皓筠工程设计有限公司编制的《德化县横十六路（科技园段）工程初步设计》和《概算书》（共两册）文本。

请据此复函抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2025年2月27日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、交通局、水利局、统计局，存档。 |