德农〔2024〕134号

德化县农业农村局 德化县财政局关于调整

春美乡省级农业产业强镇建设项目的通知

春美乡人民政府：

为更好地完成春美乡省级农业产业强镇项目建设，提升建设成效，2024年9月5日，春美乡申请调整省级农业产业强镇建设项目。根据《福建省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《福建省农业农村厅关于印发<福建省优势特色产业集群、产业强镇、“一村一品”专业村项目建设管理细则（试行）>的通知》（闽农产函〔2024〕245号）等文件精神，经审核研究，同意将建设项目调整如下：

一、产业道路

建设主体：春美乡政府、古春村委会。建设内容：建设通往古春罗坑、梁春梁乾角落黄花菜基地产业道路，长度约700米。投资额：60万元，其中财政资金60万元。

二、黄花菜加工厂

建设主体：春美乡政府、春美村委会。建设内容：采取公建民营方式，在春美村新建框架结构黄花菜加工厂及配套用房，建筑面积约2000平方米。投资额：400万元，其中财政资金230万元，自筹资金170万元。

三、黄花菜产品加工设备

建设主体：德化县十八格投资建设有限公司。建设内容：采取公建民营方式，配备设备，引进第三方合作经营。投资额：100万元，其中财政资金35万元，自筹资金65万元。

四、黄花菜产品研发

建设主体：德化县十八格投资建设有限公司、德化县十八格黄花菜专业合作社。建设内容：以干鲜品、即食、饮品、糕点、汤料等为方向开展产品研发、包装、成果转化，申请SC、GAP、绿色食品、条形码、优质农产品等证书。投资额：50万元，其中财政资金25万元，自筹资金25万元。

五、种植基地建设及联农带农

建设主体：专业合作社、家庭农场、种植户、村委会等。建设内容：制定补助办法，支持村委会、专业合作社、农场、种植户新建或改造种植基地、种植黄花菜，扶持合作社2家以上、家庭农场3家以上、种植户10户以上，新建或改造基地100亩以上。投资额：110万元，其中财政资金55万元，自筹资金55万元。

六、保种选育基地

建设主体：春美乡政府。建设内容：建设黄花菜保种选育基地20亩，进行土壤改良和本地黄花菜品种保育及引进新品种。投资额：30万元，其中财政资金30万元。

七、品牌宣传与教育培训

建设主体：春美乡政府。建设内容：改造黄花菜产品展销中心约100平方米，举办“母亲花”系列活动，开展教育培训、产品宣传推介、展览展销等活动，开发黄花菜元素+陶瓷联动产品等，营造黄花菜文化氛围。投资额：65万元，其中财政资金65万元。

附件：春美乡省级农业产业强镇建设项目资金使用表

德化县农业农村局 德化县财政局

2024年9月19日

（此件主动公开）

附件

春美乡省级农业产业强镇建设项目资金使用表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目建设主体**  **（调整前）** | **项目建设**  **主体**  **（调整后）** | **项目**  **建设**  **地点** | **建设内容**  **（调整前）** | **建设内容**  **（调整后）** | **负责人** | **总投资（调整前）** | | | **总投资（调整后）** | | | **备注** |
| **合计** | **财政资金** | **自筹资金** | **合计** | **财政资金** | **自筹资金** |
| 1 | 产业  道路 | 春美乡  人民政府 | 春美乡政府  古春村委会 | 古春村 梁春村 | 建设通往古春罗坑、梁春梁乾角落及赤墓等黄花菜基地产业道路，长度约2500米。 | 建设通往古春罗坑、梁春梁乾角落黄花菜基地产业道路，长度约700米。 | 蒋恭团 | 250 | 50 | 200 | 60 | 60 | 0 | 调整主体调整内容调整资金 |
| 2 | 黄花菜加工厂 | 春美村委会 | 春美乡政府  春美村委会 | 春美村 | 在春美村新建框架结构三层黄花菜加工厂一座，面积约2000平方米，配备生产车间、实验室、研发室等。 | 采取公建民营方式，在春美村新建框架结构黄花菜加工厂及配套用房，建筑面积约2000平方米。 | 刘玉对 王光堃 | 400 | 260 | 140 | 400 | 230 | 170 | 调整主体  调整内容调整资金 |
| 3 | 黄花菜产品  加工  设备 | 德化县三美农业农民专业合作社 | 德化县十八格投资建设有限公司 | 春美村 | 采取公建民营方式，引进第三方合作社运营，配备烘干设备、保鲜库和研发设备等。开展产学研合作。 | 采取公建民营方式，配备设备，引进第三方合作经营。 | 蒋恭团 | 80 | 30 | 50 | 100 | 35 | 65 | 调整主体  调整内容调整资金 |
| 4 | 黄花菜产品研发 | 新增项目 | 德化县十八格投资建设有限公司  德化县十八格黄花菜专业合作社 | 春美村 | 新增项目 | 以干鲜品、即食、饮品、糕点、汤料等为方向开展产品研发、包装、成果转化，申请SC、GAP、绿色食品、条形码、优质农产品等证书。 | 蒋恭团 |  |  |  | 50 | 25 | 25 | 新增项目 |
| 5 | 上春村标准化基地 | 上春村民  委员会 | 取消项目 | 上春村 | 在上春村建设标准化黄花菜基地50亩以上，配套建设排水明沟、喷灌等设施。 | 取消项目 |  | 42.5 | 17.5 | 25 |  |  |  | 取消项目 |
| 6 | 古春村标准化基地 | 德化县三美农业农民专业合作社 | 取消项目 | 古春村 | 在古春村建设标准化黄花菜基地50亩以上，配套建设排水明沟、喷灌等设施。 | 取消项目 |  | 42.5 | 17.5 | 25 |  |  |  | 取消项目 |
| 7 | 双翰村标准化基地 | 德化县疏满园生态农业专业合作社 | 取消项目 | 双翰村 | 在双翰村建设标准化黄花菜基地35亩，配套建设排水明沟、喷灌等设施。 | 取消项目 |  | 40 | 15 | 25 |  |  |  | 取消项目 |
| 8 | 种植  基地  建设及联农带农 | 新增项目 | 专业合作社家庭农场种植户村委会等 | 春美乡 | 新增项目 | 制定补助办法，支持村委会、专业合作社、农场、种植户新建或改造种植基地、种植黄花菜，扶持合作社2家以上、家庭农场3家以上、种植户10户以上，新建或改造基地100亩以上。 | 蒋恭团 各村挂片领导 |  |  |  | 110 | 55 | 55 | 新增项目 |
| 9 | 保种选育基地 | 德化县  十八格  黄花菜  专业合作社 | 春美乡政府 | 春美村 | 建设黄花菜保种选育基地30亩，进行土壤改良和本地黄花菜品种保育、引进新品种。探索培育观赏黄花菜。 | 建设黄花菜保种选育基地20亩，进行土壤改良和本地黄花菜品种保育及引进新品种。 | 蒋恭团 王光堃 | 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | 0 | 调整主体调整内容调整资金 |
| 10 | 教育培训与宣传推介 | 春美乡 人民政府 | 取消项目 | 春美乡 | 开展黄花菜种养加工技术教育培训、产品宣传推介、展览展销等活动。开展二级路沿线宣传氛围营造。建设黄花菜农产品展示中心，面积约400平方米。 | 取消项目 |  | 80 | 75 | 5 |  |  |  | 取消项目 |
| 11 | 黄花菜元素联动产品开发 | 德化县  十八格  黄花菜  专业合作社 | 取消项目 | 春美乡 | 开发黄花菜元素+陶瓷联动等产品 | 取消项目 |  | 50 | 15 | 35 |  |  |  | 取消项目 |
| 12 | 品牌宣传与教育培训 | 新增项目 | 春美乡政府 | 春美乡 | 新增项目 | 改造创建黄花菜产品展销中心约100平方米，举办“母亲花”系列活动，开展教育培训、产品宣传推介、展览展销等活动，开发黄花菜元素+陶瓷联动产品等，营造黄花菜文化氛围。 | 陈燕婷 |  |  |  | 65 | 65 | 0 | 新增项目 |

|  |
| --- |
| 德化县农业农村局办公室 　　 2024年9月19日印发 |