德委农办〔2025〕25号

关于下达2025年省级乡村振兴示范创建对象财政补助资金绩效目标的通知

相关乡镇人民政府：

根据《中共福建省委农村工作领导小组办公室 福建省财政厅关于下达2025年乡村振兴示范创建对象财政补助资金绩效目标的通知》（闽委农办〔2025〕20号）、《福建省乡村振兴示范创建资金管理办法》（闽委振兴办〔2024〕4号）和《中共泉州市委农村工作领导小组办公室 泉州市财政局关于下达2025年省级乡村振兴示范创建对象财政补助资金绩效目标的通知》（泉委农办〔2025〕25 号）要求，现将2025年德化县省级乡村振兴示范创建对象财政补助资金绩效目标（详见附件1）下达给你们，请对照绩效目标要求，认真组织实施，加强绩效监控和评价，确保绩效目标实现。各有关乡镇于2026年3月25日前将资金绩效自评表、自评报告（详见附件2-3）报送县委农办、县财政局。

附件：1.2025年德化县省级乡村振兴示范村创建对象财政补

助资金绩效目标表

2.2025年德化县省级乡村振兴示范村创建对象财政补

助资金绩效自评表

3.2025年德化县省级乡村振兴示范创建对象财政补助

资金绩效自评报告（参考提纲）

中共德化县委农村工作领导小组办公室       德化县财政局

2025年9月4日

（此件主动公开）

附件1 2025年德化县省级乡村振兴示范村创建对象财政补助资金绩效目标表 项目名称; 德化县省级乡村振兴示范村创建对象财政补助资金. 主管部门; 中共德化县委农村工作领导小组办公室. 项目资金 (万元); 资金总额：; 2772. 其中：省级财政安排资金; 1918.71. 市县两级财政安排资金; 853.29. 总体 目标; 开展“千村示范引领、万村共富共美”工程走具有福建特色乡村振兴之路，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效 生活富裕”的总要求，年度内创建7个乡村振兴示范村，财政给予资金支持。. 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 指标说明; 单位; 区域目标值. 合计; 三班镇; 雷峰镇; 赤水镇; 大铭乡; 春美乡; 上涌镇; 桂阳乡. 成本 指标; 经济成 本指标; 财政补助资金; 反映财政补助资金 (含市县配套)下达情况; 万元; 2772; 214.23; 593.07; 194.86; 593.07; 593.07; 395.38; 188.32. 产出 指标; 数量 指标; 创建对象数量; 反映全县乡村振兴 示范村创建对象数量; 个; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 质量 指标; 安排产业项目的 资金占比; 反映示范创建财政补助资金用于产业项目情况; %; ≥40; ≥40; ≥40; ≥40; ≥40; ≥40; ≥40; ≥40. 时效 指标; 示范创建项目 开工率; 反映示范创建项目 开工情况; %; ≥80; ≥80; ≥80; ≥80; ≥80; ≥80; >80; ≥80. 效益 指标; 经济效 益指标; 平均每村主导产业年总产值; 反映产业兴旺情况; 万元; ≥650; ≥650; ≥650; ≥650; ≥650; ≥650; ≥650; ≥650. 平均每村培育新型农业经营主体数量; 反映产业兴旺情况; 个; ≥1; ≥1; ≥1; ≥1; ≥1; ≥1; ≥1; ≥1. 创新入股分红等共同富裕模式增加村民或村集体收入 的村占比; 反映生活富裕情况; %; ≥50; ≥50; ≥50; ≥50; ≥50; ≥50; ≥50; ≥50. 社会效 益指标; 常态化开展文明实践活动的村占比; 反映乡风文明情况; %; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 生态效 益指标; 无发生重大生态 环境污染问题 的村占比; 反映生态宜居、治理有效情况; %; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 满意度 指标; 服务对象 满意度 指标; 村民满意度; 反映村民对示范创建 项目的满意度; %; ≥90; ≥90; ≥90; ≥90; ≥90; ≥90; ≥90; ≥90. 附件2 2025年德化县省级乡村振兴示范村创建对象财政补助资金绩效自评表 项目名称; 主管部门. 补助资金 (万元，%); 资金结构、 支出情况; 年初预算安排金额①; 年中调整金额②; 实际下达 金额③; 实际支出金额④; 执行率⑤=③ /(①+②); 实际支出率⑥ =④/(①+②). 补助资金总额. 其中：省级财政 安排资金. 市县财政 安排资金. 结余结转. 总体 目标; 年度预期目标; 实际完成情况. 年度绩效目标完成情况; 一级 指标; 二级指标; 三级指标; 指标说明; 计量 单位; 实际 完成值; 完成 进度; 是否偏差较大; 指标评价 情况; 偏差原因分析. 绩效 指标; 成本 指标; 经济成本 指标; 财政补助资金; 反映财政补助资金(含市 县配套)下达情况; 亿元. 产出 指标; 数量 指标; 创建对象数量; 反映全县乡村振兴示范村 创建对象数量; 个. 质量 指标; 安排产业项目的 资金占比; 反映示范创建财政补助 资金用于产业项目情况; %. 时效 指标; 示范创建项目 开工率; 反映示范创建项目 开工情况; %. 效益 指标; 经济效益 指标; 平均每村主导产业年总产值; 反映产业兴旺情况; 万元. 平均每村培育新型农业经营主体数量; 反映产业兴旺情况; 个. 创新入股分红等共同富裕模式增加村民或村集体收入的村占比; 反映生活富裕情况; %. 社会效益 指标; 常态化开展文明实践活动的村占比; 反映乡风文明情况; %. 生态效益 指标; 无发生重大生态环境污染问题的村占比; 反映生态宜居、治理有效情况; %. 满意度指标; 服务对象 满意度指标; 村民满意度; 反映村民对示范创建项目的满意度; %. 评价等级. 备注说明. 填表说明：1.是否偏差较大：是指完成情况与序时进度偏差在30%以上。 2.指标评价情况：分为好、中、差三个等级，“好”是指完成序时进度且预期能够完成全年目标任务：“中”是指完成情况与序时进度偏差在30%以内且预期能够完成全年目标任务；“差”是指完成情况与序时进度偏差在30%以上或预期无法完成全年目标任务。 3.评价等级：分为好、中、差三个等级，“好”是指执行支出率大于序时进度、各项“指标评价情况”中未出现“差”,且核心指标评价为“好”的占多数；“差”是指支出率为0，或各项“指标评价情况”中未出现“好”或核心指标为“差”的占多数等；其他情况评价等级为“中”。

附件3

2025年德化县省级乡村振兴示范创建对象

财政补助资金绩效自评报告

(参考提纲)

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标的实现 程度，阐述项目当前状况及实施后预期产出和效益情况，是否 需要调整绩效目标及其原因说明等。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。结合自评表指标评价情况，对照预算执行进度、绩效目标实现程度、项目建设管理等进行分析。

1.项目进度情况。阐述项目总体推进情况和具体项目单位进度情况，评价项目是否进展缓慢。

2.执行效果情况。阐述项目产出、效益和满意度情况，评价项目执行效果的好坏。

3.项目完成可能性。阐述项目完成全年目标任务的可能性、财政可承受能力等情况，评价项目是否能够如期实施。

（二）绩效结论。综合绩效分析情况，得出绩效评价等级。评价等次为“差”的，要对有关情况进行说明。

三、存在问题及原因分析和有关建议

中共德化县委农村工作领导小组办公室 2025年9月4日印发