## Sheet1
德化县2024年第一季度存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 宗地编号 | 项目（小区）名称 | 开发企业 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋土地面积
1 | 凤洋安置小区P18 | 凤洋安置小区 | 曾国洞、曾昭腾 | 浔中镇凤洋村 | 其他普通商品住房用地 | 0.0108 | 2018-06-07 11:13 | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 已动工未竣工 | 0.0108
2 | 浔中镇乐陶商住 | 康城美墅 | 百德（德化）置业有限公司 | 浔中镇乐陶村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.9715 | 2020-09-01 15:14 | 2021-08-27 | 2024-08-27 | 已动工未竣工 | 6.9715
3 | 乐陶村商住用地 | 百德·康园云尚 | 德化百德房地产开发有限公司 | 浔中镇乐陶村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.9599 | 2021-06-09 | 2022-05-31 | 2025-05-31 | 已动工未竣工 | 3.9599
4 | 龙浔镇丁溪村商住用地 | 城建·水墨观邸 | 德化致远置业有限公司 | 龙浔镇丁溪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.4782 | 2021-08-03 | 2022-07-28 | 2025-07-28 | 已动工未竣工 | 4.4782
5 | 龙浔镇丁墘村商住用地 | 美的·云玺台（二期） | 泉州市美尚房地产开发有限公司 | 龙浔镇丁墘村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3307 | 2021-08-03 | 2022-07-28 | 2025-07-28 | 已动工未竣工 | 3.3307
6 | 城东四期古洋保障性租赁住房项目 | 城东四期古洋保障性租赁住房 | 德化县市政建设工程有限公司 | 龙门滩镇苏洋村 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 1.5968 | 2021-10-28 | 2022-05-28 | 2024-05-28 | 已动工未竣工 | ×
7 | 城东三期限价房 | 福裕大厦 | 德化县城乡建设投资有限公司 | 城东三期 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6912 | 2021-12-14 | 2022-12-03 | 2025-12-03 | 已动工未竣工 | 0.6912
8 | 浔中镇乐陶村商住 | 百德·康桥假日 | 德化百德房地产开发有限公司 | 浔中镇乐陶村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1065 | 2021-12-20 | 2022-12-10 | 2025-12-10 | 未动工 | ×
9 | 浔中镇乐陶村商住用地 | 城建·东方福邸 | 德化县城镇房地产开发公司 | 浔中镇乐陶村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.1973 | 2022-01-04 | 2022-12-24 | 2025-12-24 | 已动工未竣工 | 6.1973
10 | 雷峰镇蕉溪村住宅用地一 | / | 德化致远置业有限公司 | 雷峰镇蕉溪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.6872 | 2022-01-25 | 2022-11-19 | 2025-11-19 | 未动工 | ×
11 | 雷峰镇蕉溪村住宅用地二 | / | 德化致远置业有限公司 | 雷峰镇蕉溪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.5916 | 2022-01-25 | 2022-11-19 | 2025-11-19 | 未动工 | ×
12 | 城东四期古洋片区限价房 | 城建·东方裕景 | 德化市政建设工程有限公司 | 城东四期古洋片区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.835 | 2022-01-26 | 2023-01-18 | 2026-01-18 | 已动工未竣工 | 0.835
13 | 龙浔镇丁溪村官路片区住宅 | 城建·金域华府 | 德化县城市投资建设有限公司 | 龙浔镇丁溪村 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.3594 | 2022-02-24 | 2023-02-17 | 2026-02-17 | 已动工未竣工 | ×
[5 empty] | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2749 |  |  |  |  | 2.2749
14 | 蕉溪住宅小区（地块三）、蕉溪住宅小区（地块四） | 蕉溪住宅小区 | 德化县雷峰镇人民政府 | 雷峰镇蕉溪村 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 8.8147 | 2022-03-31 | 2022-10-31 | 2024-10-31 | 已动工未竣工 | ×
15 | 陶瓷电商物流园商住用地 | 中国陶瓷电商物流园项目（商业住宅工程） | 福建省瓷都云谷电商物流园有限责任公司 | 浔中镇 陶瓷电商物流园 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.8908 | 2022-04-06 | 2023-03-31 | 2026-03-31 | 已动工未竣工 | 6.8908
16 | 霞瑶云谷项目 | 江山美境 | 福建省文信建设投资有限公司 | 盖德镇下寮村 龙浔镇丁溪村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.4688 | 2022-05-13 | 2023-05-07 | 2026-05-07 | 已动工未竣工 | 5.4688
17 | 德化县小溪小区安置地工程（一期） | 小溪小区 | 德化县龙浔镇人民政府 | 龙浔镇丁溪村 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.1222 | 2022-08-22 | 2023-03-22 | 2025-03-22 | 已动工未竣工 | ×
18 | 蒲坂片区安商房项目 | 霞坂小区 | 德化县城镇房地产开发公司 | 浔中镇蒲坂村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.0297 | 2022-09-07 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 已动工未竣工 | 1.0297
[5 empty] | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.9689 |  |  |  |  | ×
19 | 霞田安商房 | 金霞学府 | 德化华俊房地产开发有限公司 | 龙浔镇丁墘村 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 1.8751 | 2022-09-07 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 未动工 | ×
[5 empty] | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.465 |  |  |  |  | 0.465
20 | 龙浔镇丁溪村许厝片区二 | 美伦·云启上城 | 德化美伦云启房地产有限公司 | 龙浔镇丁溪村许厝 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.0726 | 2022-09-07 | 2023-08-24 | 2025-08-24 | 已动工未竣工 | 1.0726
[5 empty] | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 5.8387 |  |  |  |  | ×
21 | 龙浔镇丁溪村许厝片区一 | 美伦·云启上城 | 德化美伦云启房地产有限公司 | 龙浔镇丁溪村许厝 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5223 | 2022-09-07 | 2023-08-24 | 2025-08-24 | 已动工未竣工 | 1.5223
[5 empty] | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 4.3035 |  |  |  |  | ×
22 | 德化县凤曙小区安置地二期工程 | / | 德化县龙浔镇人民政府 | 龙浔镇丁墘村 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 0.7628 | 2022-09-20 | 2023-04-22 | 2025-04-22 | 已动工未竣工 | ×
23 | 浔中镇后所村商住项目 | 德洋一里二里 | 德化县国地房地产开发有限公司 | 浔中镇后所村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0605 | 2023-06-01 | 2024-04-12 | 2026-04-12 | 未动工 | ×
24 | 后所棚户区改造 | / | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 浔中镇后所村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5337 | 2023-11-17 | 2024-09-17 | 2026-09-17 | 未动工 | ×